отчет о ХОДЕ реализации КОМПЛЕКСА МЕР

("дорожной карты") Омской области по формированию благоприятной среды для жизни и развития детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера,

на 2019 – 2020 годы

Отчетный период: с "1" января 2019 г. по "31" декабря 2020 г.

**I. ХОД РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР**

**1.1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

**Цель Комплекса мер:** повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и формирование безопасной среды для развития детей на 2019 – 2020 годы.

**Задачи Комплекса мер:**

1. Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, в том числе в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание социальной помощи указанным семьям.

2. Совершенствование методов работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей.

3. Социальная реабилитация детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения в результате преступных посягательств, и их семей.

4. Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов социальных услуг при предоставлении государственных услуг в государственных учреждениях.

**Описание деятельности по каждому мероприятию Комплекса мер в разрезе задач.**

В 2020 году мероприятия в рамках Комплекса мер в полном объеме осуществлялись в I квартале. Со II квартала в связи с запретом проведения мероприятий из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции консультации специалистов, иные мероприятия проводились с участниками целевых групп в большей степени с использованием дистанционных форм общения.

В целях реализации задачи Комплекса мер "Повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера" проведены следующие мероприятия:

***1.* *Внедрение оздоровительной модели по обучению родителей приемам продуктивного взаимодействия с детьми в целях восстановления благоприятной для воспитания детей семейной среды путем создания и организации деятельности службы "Семейная терапия" (далее – служба) на базе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия (далее – отделение профилактики) бюджетных учреждений Омской области – комплексных центров социального обслуживания населения (далее – КЦСОН).***

В рамках деятельности службы на базе КЦСОН разработаны и реализованы комплексы тренинговых занятий для семей, в которых родители не выполняют надлежащим образом свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей, допускают насильственные методы воспитания детей.

В 2019 году мероприятие реализовано на базе КЦСОН Горьковского, Калачинского, Москаленского, Омского, в 2020 году – Большереченского, Любинского, Муромцевского, Называевского муниципальных районов Омской области.

В учреждениях изданы приказы об организации деятельности службы.

В целях внедрения службы ресурсным центром по профилактике социального сиротства, жестокого обращения и насилия над детьми, действующим на базе бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" (далее соответственно – ресурсный центр, ЦСПСД), проведены установочные семинары "Организация деятельности службы "Семейная терапия" в условиях нестационарных учреждений социального обслуживания населения".

49 специалистов из 8 учреждений социального обслуживания, на базе которых созданы службы, повысили профессиональные компетенции, приняв участие в семинарах, которые состоялись на базе Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.

Специалистами отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия КЦСОН (далее – отделения профилактики) проведена подготовительная работа, связанная с организацией мониторинга семей, проживающих на территории районов, находящихся в социально опасном положении (далее – СОП), трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), в том числе в состоянии кризиса (пред- и постразводное состояние, потеря работы и др.).

Социально-психологическая диагностика несовершеннолетних и членов их семей раскрыла особенности детско-родительских взаимоотношений, уровень тревожности членов семьи, слабые стороны воспитания и трудности, с которыми сталкиваются родители и дети в процессе ежедневного взаимодействия; уровень психологического благополучия семьи в целом.

Результаты исследования не только позволили выделить важные стороны социально-психологической реабилитации семей, но и способствовали формированию исследовательских компетенций у сотрудников при выборе оптимального диагностического инструментария в работе с семьей.

Занятия с подростками направлены на развитие способностей к самовыражению, доверию, высокой мотивации, с родителями – на обучение ненасильственным психолого-педагогическим взаимодействиям с детьми.

Данные исследований легли в основу программ тренинговых занятий для семей, проведение которых в комплексе с психолого-педагогическим консультированием позволило повысить уровень родительской ответственности, способствовало более осознанному выбору родителями конструктивных методов воспитания.

Для 160 представителей целевых групп (по 20 человек из каждого муниципального района) были проведены выездные стартовые тренинги, в которых приняли участие специалисты учреждений социального обслуживания, а также привлеченные специалисты (по соласованию): социальный педагог, врач-психиатр (психотерапевт), медицинский психолог. Участники тренингов проинформированы о целях, задачах, основных направлениях и мероприятиях в рамках службы. Кроме того, врачом-психиатром были проведены вводные групповые и индивидуальные консультации с родителями, входящими в целевую группу.

В процессе дальнейшей работы с участниками целевых групп проведены тренинги "Путь доверия", "Почувствуй себя нужным", "Вместе в пути" и др., направленные на формирование чувства близости между родителями и детьми с элементами телесно-ориентированной терапии. В ходе тренингов участники учились эффективному взаимодействию, безусловному принятию друг друга. Родители и дети обучались навыкам доверительного общения, уважительного отношения к потребностям и желаниям друг друга.

Мероприятия проводились с использованием оборудования, приобретенного в рамках Комплекса мер (лестница света, декоративный цветодинамический светильник "Жар-птица", программно-методический комплекс с видеобиоуправлением МОБИ "Дуэт", интерактивный сенсорный стол). Активное использование оборудования позволило в процессе занятий снять эмоциональное напряжение с участников тренингов, сделать занятия более яркими и запоминающимися, результаты диагностики – наиболее точными.

В период самоизоляции для участников целевых групп учреждениями проведено более 70 мероприятий, более 500 индивидуальных и групповых консультаций.

КЦСОН разработаны и распространены в общественных местах районных центров и сельских поселений более 40 видов информационных материалов для населения (памятки-обращения, буклетная продукция), информирующих о деятельности служб, возможности обращения и получения необходимой помощи (общим тиражом более 2 000 экземпляров).

В средствах массовой информации (далее – СМИ) Горьковского, Большереченского, Муромцевского, Называевского районов изданы статьи о деятельности службы.

В октябре 2020 года в Москаленском филиале ГТРК Омск 12 Канал вышел сюжет о деятельности службы на территории Москаленского района.

Территориальный охват внедрения службы "Семейная терапия" составил 8 муниципальных районов Омской области. Участниками проекта стали 1 174 человека из 495 семей, из них: 644 взрослых члена семьи (родители, законные представители), 530 несовершеннолетних.

По итогам реализации проекта обучение родителей психолого-педагогическим технологиям составило 100 %, отказ от применения насильственных методов воспитания в семьях целевой группы – 100 %. Целевые показатели по итогам реализации мероприятия исполнены в полном объеме.

***2.******Реализация социального проекта "Создание и организация деятельности семейного интегративного театра куклы" (далее – социальный проект) на базе отделения профилактики КЦСОН Шербакульского муниципального района Омской области.***

В учреждении издан приказ о создании "Семейного интегративного театра куклы" в целях изучения и коррекции проблем детско-родительских отношений в семьях, проживающих в поселениях Шербакульского муниципального, средствами арт-терапии: куклотерапии, драматерапии, маскотерапии, сказкотерапии.

Научно-методическое сопровождение социального проекта осуществляется Омским государственным театром куклы, актера, маски "Арлекин" (под руководством В.Л. Бермана, руководителя литературно-драматургической части, кандидата философских наук) и частным учреждением образовательной организации высшего образования "Омская гуманитарная академия" (под руководством Е.В. Лопановой, заведующего кафедрой педагогики, психологии и социальной работы, доктора педагогических наук, профессора).

На базе театра "Арлекин" состоялась переговорная площадка участников социального проекта учреждения и специалистов творческих мастерских театра по возможности использования театральных кукол в социализации детей, особенно переживших жестокое обращение в семье. Итогом обсуждения стало заключение соглашения о социальном партнерстве в рамках реализации проекта "Создание и организация деятельности интегративного семейного театра куклы" на базе КЦСОН Шербакульского района между театром и учреждением (далее – соглашение). В рамках соглашения представители театра принимают активное участие в проведении мастер-классов, творческих занятий, организуют экскурсионные маршруты по театру для семей "группы риска" – участников целевой группы проекта; актерская труппа принимает активное участие в финальном мероприятии проекта – семейном фестивале "Шербакульская кукляндия".

На базе Омского государственного университета   
им. Ф.М. Достоевского 11 специалистов учреждения прошли обучение:

1) в количестве 72 часов по программе повышения квалификации "Социальный театр как технология социально-психологического сопровождения подростков (в рамках межведомственного проекта "Культурно-образовательная среда "Своя территория")";

2) в количестве 72 часов по программе повышения квалификации "Куклотерапия и сказкотерапия как инновационные технологии в работе с детьми, пострадавшими от жестокого обращения или преступных действий, в том числе сексуального характера".

В рамках обучения сотрудники познакомились со спецификой и освоили навыки использования сказкотерапии и куклотерапии в работе с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств.

В учреждении проведен семинар-презентация по социальному проекту "Создание и организация деятельности семейного интегративного театра куклы". Семинар проведен с целью оказания методической помощи специалистам, задействованным в реализации проекта. На семинаре обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия, принципы создания творческой мастерской, были созданы творческие группы, выбраны руководители групп, сформированы группы детей и родителей – участников проекта.

В отчетном периоде разработаны программы творческих мастерских: "Кукольное ателье", "Мастерская волшебства" и "Кукляндия". Творческие мастерские посещают родители с детьми из семей, находящихся в СОП и ТЖС. Совместная работа участников проекта над постановками способствует укреплению взаимопонимания между детьми и их родителями.

Со II квартала 2020 года занятия проходили не только индивидуально, но и с использованием дистанционных форм. Дистанционная форма подразумевала самостоятельную работу над ролью, общение с актерским составом посредством скайп-связи, изготовление декораций, костюмов.

В отчетном периоде состоялось 43 репетиционных занятия (в том числе   
10 индивидуальных в дистанционной форме, 8 – в малых группах (3-5 человек)), поставлено 5 спектаклей, вследствие действия ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции проведено   
10 представлений.

В работе творческой студии на постоянной основе задействовано   
36 несовершеннолетних от 6 до 15 лет и 10 родителей из 7 семей, а также   
45 волонтеров, в том числе 15 "серебряных волонтеров", 30 несовершеннолетних.

Всего в работе театра приняли участие около 100 родителей и 300 несовершеннолетних (плановые целевые показатели исполнены в полном объеме).

***3. Организация деятельности дискуссионного клуба "Особый взгляд" на базе отделений профилактики КЦСОН, расположенных в отдаленных муниципальных районах Омской области.***

В 2019 году мероприятие реализовано на базе КЦСОН Большеуковского, Нижнеомского, Колосовского, Тевризского, в 2020 году – Крутинского, Павлоградского, Оконешниковского, Знаменского муниципальных районов Омской области.

В учреждениях разработаны и утверждены приказами учреждений положения об организации деятельности дискуссионного клуба "Особый взгляд".

В целях внедрения данной технологии ресурсным центром проведен установочный семинар "Организация деятельности дискуссионного клуба "Особый взгляд" в условиях нестационарных учреждений социального обслуживания населения". В семинаре приняло участие 19 специалистов учреждений социального обслуживания населения.

В результате подготовительной работы была подобрана целевая аудитория – подростки, находящиеся на социальном патронаже в КЦСОН. На территории каждого муниципального района проведены рекламные кампании, разработаны информационные материалы о деятельности дискуссионных клубов.

Специалисты КЦСОН выступали на школьных совещаниях, на которых с классными руководителями, социальными педагогами, школьными психологами обсудили возможные формы профилактической работы с несовершеннолетними, пострадавшими от преступных посягательств, ставшими жертвами семейного насилия, а также с несовершеннолетними, которые имеют те или иные поведенческие проблемы, испытывают трудности в социальной адаптации.

Специалистами учреждений разработаны программы коррекции поведения несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, включающие просмотр и последующее обсуждение тематических кинофильмов (на темы толерантности, последствий преступлений, поиска своего жизненного пути, реализации себя в творчестве, отношения к семье, сверстникам и др.), в рамках деятельности дискуссионного клуба "Особый взгляд".

Деятельность передвижного киноклуба организована в сельских поселениях отдаленных муниципальных районов Омской области (посещение сельских поселений закреплено графиком передвижения мобильных бригад).

В учреждениях проведены организационные и диагностические мероприятия в целях выявления эмоционального неблагополучия несовершеннолетних, ознакомления участников с тематикой и планом работы дискуссионного клуба.

Киносеансы проводятся в помещениях, предоставленных общеобразовательными учреждениями, сельскими клубами, администрациями сельских поселений, специалисты оборудуют мини-кинозалы, и социальные участковые специалисты по социальной работе приглашают подростков. Участниками киноклуба являются несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения и преступных посягательств, а также имеющие поведенческие проблемы и испытывающие трудности в социальной адаптации.

С несовершеннолетними проводилась разноплановая информационно-просветительская работа, направленная на противодействие совершения преступлений в отношении детей и подростков. На базах школ на территории сельских поселений с обучающимися проводились дискуссии, беседы, занятия в рамках программы "Мир без насилия".

Психологи КЦСОН проводили с несовершеннолетними занятия по правилам безопасного поведения, возможности получения экстренной помощи в случае насилия; тренинговые занятия с родителями детей по вопросу формирования безопасной среды в отношении детей, обучения способам безопасного поведения детей и подростков в различных потенциально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних ситуациях.

В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в 2020 году киноклуб проводил мероприятия дистанционно. Участники клуба находили фильм по QR-коду, после чего отвечали на вопросы онлайн-викторины, делились мыслями в социальных сетях и мессенджерах.

В СМИ Павлоградского района, на интернет-ресурсах участников мероприятия во втором полугодии 2020 года размещены статьи, иные материалы о деятельности клуба.

Киноклуб оказался эффективной и востребованной формой проведения позитивного досуга для несовершеннолетних. Внедрение данной программы передвижного дискуссионного киноклуба стало интересной и полезной формой внеурочной деятельности подростков, так как подача информации происходила в неформальном, привычном и доступном для молодежи формате.

Охват участников мероприятий в рамках проведения дискуссионного киноклуба на территории 8 муниципальных районов Омской области составил 796 несовершеннолетних, 259 человек из числа родителей (законных представителей), ближайшего окружения из 342 семей, находящихся в СОП и ТЖС, проживающих на территории 75 сельских поселений.

Плановые целевые показатели (в 2019 году – 200 человек, в 2020 году – 400 человек) исполнены в полном объеме.

***4. Создание спортивно-игровой модели реабилитационного пространства для несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, на базе казенных учреждений Омской области – социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (далее – СРЦН).***

В 2019 году спортивно-игровая модель внедрена на базе СРЦН Большереченского муниципального района Омской области, в 2020 году – на базе СРЦН Одесского и Тарского муниципальных районов Омской области.

Приказами учреждений разработаны и утверждены положения о создании спортивно-игровой модели, включающие цели и задачи новой эффективной формы работы с несовершеннолетними, состав специалистов, осуществляющих деятельность в рамках спортивно-игровой модели, календарно-тематическое планирование работы специалистов, целевые показатели, результативность.

Информация о внедрении новой технологии работы с несовершеннолетними воспитанниками учреждений – создании спортивно-игровой модели реабилитационного пространства для несовершеннолетних опубликована на официальных сайтах учреждений – участников проекта, а также администраций муниципальных районов.

Спортивно-игровая модельнаправлена насоздание современных условий для проведения физкультурно-оздоровительной, социально-реабилитационной и досуговой работы с несовершеннолетними, попавшими в ТЖС, СОП, обучение участников проекта техникам снятия тревожности, агрессии, психофизического и психоэмоционального напряжения, выхода из состояния дискомфорта.

Специалистами СРЦН разработаны программы, направленные на внедрение в рамках спортивно-игровой модели здоровьесберегающих технологий, создание условий для успешной социальной интеграции несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств, жестокого обращения, семейного насилия, а также профилактику и коррекцию агрессивного поведения воспитанников в среде "ребенок – ребенок".

Параллельно с физическими нагрузками комплекс занятий в рамках внедренной модели включает занятия детей и подростков с психологом, в комнате психологической разгрузки, информационно-просветительские и тематические мероприятия.

Все мероприятия в рамках проекта направлены на формирование позитивного мнения о роли здорового образа жизни как необходимого условия развития гармоничного человека, повышение стрессоустойчивости несовершеннолетних.

В рамках проекта в течение двух лет проведено  
436 индивидуальных и 267 групповых занятий по обучению   
500 несовершеннолетних навыкам здоровьесберегающих технологий. Коррекция отклонений участников проекта составила 100 %.

Плановый показатель (не менее 300 человек ежегодно) не достигнут: исполнение плана составило 83,3 %. Отклонение от плана обусловлено введением в СРЦН в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Омской области от 26 марта 2020 года № 842 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 в Омской области" на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 марта 2020 года № 02/3853-2020-27 с 12 марта 2020 года по настоящее время ограничительных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, в связи с чем прием несовершеннолетних в учреждения ограничен.

***5.* *Психологическое консультирование, направленное на социальную реинтеграцию и психологическую реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, а также их близких родственников (в том числе онлайн-консультирование).***

Мероприятие реализуется на базе бюджетного учреждения Омской области "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения" (далее – Центр профориентации).

Посредством психологического консультирования происходит оказание помощи детям, ближайшему окружению (членам семьи) в переосмыслении травматического опыта, преодолении поведенческих последствий перенесенного насилия.

Занятия с населением включают этапы психологической диагностики, психологической коррекции поведения, а также оказание первичной (экстренной), повторной помощи и поддержки.

В ходе работы с целевой группой применяются методы психотерапевтического, коррекционного, реабилитационного воздействия на каждого участника занятий в целях снижения стрессовых влияний, усиления релаксационного эффекта. С помощью использования приобретенного реабилитационного оборудования отмечено значительное повышение эффективности комплексного воздействия терапии на участника психологического консультирования.

Реализация данной технологии включает в себя мероприятия, целью которых является снижение психоэмоционального напряжения несовершеннолеитних и их близкого социального окружения (родственников и других значимых для подростков людей). В работе используются арт-терапевтические методы (изотерапия, песочная терапия, акватерапия, сказкотерапия и др.).

Работа строится на основе активизации внутренних ресурсов участников, формирования уверенности в себе, чувства собственного достоинства и выстраивания позитивной перспективы развития, вследствие чего наблюдается положительная динамика в стабилизации психоэмоционального состояния несовершеннолетних и членов их семьи, найдены новые, в том числе скрытые внутренние, ресурсы для их дальнейшего позитивного развития.

За отчетный период проведено 252 психологические консультации   
для 142 несовершеннолетних и 210 членов семей (плановый показатель – 160 несовершеннолетних, 200 родителей, других членов семьи). Исполнение по итогам отчетного периода составило 97,8 %.

***6. Организация и проведение комплекса психологических квестов "Стоп. Контроль" для несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям, в том числе сексуального характера.***

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации.

В 2019 году учреждением разработана программа психологических квестов для несовершеннолетних.

Квесты проходят в игровой форме с включением элементов тренинга, направленных на снижение уровня агрессии школьников, обучение способам безопасного выражения чувств, что благоприятно влияет на положительные изменения в образе жизни каждого ребенка и его интеграцию в общество. Все занятия построены в соответствии с возрастными и индивидуально-психологическими особенностями детей.

Реабилитационное оборудование позволило обеспечить организацию качественной психологической реабилитации несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям, в том числе сексуального характера.

Участие в психологическом квесте помогает детям развивать навыки управления эмоциональным состоянием, осваивать способы целенаправленного поведения, внутреннего самоконтроля и сдерживания негативных импульсов. Кроме того, приобретение первичных психологических знаний о безопасных способах выражения своего плохого настроения, негативных эмоций, раздражения, агрессии способствует улучшению психологического климата в детских, подростковых, школьных коллективах.

Психологические квесты были проведены на базе 14 образовательных организаций, в которых приняли участие 560 несовершеннолетних. Целевой показатель достигнут (плановое значение – ежегодное участие в квестах 200 человек).

***7. Разработка и реализация программы "Единство разных" по созданию презентационных фильмов (видеороликов), направленной на профилактику травли и кибертравли несовершеннолетних в образовательных организациях, оказание несовершеннолетним психологической помощи и поддержки.***

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации.

Создание презентационных фильмов (видеороликов) способствует обучению несовершеннолетних навыкам конструктивного реагирования в конфликте, направленного на развитие толерантности и эмпатии, оптимизацию межличностных и межгрупповых отношений.

Целевая группа – учащиеся образовательных организаций.

Специалистами разработаны сценарии двух видеороликов, направленных на профилактику травли и кибертравли несовершеннолетних в образовательных организациях Омской области.

На средства гранта Фонда закуплено компьютерное оборудование, фототехника, необходимые для создания фильмов установочные программы.

Специалистами совместно с подростками – представителями целевой группы созданы два видеоролика "Стоп, насилие!" и "Единство разных", направленные на профилактику травли и кибертравли несовершеннолетних в образовательных организациях.

Ролики сняты и смонтированы с использование графического редактора SAI. Съемка фильмов осуществлялась с помощью видеокамеры, приобретенной на средства Фонда.

Психологи Центра профориентации демонстрировали видеоролики во время проведения занятий как на базе учреждения, так и в ходе выездных мероприятий. Специалисты проводили групповые занятия, а также индивидуальные консультации по запросу несовершеннолетних, обратившихся за получением психологической помощи и поддержки.

Кроме того, ролики размещены на сайте Центра профориентации и в социальных сетях, зафиксировано более 500 просмотров.

Просмотр роликов был включен в программы тренингов для несовершеннолетних "Учимся общаться легко", "Стоп! Контроль", направленных на профилактику травли и кибертравли сверстников в образовательных организациях, оказание несовершеннолетним психологической помощи и поддержки. Данные ролики были предложены к просмотру и обсуждению 1 752 учащимся из 50 общеобразовательных организаций.

В процессе создания и использования видеороликов сформированы навыки эффективного поведения и бесконфликтного взаимодействия у 100 % участников.

Ролики "Единство разных", "Стоп насилие" были продемонстрированы 498 педагогам – участникам вебинаров в рамках мероприятия "Медиабезопасность несовершеннолетних" и предложены к использованию в дальнейшей работе с несовершеннолетними.

Целевой показатель достигнут (плановое значение – 1 000 человек).

***8.******Семейное психологическое консультирование (в том числе онлайн-консультирование).***

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации.

Метод семейного психологического консультирования позволяет использовать в работе с семьей методы психологической коррекции стиля воспитания в семье, выстраивания позитивных взаимоотношений, нормализации детско-родительских отношений.

Созданная психологами Центра профориентации программа семейного психологического консультирования направлена на повышение психолого-педагогической грамотности родителей, выстраивание оптимальной модели семейного воспитания и конструктивного взаимодействия, а также поиск эффективных путей решения разногласий в семье; повышение уровня психологической компетентности школьников, проявляющих насилие по отношению к другим детям, через формирование у них навыков ответственного безопасного поведения и образа жизни, новых форм установок, нового семейного взаимодействия.

Для более полного территориального охвата к получению психологических услуг в рамках семейного консультирования подключаются и жители муниципальных районов Омской области. Это стало возможным благодаря проведению онлайн-консультаций, а приобретенное оборудование (компьютер, наушники, микрофон) позволило проводить мероприятия в формате вебинара.

Наиболее эффективной формой работы в целях принятия родителями психологической помощи и поддержки, снятия тревожности стало использование приобретенных современных диагностических методик, в частности компьютерных, а также метода арт-терапии, в том числе посредством инструментария ЭБРУ.

Приобретенные диагностические методики, компьютерное и диагностическое оборудование, элементы реабилитационного оборудования позволили организовать качественную социально-реабилитационную коррекционную работу в отношении стиля родительского воспитания и выстраивания позитивных взаимоотношений в семьях несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям.

Использование компьютерной диагностической программы "Диагностика детско-родительских отношений" позволило родителям изменить представление о себе как о родителе на когнитивном познавательном уровне, тем самым способствует получению адресной помощи в разрешении родителями их собственных проблем.

Семьям несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям, оказана помощь с организацией коррекционной работы в отношении стиля родительского воспитания и выстраивания позитивных взаимоотношений в семье.

За отчетный период проведены 352 семейные психологические консультации, в которых приняли участие 382 несовершеннолетних, 252 родителя (законных представителя), 104 иных члена семьи.

Процент исполнения показателя по данному мероприятию составил 67,1 %.

Период действия ограничительных мер повлиял на фактические показатели оказания учреждением данной формы услуги. С целью выстраивания оптимальной модели конструктивного взаимодействия и семейного воспитания реализация программы включала в себя комплекс систематических мероприятий работы с семьей. Основанием для повышения психолого-педагогической грамотности родителей и уровня психологической компетентности школьников являются личный контакт, личное общение со специалистом. В условиях пандемии использование телекоммуникационных средств не полностью достигает положительной динамики в стабилизировании психоэмоционального состояния несовершеннолетних и членов их семьи.

***9. Организация деятельности семейного клуба "Школа современных родителей".***

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации.

Деятельность клуба "Школа современных родителей" организована посредством проведения цикла родительских лекториев и мастер-классов по темам, направленным на обучение родителей психолого-педагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и способам решения проблем детско-родительских отношений.

Занятия в рамках семейного клуба, направленные на формирование навыков построения эффективных детско-родительских отношений и определение оптимального стиля воспитания в семье, проводились с использованием диагностического, игрового и реабилитационного оборудования.

Календарно-тематический план работы семейного клуба "Школа современных родителей" составлен специалистами учреждения в отчетном периоде. Использование имеющегося психологического инструментария (метафорических карт, психологических игр) позволило обучить родителей и детей – участников проекта навыкам ведения конструктивного диалога в целях профилактики возникновения конфликтных ситуаций в межличностном взаимодействии в 100 %-ном охвате.

В результате у родителей сформированы навыки построения эффективных детско-родительских отношений, определен оптимальный стиль воспитания в семье.

За отчетный период проведено 100 мероприятий в учреждении, а также на базе 19 образовательных организаций, в которых приняли участие 3 207 человек из числа родителей (законных представителей), несовершеннолетних.

Данная форма работы была особенно востребованной в отчетном периоде, проводилась как в режиме реального времени, так и в онлайн-формате, поэтому показатели реализации данного мероприятия оказались значительно выше плановых (плановое значение – ежегодно 1 000 человек).

***10.******Разработка и реализация социального проекта "Дорога к Миру" на базе социальной гостиницы бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" (далее – ЦСПСД).***

В 2019 году учреждением разработан, апробирован и внедрен в деятельность отделения "Социальная гостиница" проект "Дорога к Миру". Целью проекта является оказание помощи женщинам с детьми, пострадавшим от насилия в семье или оказавшимся в ТЖС, СОП вследствие угрозы насилия или жестокого обращения.

Информация о проекте "Дорога к Миру" в целях оказания помощи и поддержки женщинам, оказавшимся в ситуации кризиса, размещена на информационных порталах и стендах учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования Омской области.

В процессе реализации проекта специалисты учреждения социального обслуживания оказывают помощь женщинам с детьми в преодолении кризисной ситуации путем оказания комплексной помощи в условиях социальной гостиницы посредством создания групп социально-психологической поддержки.

Прежде всего, женщины (в том числе несовершеннолетние беременные) с детьми, пострадавшие от насилия в семье или оказавшиеся в ТЖС, СОП вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, обеспечиваются временным проживанием. В рамках проекта проживающим в социальной гостинице выдаются продуктовые наборы, оказывается экстренная психологическая и юридическая помощь, предоставляется комплекс социальных услуг, направленных на обучение женщин навыкам конструктивного взаимодействия, рационального поведения в конфликтной ситуации и формирования позитивных интересов.

С женщинами и их детьми работают юрисконсульт, психолог, специалист по реабилитационной работе в социальной сфере. Кроме того, к работе с клиентами в рамках межведомственных соглашений привлекаются специалисты учреждений системы профилактики: клинический психолог, социальный педагог, инспектор полиции, профконсультант, сотрудник медико-социального кабинета.

С каждой семьей осуществляется индивидуальная работа, оказывается помощь в оформлении мер социальной поддержки, временной регистрации по месту жительства. Кроме того, женщины получают консультации по иным жизненным личным вопросам (вопросам оздоровления детей, прохождения медицинских осмотров и др.). В учреждении организована развивающая и полезная для семьи культурно-досуговая деятельность.

Учреждение находится в черте города, рядом с которым есть много социальных объектов и потенциальных работодателей, что позволяет оказывать услуги и готовить женщину к самостоятельной жизни без социальной изоляции.

Психологи учреждения обучают женщин правильно взаимодействовать с детьми после полученной психологической травмы, организовывать воспитательный и образовательный процесс ребенка. В ходе работы специалисты обязательно проводят первичную, промежуточную, итоговую диагностику несовершеннолетних.

В рамках проекта в 2019 году было приобретено реабилитационное и сенсорное оборудование, что позволило обеспечить более эффективное прохождение курса реабилитации, релаксационных мероприятий представителям целевой группы.

В 2020 году приобретены диагностические компьютерные методики, бытовая техника и мебель, что позволило обеспечить помещения для проживания клиентов гостиницы необходимыми предметами, а также проводить диагностику участников проекта с использованием разнообразных современных методик.

В проекте приняла участие 101 семья, в том числе 81 женщина, 118 несовершеннолетних. Участие в проекте позволило улучшить и стабилизировать психоэмоциональное состояние женщин с детьми, пострадавших от семейного насилия. В результате проведенной работы 23 женщины приняли решение жить самостоятельно, 31 – улучшила внутрисемейные, детско-родительские отношения и вернулась к мужу (сожителю).

Сокращение количества обратившихся семей связано с ограничительными мероприятиями по нераспространению новой коронавирусной инфекции, в связи с которыми в учреждении было уменьшено количество койко-мест в целях проведения дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий.

Целевой показатель – обслуживание в рамках проекта ежегодно не менее 55 человек – исполнен.

**11. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, направленной на социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств.**

Мероприятия реализуют социально ориентированные некоммерческие организации (далее – СОНКО): Ассоциация содействия развитию ремесел и поддержки семьи "Ресурсный центр семьи" (далее – Ресурсный центр семьи), Ассоциация ремесленников и предприятий сервиса "Ремесленная Палата Омской области" (далее – Ремесленная Палата Омской области), Региональная общественная организация "Омский союз деловых женщин" (далее – Омский союз деловых женщин).

Мероприятие реализовано в 2019 году.

Консультационные и тематические мероприятия для 102 подростков организованы на базе КЦСОН "Сударушка". В ходе проводимых занятий выявлено отношение подростков к жестокому обращению, травле. Подростки получили представление о сущности буллинга (признаки, виды, фазы, участники), сформировали памятки-плакаты о том, как распознать и остановить буллинг.

Проведены два выездных 2-дневных социально-психологических тренинга на базе лечебно-оздоровительного центра, в которых приняли участие 43 подростка из семей, находящихся в СОП и ТЖС, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств в разных формах, а также 8 родителей, 4 привлеченных специалиста (психологи, социальные педагоги образовательных учреждений, врач-прихиатр, специалист по работе с семьей), 8 добровольцев (студенты высших учебных заведений).

Кроме познавательных, психологических услуг подростки получили оздоровительные и развлекательно-развивающие услуги бассейна, боулинга, тренажерного зала. В ходе мероприятий проводился мониторинг состояния детей, коммуникативной активности. Подростки научились понимать, как отличить буллинг от других видов взаимодействия, приобрели навыки активного сопротивления негативным формам и методам давления.

Выездное мероприятие способствовало восстановлению детско-родительских отношений, снятию напряженности и негативных проявлений между родителями и детьми.

Апробация современных форм и методов работы с подростками с использованием механизма межведомственного взаимодействия, активной тренинговой составляющей позволила усилить профилактический эффект в работе с целевой группой.

Целевой показатель – привлечение к участию в мероприятиях ежегодно не менее 100 человек – исполнен.

**12. Организация цикла тренингов для несовершеннолетних.**

Мероприятие реализовано казенным учреждением Омской области "Центр психолого-медико-социального сопровождения" (далее – Центр ПМСС) в 2020 году.

Центром ПМСС разработана программа по формированию жизнестойкости у несовершеннолетних, проведено более 2 000 тренингов для несовершеннолетних. У участников тренинговых занятий сформированы умения, необходимые для разрешения ТЖС, развиты коммуникативные качества и свойства личности, освоены адекватные способы выхода из конфликтных ситуаций.

Всего в мероприятиях, разработанных Центром ПМСС, приняли участие более 2 300 несовершеннолетних.

На базе отдельных организаций образования в течение года были проведены циклы тренинговых занятий.

Так, в бюджетном образовательном учреждении "Осокинская средняя общеобразовательная школа" Калачинского района Омской области (далее – Осокинская СОШ) проведен цикл тренинговых занятий (далее – тренинговые занятия) по развитию жизнестойкости, включающий 6 занятий, с учениками 8 класса (13 участников). Занятия направлены на развитие жизнестойкости подростков, находящихся в ТЖС. В рамках тренинговых занятий несовершеннолетними были освоены навыки рефлексии, коммуникации и саморегуляции.

В Осокинской СОШ проведены тренинговые занятия "ОГЭ без стресса" с обучающимися 9 классов, включающие в себя два занятия (18 участников). Цель тренинговых занятий – преодоление стресса и оптимальная организация процесса подготовки к экзаменам с учетом особенностей подросткового возраста. В рамках тренинговых занятий подростками освоены навыки антистрессового поведения в период подготовки к экзаменационным мероприятиям, способы снятия эмоционального напряжения.

С воспитанниками казенного общеобразовательного учреждения Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Адаптивная школа-интернат № 16", входящими в "группу риска", проведены тренинги по развитию жизнейстойкости. Цикл тренингов состоит из 10 занятий (12 участников). Цель тренингов – развитие качеств жизнестойкой личности в преодолении ТЖС. В рамках тренингов несовершеннолетние освоили коммуникативные навыки, техники убедительного отказа, конструктивные способы разрешения конфликтов.

По итогам тренинговых занятий проведено более 170 индивидуальных консультаций с несовершеннолетними и их ближайшим окружением, подготовлены информационные буклеты для несовершеннолетних по формированию навыков жизнестойкости.

Целевой показатель – участие в мероприятиях ежегодно не менее 2 300 человек – исполнен.

***13. Разработка и реализация краткосрочной программы "Вместе с тобой".***

Мероприятие реализуется на базе бюджетного учреждения Омской области "Центр поддержки семьи" (далее – Центр поддержки семьи).

Определен состав специалистов Центра поддержки семьи в количестве 7 человек, задействованных в разработке и реализации программы. Выработаны цели и задачи программы, разработан план занятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), а также для замещающих родителей.

Реализация краткосрочной программы "Вместе с тобой" содействует полноценному формированию у детей социальной и психологической компетенций, направлена на формирование жизнестойкости и информирования детей о помогающих службах, созданных в регионе.

В процессе организации реабилитационной работы с детьми-сиротами в рамках реализации программы нормализуется посттравматическое состояние детей, нейтрализуется эмоциональный дистресс.

На средства гранта учреждение приобрело диагностические компьютерные методики, комплекты метафорических карт, реабилитационное оборудование.

Для проведения тренинговых упражнений специалистами Центра поддержки семьи широко использовались метафорические ассоциативные карты. Использование карты "Пути дороги. Метафора жизненного пути" позволило участникам выстроить свой жизненный путь, определить перспективные цели своего развития. Метафорические ассоциативные карты "По моему хотенью" помогли подросткам оценить свои личностные ресурсы и найти возможности для достижения своих желаний. Для проработки личностных переживаний, взаимоотношений в коллективе использовались карты "Роботы".

В целях психологической реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, и формирования у них жизнестойкости, специалистами Центра поддержки семьи проведена психологическая работа, участие в которой приняли 496 детей-сирот. В результате у несовершеннолетних улучшилось эмоциональное состояние, снизился уровень тревожности и напряженности, сформированы знания об особенностях собственного развития, умение выстраивать индивидуальные копинг-стратегии.

С детьми-сиротами проводились групповые занятия с элементами арт-терапии, в рамках которых сформированы толерантное отношение к сложным жизненным ситуациям и позитивные установки.

Психолого-диагностической деятельностью (в том числе с использованием методик, приобретенных на средства гранта Фонда) по определению эмоционального благополучия ребенка в семье и выявлению особенностей личности подопечных охвачено свыше 80 замещающих семей. На основе диагностических данных проведена коррекция внутрисемейных проблем кризисного периода у подопечных и замещающих родителей, гармонизированы детско-родительские отношения.

Специалистами проведено 548 диагностик с детьми-сиротами, в том числе с применением компьютерных программ, направленных на определение уровня благополучия в семье и исключения ситуации жестокого обращения в замещающих семьях. Выявление особенностей личности подопечных позволило предупредить формирующиеся конфликтные ситуации.

Коррекция внутрисемейных проблем в условиях пандемии, проблем кризисного периода у подопечных, а также поиск личностных ресурсов в течение 2020 года осуществлены в 306 замещающих семьях.

Для замещающих родителей Большеуковского, Черлакского, Полтавского и Омского муниципальных районов Омской области организованы и проведены 4 семинара-практикума по выстраиванию доверительных отношений между взрослыми и детьми.

В рамках "Школы приемного родителя" 467 граждан, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, стали участниками семинара "Жестокое обращение с ребенком и его последствия для развития ребенка", в рамках которого граждане рассмотрели вопрос: "Где заканчивается воспитание и начинается жестокое обращение".

В областной конференции "Мир, в котором нет сиротства" приняли участие 138 специалистов, работающих с детьми-сиротами (педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты органов опеки и попечительства), замещающие родители и выпускники замещающих семей.

В целях повышения компетенции специалистов, работающих с детьми-сиротами, выявления их профессиональных трудностей во взаимодействии с несовершеннолетними, имеющими травмирующий опыт жизни в семье, а также нахождения ими конструктивных путей решения возникающих сложностей   
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведены методические занятия, участие в которых приняли 187 специалистов.

С целью минимизации воздействия травмирующего эффекта жестокого обращения с несовершеннолетними, организации ранней помощи, улучшения внутриведомственного взаимодействия для 33 специалистов органов опеки и попечительства проведена видеоконференция по теме "Эмоционально-поведенческие признаки жестокого обращения", по итогам которой в адрес органов опеки и попечительства Омской области направлены методические материалы.

В рамках формирования благоприятной среды для развития и поддержки детей, пострадавших от жестокого обращения, для 67 педагогов-психологов общеобразовательных школ города Омска проведен семинар-практикум "Ресурсы ребенка: эмоциональные и личностные".

Целевой программный показатель достигнут: плановое значение 100 человек, исполнение составило 105 %.

**14. Осуществление деятельности специализированных комнат ("зеленая комната") в целях проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними, их родителями (законными представителями), в том числе опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий (пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с другими детьми).**

В рамках реализации Комплекса мер во исполнение приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 19 "Об оборудовании специальных помещений для производства в Следственном комитете Российской Федерации следственных и иных процессуальных действий с участием несовершеннолетних" в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Омской области (далее – следственное управление) в целях необходимости создания особых психологических условий, формирования мотивации к установлению контакта и доверительных отношений, а также обеспечения комфортных условий при работе с несовершеннолетними используются специально выделенные и оборудованные помещения.

Указанные помещения представляют собой два смежных кабинета, расположенных в здании следственного управления, один из которых оснащен мебелью и игрушками для несовершеннолетнего, а также комплектом рабочей мебели для следователя или специалиста-психолога, работающего с ребенком. Второй кабинет оборудован для работы следователя или психолога с целью обеспечения возможности наблюдения за ребенком посредством аудиовидеозаписывающей аппаратуры, а также стеклом с односторонней видимостью, которое также может быть использовано с целью проведения опознания.

Указанные помещения использованы при решении следующих задач:

- создание оптимальных психологических условий, благоприятного психологического климата и доверительных отношений при опросе несовершеннолетних на этапе доследственной проверки и при проведении с их участием следственных и иных процессуальных действий;

- изменение негативного отношения несовершеннолетних к расследованию, формирование у них мотивации к установлению психологического контакта со следователем и другими участниками уголовного судопроизводства;

- диагностика психического состояния несовершеннолетних, определение эффективных методов работы с ними при проведении следственных и иных процессуальных действий;

- оказание первой психологической помощи несовершеннолетним: пресечение острых аффективных или стрессовых реакций, нормализация их эмоционального состояния;

- психологическая поддержка и помощь несовершеннолетним на всех этапах досудебного производства.

Так, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства, в специализированном помещении состоялась беседа психолога с несовершеннолетними детьми убитой, которые являлись свидетелями преступления. Психологом было проведено тестирование для подготовки заключения о психологическом состоянии несовершеннолетних. Обстановка "зеленой комнаты" позволила следователю и психологу установить контакт с детьми в условиях, максимально отвечающих требованиям гуманного и бережного обращения с несовершеннолетними.

Сотрудниками следственного управления специальные помещения для работы с несовершеннолетними лицами других ведомств, организаций и учреждений не использовались, сотрудники иных учреждений и организаций с просьбами об использовании оборудованного в следственном управлении помещения не обращались.

В течение 2019 года следователями следственного управления проведено 15 процессуальных и следственных действий в указанном помещении, в 2020 году – 13.

Деятельность по использованию специальных помещений для производства в следственном управлении следственных и иных процессуальных действий с участием несовершеннолетних будет продолжена.

В целях реализации задачи Комплекса мер "Снижение конфликтов в среде "ребенок – ребенок", количества детских и подростковых суицидов, правонарушений среди несовершеннолетних" запланированы и проводятся следующие мероприятия:

***15. Проведение процедуры диагностики несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям, в том числе сексуального характера.***

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации.

В 2019 году проведена активная информационная кампания в учреждениях социального обслуживания населения, здравоохранения, образования для определения представителей целевой группы.

Специалистами Центра профориентации разработаны и сформированы диагностические программы **реабилитации и коррекции поведения** несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям.

На средства гранта Фонда приобретены компьютерный комплекс для психофизиологического тестирования, пакет профессиональных психологических тестов "Пси-профиль", диагностические методики, позволившие проводить комплекс социально-реабилитационных, социально-психологических мероприятий в отношении целевой группы несовершеннолетних на высоком современном профессиональном уровне.

В диагностических мероприятиях приняли участие 459 несовершеннолетних на базе 20 образовательных организаций 5 административных округов г. Омска. Несовершеннолетние прошли психологическую диагностику, направленную на выявление личностных характеристик несовершеннолетних, проявляющих насилие, мотивов агрессивных действий, а также комплекс первичных реабилитационных мероприятий.

По результатам диагностики несовершеннолетних составлены психологические заключения, проведены консультации с несовершеннолетними и их родителями с целью коррекции деструктивного поведения, даны практические рекомендации, предложен план дальнейших реабилитационных мероприятий.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией реализация мероприятия выполнена не в полном объеме, так как обозначенная категория (несовершеннолетние, проявляющие насилие по отношению к другим детям) и специфика работа с тестовыми заданиями, в том числе компьютерный диагностический материал, предполагают непосредственное личное взаимодействие субъектов, создание особых условий психологической поддержки, повторные встречи.

Плановый показатель по мероприятию – ежегодно 300 несовершеннолетних. Исполнение по итогам реализации Комплекса мер составило 76,5 %.

**16. Развитие служб примирения.**

Мероприятия реализуется на базе 8 СРЦН (2 расположены в г. Омске, 6 – в муниципальных районах Омской области), бюджетных учреждений Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних "Надежда" города Омска" (далее – ЦСАН).

В рамках служб примирения специалистами учреждений разрабатываются и реализуются социально-профилактические программы для несовершеннолетних по привитию навыков неагрессивного поведения, конструктивного межличностного общения.

Проводится профилактическая работа, направленная на сокращение конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются несовершеннолетние, совершенствуется профилактическая и коррекционно-реабилитационная работа с детьми и подростками, направленная на снижение количества правонарушений несовершеннолетних.

Социальная реабилитация предполагает восстановление утраченных социальных связей, возвращение к нравственным ценностям. Реабилитация ребенка значительно облегчается, если она проходит на фоне эмоционального принятия ребенком новых условий жизни, позитивного отношения к людям, необходимости контакта с ними.

Создание направления "Служба примирения" является залогом повышения результативности психологической работы по обеспечению успешной средовой адаптации детей, попавших в ТЖС.

В восстановительных процедурах приняли участие 1 763 несовершеннолетних, 648 человек из числа родителей (законных представителей), других членов семьи, представителей образовательных организаций.

В результате применения восстановительных технологий разработана и реализована программа заглаживания вреда (между воспитанниками детских учреждений и их одноклассниками), проведено более 1 400 индивидуальных занятий с представителями конфликтующих сторон, заключено 395 примирительных договоров между воспитанниками учреждений, между воспитанниками и родителями, между воспитанниками и одноклассниками, между воспитанниками и специалистами.

Работа службы примирения реализуется в учреждениях социального обслуживания успешно, но в 2020 году имеет место отклонение от плана, обусловленное введением ограничительных мероприятий в связи с профилактикой коронавирусной инфекции. Поэтому целевой программный показатель (участие в работе службы медиации до 1 500 человек ежегодно) исполнен на 80,4 %.

**17. Семинар-тренинг "Освоение и применение приемов школьной медиации: освоение алгоритма работы медиатора по разрешению конфликта".**

Семинары в 2019 и 2020 годах проведены на базе бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт развития образования" (далее – Институт развития образования) в целях обучения специалистов образовательных учреждений (школьных медиаторов) способам разрешения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса, умения дифференцировать случаи, подходящие для медиации, анализировать конфликтные.

Обучено 64 школьных медиатора (плановое значение – 50 человек).

**18. Семинар-тренинг "Взаимодействие служб школьной медиации с органами и организациями, осуществляющими воспитание и социализацию несовершеннолетних".**

Мероприятия в 2019 и 2020 годах проведены на базе Института развития образования в целях улучшения межведомственного взаимодействия между службой школьной медиации с органами и организациями, осуществляющими воспитание и социализацию несовершеннолетних, сохранения повышения профессиональных компетенций специалистов.

Обучено 50 школьных медиаторов (плановое значение – 50 человек).

***19. Организация и проведение комплекса психологических тренингов "Управляй собой" по формированию навыков саморегуляции и профилактике агрессивного поведения несовершеннолетних, проявляющих агрессию и насилие по отношению к другим детям.***

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации.

Комплекс тренингов рассчитан для несовершеннолетних, проявляющих агрессию и насилие по отношению к другим детям, проводится в целях обучения несовершеннолетних способам безопасного выражения чувств и управления гневом.

Психологами Центра профориентации подобран диагностический материал, разработана программа проведения цикла психологических тренингов, комплекс мероприятий которой способствует развитию стремления детей к самопознанию, коммуникативных навыков, а также формированию умения конструктивно действовать в конфликтных ситуациях и безопасно выражать собственные эмоции, чувства.

Приобретенное в рамках проекта реабилитационное оборудование позволило включить в программу тренингов релаксационные мероприятия.

На базе 56 образовательных учебных заведений, 33 учреждений социального обслуживания проведены информационные кампании в целях подбора целевой группы, освещения календарного плана работы проекта "Управляй собой". В результате чего комплекс психологических тренингов с целью формирования навыков и знакомства со способами безопасного выражения чувств и управления гневом был реализован для 1 063 несовершеннолетних (плановый показатель – 500 человек ежегодно).

***20. Организация и проведение комплекса психологических тренинг-игр для несовершеннолетних "Учимся общаться легко" по привитию навыков неагрессивного поведения, конструктивного межличностного общения, а также возможности получения помощи в случае насилия или преступных посягательств*.**

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации.

Посредством проведения тренинг-игр у несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям, сформированы компетентность в области медиабезопасного поведения, информационная культура как фактор обеспечения информационной безопасности.

Достичь поставленной задачи позволяет трансформационная психологическая игра, приобретенная на средства гранта Фонда. С помощью данного оборудования стало возможно обучить несовершеннолетних навыкам ведения конструктивного диалога со сверстниками в целях профилактики возникновения конфликтных ситуаций в межличностном взаимодействии, развить коммуникативную, интерактивную сторону общения с целью предупреждения возникновения коммуникативных барьеров.

Благодаря организации и проведению мероприятий в рамках реализации программы "Учимся общаться легко" школьники развивают способности к адекватной оценке проблемной ситуации, коммуникативные способности, способствующие развитию межличностного общения со сверстниками, конструктивному взаимодействию с людьми в конфликтных ситуациях.

Одной из приоритетных задач современного образования в условиях модернизации является формирование и развитие базовых индивидуально-личностных, профессиональных компетенций личности ребенка. Возросшие требования делают актуальными вопросы коммуникативных навыков обучающихся, в связи с чем количество запросов от учреждений системы образования на проведение комплекса психологических тренингов-игр способствовало превышению плановых показателей по данной форме услуги.

К проведению занятий в рамках данного мероприятия активно подключились педагоги-психологи, социальные педагоги 36 образовательных организаций, в результате чего в проведение комплекса психологических тренингов-игр в отчетном периоде было вовлечено 2 018 несовершеннолетних.

У подростков сформированы навыки ведения конструктивного диалога со сверстниками, что снижает вероятность возникновения конфликтных ситуаций в межличностном взаимодействии.

Таким образом, проведение занятий вдистанционном формате позволило увеличить процент исполнения мероприятия до 144 % (плановое значение – 700 человек ежегодно).

**21. Разработка и реализация программы обучения родителей психолого-педагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и способам решения проблем детско-родительских отношений (далее – программа) в рамках деятельности Центра общественной поддержки семьи на базе Омского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" (далее – РДФ).**

Программа разработана кафедрой социальной педагогики и социальной работы Омского государственного педагогического университета (далее – ОмГПУ). Специалистами РДФ составлен календарно-тематический план проведения мероприятий в рамках программы.

В 2020 году по программе обучения родителей психолого-педагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и способам решения проблем детско-родительских отношений проведены лекция, дискуссия, семинар-практикум, индивидуальные консультации, занятия родительского онлайн-лектория.

Целевая аудитория: родители и близкое окружение ребенка, специалисты, работающие с семьей.

В результате проделанной работы получены следующие количественные и качественные результаты:

1. Охват целевой аудитории: очно – 460 человек, онлайн-лекторий для родителей в группах ВКонтакте и Фейсбуке – 1 230 прочтений, индивидуальные консультации – 16 человек, вебинар – 115 человек.
2. В очной форме для родителей проведен семинар-практикум "Мы – семья! Какие мы?"; занятие в рамках родительского лектория "Повышение психолого-педагогических знаний у родителей", мини-лекция и дискуссия "Мы такие разные, или как научиться понимать друг друга", родительский лекторий и дискуссия "Профилактика возникновения конфликтных ситуаций".
3. В условиях самоизоляции продолжена работа в онлайн-режиме: публикация обучающих материалов по программе в социальных сетях и индивидуальные консультации (по скайпу и телефону).

Проведенные мероприятия способствовали повышению психолого-педагогической грамотности родителей и нормализации детско-родительских отношений, установлению доброжелательных взаимоотношений в семье, решению проблемных ситуаций, возникающих в условиях самоизоляции.

Родители проинформированы о проблемах семейного воспитания, о способах создания доброжелательных отношений в семье, обучены установлению взаимопонимания с детьми посредством арт-терапии. Родителям и близкому окружению ребенка даны основы психолого-педагогических знаний.

Для 10 общеобразовательных и дошкольных учреждений проведены консультации по самостоятельному использованию программы в работе с родителями.

Проведенная работа широко освещалась на сайтах организатора и в социальных сетях, анонсировалась в печатных и электронных СМИ, на массовых муниципальных и региональных мероприятиях, в том числе областном семейном форуме "СемьЯ".

Всего в мероприятиях по программе принял 1 821 человек.

Целевой программный показатель выполнен в полном объеме.

**22. Разработка и внедрение специальных программ работы с детьми, склонными к суициду, родителями (далее – специальные программы) в рамках деятельности Центра общественной поддержки семьи на базе РДФ.**

Программа разработана кафедрой социальной педагогики и социальной работы ОмГПУ совместно с Министерством образования Омской области.

В 2020 году по программе работы с детьми, склонными к суицидальному поведению, для родителей **в целях первичной профилактики суицидальных рисков в подростковой среде** кандидатом педагогических наук Чередовой Е.А. проведены индивидуальные консультации и занятия по основам подростковой конфликтологии.

Целевая аудитория: родители и социальные педагоги, оказывающие поддержку родителям и детям, осуществляющие первичную профилактику суицидального поведения.

В результате проделанной работы получены следующие количественные и качественные результаты:

1. Охват участников программы: очные занятия – 259 человек, индивидуальные консультации родителей и их детей (проводились как в очном формате, так и дистанционно – по скайпу и телефону) – 25 человек, родительский лекторий в группах ВКонтакте и Фейсбуке – 711 прочтений.
2. Социальные педагоги проинформированы о факторах формирования суицидальных рисков в детско-подростковой среде, особенностях подростковой конфликтологии и возможных последствиях подростковых конфликтов.
3. Проведена серия групповых консультаций, бесед и тренингов с родителями, подростками и молодыми людьми по темам "Построение жизненных перспектив", "Повышение стрессоустойчивости", "Сохранение психического здоровья".

4. Участники проинформированы о факторах формирования суицидальных рисков в детско-подростковой среде, маркерах выявления раннего риска; ознакомлены с технологией реагирования на выявление суицидального риска, алгоритмами межведомственного взаимодействия в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики.

5. В группах ВКонтакте и Фейсбуке размещены материалы лектория для родителей "Как помочь ребенку справиться с трудностями", "Секреты уверенного родителя" (711 прочтений).

6. Специалисты и родители повысили уровень знаний по профилактике суицидального поведения на обучающих занятиях, получили практические советы по работе с детьми, склонными к суициду, в ходе индивидуальных консультаций. Консультации родителей и их детей проводились как в очном формате, так и в условиях самоизоляции дистанционно (с использованием скайп-связи и иных интернет-систем мгновенного обмена сообщениями).

Всего в мероприятиях по программе приняли 995 человек.

Целевой программный показатель выполнен в полном объеме.

**23. Разработка и реализация программы "Школа по управлению гневом": комплексная социальная реабилитация мужчин (иных членов семьи) – инициаторов насилия или жестокого обращения в отношении детей (женщин с детьми).**

Мероприятие реализуется на базе ЦСПСД.

Совместно с кафедрой социальной педагогики и социальной работы Омского государственного педагогического университета разработана программа "Школа по управлению гневом". Цель работы в рамках программы – научить мужчин (иных членов семьи) вытеснять чувство агрессии социально приемлемым способом и управлять своим агрессивным поведением.

Работа с представителями целевой группы в рамках проекта осуществляется на базе отделения помощи гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации, учреждения с привлечением специалистов межведомственного сектора (медицинских работников, клинических психологов, инспекторов полиции, врача-психотерапевта и др.).

Кроме того, программа реализуется на базе уголовно-исполнительной инспекции в соответствии с соглашением от 14 июня 2018 года № 182 "О сотрудничестве по оказанию социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации", заключенным ЦСПСД с Управлением Федеральной службы исполнения наказания по Омской области.

С 2020 года к реализации программы привлечены представители семей, находящихся в СОП, состоящих на социальном патронаже в КЦСОН.

В рамках программы психологи проводят тренинговые занятия, в ходе которых мужчины осваивают приемлемые ненасильственные способы реагирования на ситуации, знакомятся с навыками неагрессивного поведения, невербальной агрессии в повседневном общении и, самое главное, учатся использовать ненасильственные стили воспитания в семье.

В реализации программы приняли участие 79 человек. Установки на отказ от применения насильственных методов воспитания закреплены у 100 % участников проекта.

Плановый показатель по мероприятию – ежегодно 50 человек. Исполнение по итогам реализации Комплекса мер составило 79,0 %.

**24.**  **Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения молодежи.**

Мероприятие организовано бюджетным учреждением Омской области "Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий" (далее – региональный молодежный центр).

В 2019 году мероприятия для подростков и молодежи проходили в очном формате, в 2020 году – в дистанционном формате.

К проведению профилактических мероприятий (вебинары, флешмобы, акции, квест-румы и др.), направленных на профилактику суицидального поведения молодежи, были привлечены педагоги-психологи, представители высшей школы (кафедры педагогики и психологии), медицинских организаций, других заинтересованных структур.

Проведено 9 масштабных мероприятий в очном формате, 13 – в дистанционном. Число участников мероприятий составило около 4 756 человек, а также зафиксировано 6 715 просмотров мероприятий в онлайн-формате.

Целевой программный показатель выполнен в полном объеме.

**25. Разработка методических рекомендаций для родителей, детей и специалистов, работающих с ними, в части профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.**

Бюджетным учреждением здравоохранения Омской области "Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова" разработаны методические рекомендации для родителей, детей и специалистов, работающих с ними, в части профилактики суицидального поведения несовершеннолетних и уменьшения количества детских суицидов, направленные на повышение грамотности и информированности родителей, а также профессиональных компетенций специалистов по профилактике суицидального поведения.

Методические рекомендации направлены для работы в электронном формате в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во все муниципальные образования Омской области.

В целях реализации задачи Комплекса мер "Обеспечение развития инфраструктуры организаций, обеспечивающих реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, включая преступления сексуального характера" запланированы и проводятся следующие мероприятия:

***26. Создание и организация деятельности службы экстренной психологической помощи "Семейное визитирование" (далее – служба ЭПП) на базе СРЦН "Гармония".***

Цель деятельности службы – создание системы своевременной и доступной помощи несовершеннолетним и их семьям, попавшим в ТЖС, в том числе в результате психологического насилия, жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, благоприятных условий для сохранения целостности семьи.

В учреждении издан приказ "Об утверждении Положения о службе экстренной психологической помощи "Семейное визитирование".

В состав службы "Семейное визитирование" вошли специалисты разных ведомств (образования, здравоохранения, культуры, полиции, общественных организаций), чья профессиональная деятельность связана с оказанием своевременной и доступной помощи несовершеннолетним, членам их семей, пострадавшим в результате психологического насилия, жестокого обращения, преступных посягательств, в том числе сексуального характера.

В процессе проведения реабилитационных мероприятий в учреждении созданы благоприятные условия в целях сохранения целостности семьи, возвращения ребенка в кровную семью.

В рамках деятельности службы ЭПП психологи учреждения оказывают адресную социально-психологическую помощь родителям и детям, попавшим в ситуацию кризиса, направленную на восстановление функционирования семьи.

В форме индивидуальных и групповых мероприятий, тренингов, психологических часов, бесед, занятий с использованием сенсорного оборудования с родителями и детьми психологи проводят профилактическую работу, направленную на коррекцию внутрисемейных отношений, снятие стрессовых состояний.

Специалисты включают родителей в процесс реабилитации ребенка, временно проживающего в СРЦН, что способствует повышению уровня родительской компетентности в вопросах воспитания детей, родители учатся создавать ситуацию совместной деятельности с ребенком.

Для оснащения деятельности службы учреждением приобретены компьютерная техника, оргтехника, диагностические методики, мультимедийное, игровое, реабилитационное оборудование.

Использование таких факторов, как световые и цветовые, музыкально-звуковые и ароматерапевтические эффекты, способствует быстрому достижению состояния релаксации: в течение одного сеанса пребывания в сенсорной комнате у участников снижается нервное и мышечное напряжение, уровень проявления агрессии, стабилизирует эмоциональный фон, возникает состояние расслабленности, умиротворения и защищенности, что особенно является благоприятным фоном для дальнейшей работы с детьми по снятию посттравматического состояния, нормализации психического состояния взрослых.

Использование сенсорного оборудования в работе кабинета "кризисного" психолога способствует эмоциональному сближению ребенка и родителя, налаживанию внутрисемейных отношений, позволяет вырабатывать умение управлять своими эмоциями, появляется уверенность в себе.

В рамках деятельности службы ЭПП экстренную психологическую помощь получили 243 несовершеннолетних, в том числе 227 – в условиях стационара учреждения.

Кабинет "кризисного психолога" посетили 220 родителей (законных представителей, других членов семьи).

Психологами учреждения проведено 1 334 занятия с использованием сенсорной комнаты, 1 582 индивидуальных занятия.

Осуществлено 62 выхода в семью воспитанников в целях мониторинга и оценки ситуации в семье.

Распространено 35 информационных материалов общим тиражом 1 300 шт. Статья "Поддержка родителей в вопросах духовно-нравственного воспитания в условиях "Семейного клуба" о деятельности службы опубликована в сборнике XI Международных аксиологических чтений.

Программные показатели по итогам двух лет реализации исполнены частично: в отношении несовершеннолетних исполнение составило 81 %, родителей – 73,3 %. Отклонение связано с ограничением приема несовершеннолетних в учреждение в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.

***27. Создание и организация деятельности служб семейной событийной взаимопомощи "Семейное волонтерство: не рядом, а вместе" на базе отделений профилактики 7 КЦСОН.***

Мероприятие реализовано в 2020 году на базе КЦСОН Марьяновского, Русско-Полянского, Седельниковского, Таврического, Тарского, Тюкалинского, Черлакского муниципальных районов Омской области.

Службы созданы на базе отделений профилактики КЦСОН с целью оказания адресной помощи и осуществления сопровождения семей, допускающих насильственные методы воспитания детей, а также семей с детьми, склонными к суицидальному поведению, с использованием метода "равный помогает равному", технологий "семейного волонтерства", наставничества, тьюторства.

В учреждениях разработаны и утверждены приказами учреждений положения об организации деятельности службы "Семейное волонтерство".

Учреждениями проведен мониторинг семей, проживающих на территории перечисленных муниципальных районов, с целью адресного выявления семей, относящихся к целевой группе проекта.

Проведены информационно-рекламные кампании о деятельности служб: в районных газетах, на сайтах учреждений, интернет-страницах и других ресурсах с целью привлечения семей в качестве добровольцев к работе с целевой группой; разработаны и распространены информационные материалы о деятельности службы для населения.

Учреждениями проведена онлайн-акция "Марафон добрых дел" в целях информирования и организации семейных групп волонтеров, в рамках которой любой гражданин независимо от возраста и социального статуса, проживающий на территории муниципального района, мог признаться в добром деле, рассказать свою историю, связанную с благотворительностью. По окончании акции подведены итоги, участники приглашены в качестве волонтеров к участию в проекте "Семейное волонтерство".

18 специалистов, осуществляющих организацию работы в рамках проекта, успешно освоили онлайн-курс для волонтеров и организаторов волонтерства "Основы волонтерства для начинающих", "Продвижение социальных инициатив", "Серебряное волонтерство: аспекты развития" на базе онлайн-университета социальных наук (университет.добро.рф).

Для потенциальных семейных волонтеров организованы и проведены дистанционные обучающие мероприятия (с использованием интернет-систем Skype  и WhatsApp): "Кто такой семейный волонтер? Чем я могу помочь?", "Основы и особенности добровольческой работы с семьями в кризисе".

Цель мероприятий: знакомство волонтеров с особенностями работы с целевыми группами, обучение эффективным методикам взаимодействия с ними, навыкам построения эффективных детско-родительских отношений и определения оптимального стиля воспитания в семье, приобретение навыков организации наставничества, выявления и развития сильных сторон личности целевой группы, навыков по проведению совместных мероприятий для целевой группы. В обучающих мероприятиях приняли участие 63 волонтера.

В целях популяризации детского и семейного волонтерства, поиска и коммуникации с потенциальными волонтерами, а также проведения дистанционных мероприятий с целевыми группами в условиях самоизоляции созданы группы ВКонтакте.

С целевыми группами занятия проводились через дистанционную приемную, а также через демонстрацию видеороликов в группах ВКонтакте для проведения совместных детско-родительских творческих и развивающих занятий.

Волонтеры помогали организовать досуг несовершеннолетних из семей, допускающих насильственные методы воспитания детей, оказывали бытовую помощь, а также психологическую поддержку семьям с детьми; обучали родителей и детей практическим навыкам бесконфликтного семейного общения.

На сайтах учреждений для семейных волонтеров и целевых групп разработаны и размещены информационные памятки, в том числе о моделях воспитания детей без применения насилия, организации помощи по принципу "семья помогает семье" и др.

Волонтерская деятельность одной семьи может послужить прекрасным примером для других семей. В результате проведения подобных мероприятий родители – представители целевой группы – усваивают образец взаимодействия в семье, в том числе между взрослыми и детьми, преодолевают семейное дистанцирование, учатся расширять социальные контакты.

Проект стал стимулом для укрепления семейных традиций. Опыт, приобретенный в совместных мероприятиях, помог родителям и детям преодолеть психологический дискомфорт в отношениях друг с другом, позволил укрепить интерес к коллективным творческим делам.

Специалисты КЦСОН Седельниковского района стали участниками XI Всероссийского форума "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства" (6 – 13 ноября 2020 года), опыт семейного волонтерства Седельниковского района транслировался в рамках диалоговой профессиональной площадки "Эффективные практики обеспечения безопасного детства" (г. Тюмень).

В СМИ Русско-Полянского, Седельниковского, Черлакского, Тюкалинского районов во втором полугодии 2020 года издано 7 статей о деятельности службы; разработано и распространено среди населения более 15 видов информационно-рекламной продукции общим тиражом 2 500 экземпляров.

В отчетном периоде мероприятиями службы "Семейное волонтерство" охвачено 2 142 человека, из них 1 952 несовершеннолетних, из 800 семей с детьми, находящихся в СОП и ТЖС; привлечено 190 человек-волонтеров   
из 81 семьи.

Целевой программный показатель выполнен в полном объеме.

***28. Создание и организация деятельности творческой студии "Режиссер своей судьбы" на базе отделений профилактики 13 КЦСОН, а также ЦСАН.***

В 2019 году мероприятие реализовано на базе 7 учреждений социального обслуживания населения Омской области: 6 КЦСОН, расположенных на территории г. Омска, и ЦСАН; в 2020 году – на базе КЦСОН Исилькульского, Полтавского, Кормиловского, Одесского, Азовского, Нововаршавского, Саргатского муниципальных районов Омской области.

Деятельность творческой студии организована в целях коррекции социальных отклонений и поведения детей через организацию тематического позитивного досуга, формирования здорового образа жизни (проведение фотосессий, видеосъемок, создание анимационных фильмов на заданные темы: толерантность (фотопортреты пожилых людей, детей с ограниченными возможностями здоровья), красота окружающего мира (природа, архитектура и др.), культура (народное творчество, музеи, концерты) и др.).

Ресурсным центром проведены установочные семинары для 60 специалистов учреждений, принимающих участие в создании творческой мастерской.

Во всех учреждениях разработаны и утверждены приказами положения об организации деятельности творческой студии "Режиссер своей судьбы", составлены календарно-тематические планы проведения занятий.

Определена целевая группа проекта – несовершеннолетние, проявляющие насилие по отношению к другим детям, и несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе из семей, находящихся в СОП, ТЖС, или состоящие на учете в отделах полиции г. Омска и Омской области.

Специалистами по социальной работе и работе с семьей КЦСОН совместно с психологами проведена работа по формированию целевой группы проекта. В процессе мониторинга учитывались личностные качества подростка, его позитивные интересы, желание заниматься творческой деятельностью.

Психологами учреждений проведены первичные диагностики эмоционального состояния участников, личностных характерологических особенностей, межличностных отношений несовершеннолетних с окружающими.

По результатам проведенных мероприятий был сформирован основный состав участников творческой студии: в него вошли подростки 12 – 16 лет из семей, состоящих на патронаже в отделении профилактики КЦСОН.

В рамках проекта на средства Фонда учреждениями приобретены компьютерное и мультимедийное оборудование, фото- и видеотехника, программное обеспечение, что позволило обучить несовершеннолетних первичным навыкам работы с профессиональным оборудованием, создания фото- и видеосюжетов.

Творческие занятия включали в себя просмотр и обсуждение социальных роликов на заданную тему, выбор тематики, героев и разработку сценария будущих роликов. В создании фотографий и видеосюжетов подростки принимают самое активное участие, что позволяет им почувствовать себя и режиссером, и оператором, и сценаристом. Таким образом, творческий процесс самопознания дает возможность перехода к сознательной коррекции своего поведения.

По итогам реализации проекта в каждом учреждении в рамках деятельности творческой студии были созданы фото- и видеопроекты: "Твой выбор", "Живи здорово", "Не такой, как все" и др.

КЦСОН проведена большая информационно-рекламная кампания по освещению деятельности творческой студии на отраслевых сайтах учреждений, информационных стендах, районных СМИ Кормиловского, Нововаршавского районов; в образовательных учреждениях распространены тематические буклеты, информационные листы, календари 8 видов общим тиражом около 1 000 экземпляров; во II квартале 2020 года проведены онлайн-презентации.

В журнале "Работник социальной службы" (№ 3, 2020) опубликована статья "Опыт КЦСОН по организации летнего отдыха детей и подростков", посвященная опыту работы, в том числе в рамках творческой студии "Режиссер своей судьбы".

С апреля 2020 года деятельность творческой студии отчасти осуществлялась дистанционно через группы ВКонтакте, WhatsApp, иные интернет-системы. В рамках данного мероприятия эффективность такого способа работы ниже стандартной (очной) формы взаимодействия по причине отсутствия живого общения – одного из условий успешного овладения навыками социализации личности.

В отчетном периоде участниками проекта стали 854 человека, из них 740 несовершеннолетних, 114 родителей.

По результатам диагностики у 84 % подростков отмечается повышение таких показателей, как коммуникабельность, самооценка, уровень эмпатии; у 89 % участников заметно снизился уровень агрессии во взаимодействии с другими членами группы. Отмечено повышение творческой активности всех подростков, заинтересованности в выполнении заданий и проектов.

Исполнение планового показателя составило 87,6 %.

**29. Развитие добровольческого движения "Вместе к добру!".**

Мероприятие реализуется на базе ЦСПСД.

В рамках проведения информационных кампаний о правилах безопасного поведения несовершеннолетних, возможностях получения экстренной помощи в случае насилия, специалистами ЦСПСД разработаны методические материалы (тематические планы-конспекты занятий, информационные буклеты и др.), направленные на формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлению насилия по отношению к детям, женщинам с детьми, по информированию несовершеннолетних и родителей о созданных в регионе экстренных службах, которые помогут, если было совершено насилие ("телефоны доверия", службы ЭПП, социальная гостиница для семей (женщин) с детьми и др.).

Материалы для населения общим тиражом более 8 000 экземпляров распространены в учреждениях образования, здравоохранения, социального обслуживания населения. Кроме того, специалистам КЦСОН и СРЦН представлены методические материалы для проведения в дальнейшем профилактических, тематических мероприятий с несовершеннолетними, родителями на базе учреждений социального обслуживания, образования.

В отчетном периоде число участников проведенных мероприятий составило более 10 000 несовершеннолетних, 5 500 родителей (законных представителей).

Активное участие в подготовке и проведении мероприятий приняли 200 волонтеров – преподавателей и студентов учебных заведений г. Омска высшего и среднего звена.

Исполнение планового показателя (число участников информационных кампаний) составляет 100 %.

**30. Организация деятельности Ресурсного центра развития добровольчества Омской области по направлению "Правовое просвещение".**

Мероприятия организованы региональным молодежным центром.

Учреждение в соответствии с календарно-тематическим планом реализует ряд мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних и молодежи в контексте профилактики экстремистских проявлений.

К проведению акций, флешмобов, вебинаров, конкурсов по данному направлению активно подключались волонтеры молодежного добровольческого движения "Альтернатива", специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области, представители иных структур.

В рамках проекта Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области реализуется комплекс мер по правовому просвещению несовершеннолетних и молодежи в контексте профилактики экстремистских проявлений: информирование о том, какие действия квалифицируются как экстремистские, об ответственности за совершение таких действий и о способах противостояния экстремистскому влиянию.

Общее число участников мероприятий составило 5 220 человек.

Целевой программный показатель выполнен в полном объеме.

**31. Развитие клубной работы в рамках создания групп поддержки "Равный помогает равному".**

Мероприятие реализовано СОНКО в 2020 году.

Ресурсным центром семьи разработана программа "Равный помогает равному", определена целевая группа проекта – несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения и преступных посягательств, включая преступления сексуального характера, состав группы.

Сформированы дополнительные возможности для участия несовершеннолетних в тематических активностях через информационные ресурсы организации: группу ВКонтакте (https://vk.com/dof55), информационный канал на Ютубе (для просмотра вебинаров и занятий) (https://www.youtube.com/channel/UCP8DIJS2ZEkkAknST\_RpRRA).

Работа с целевой группой проводилась на онлайн-площадке ZOOM, платформе Quizizz (проведено 19 онлайн-встреч, онлайн-викторин, по итогам которых самым активным участникам вручены онлайн-сертификаты).

У родителей несовершеннолетних участников взяты согласия на участие подростков от 11 до 17 лет в мероприятиях.

Проведение мероприятий в онлайн-формате способствовало наибольшему раскрепощению подростков, установлению коммуникативного контакта. Подростки смогли освоить навыки помощи и взаимопомощи через помогающее поведение в направлении поддержки пострадавшим от насилия, преступных посягательств, жестокого обращения. Кроме того, такой способ проведения мероприятий позволил привлечь участников, проживающих в отдаленных муниципальных районах Омской области. Таким образом, в отчетном периоде продолжилось развитие инфраструктуры, обеспечивающей реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств.

Участниками мероприятий по проекту стали 220 несовершеннолетних.

Целевой программный показатель выполнен в полном объеме.

**32. Проведение цикла занятий по подготовке подростков – социальных добровольцев "Слышу. Вижу. Помогаю".**

Мероприятие реализовано СОНКО в 2020 году.

Ресурсным центром семьи разработана тематическая программа подготовки социальных добровольцев. Проведена подготовка заинтересованных подростков старше 11 лет к распознаванию проявления различных видов насилия. Участниками освоены правила помогающего поведения детям, пострадавшим от насилия.

По итогам проведения занятий у подростков возросла творческая и личностная активность: участники с интересом выполняли рисуночные тесты, решали кейсовые задачи, выполняли тренинговые упражнения и игровые задания. Полезным опытом для несовершеннолетних стало выполнение заданий-вызовов. В завершение цикла занятий поведена онлайн-викторина на платформе Quizizz. Это увлекательный формат проверки и закрепления материала.

Через обратную связь с участниками проекта получена высокая оценка проводимых мероприятий.

Число участников проекта составило 46 волонтеров, 138 представителей реабилитационной группы.

Целевой программный показатель выполнен в полном объеме.

1. **Проведение олимпиады для волонтеров по вопросам социальной профилактики разных форм насилия по отношению к детям.**

Мероприятие проведено в 2019 году.

В целях реализации задачи Комплекса мер "Повышение информированности несовершеннолетних и родителей (законных представителей) о формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств" запланированы и проводятся следующие мероприятия:

***34. Организация системы обучающих семинаров "Медиабезопасность несовершеннолетних" по безопасному поведению в интернет-пространстве детей, родителей (законных представителей) и специалистов, работающих с детьми.***

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации.

Организация и проведение цикла обучающих семинаров направлены на формирование и расширение компетентности в области медиабезопасного поведения несовершеннолетних, информационной культуры как фактора обеспечения информационной безопасности.

На базе 25 образовательных организаций и учреждений социального обслуживания проведено 85 обучающих семинаров, в которых приняли участие 2 139 человек, из них: 301 родитель/законный представитель, 629 специалистов, 1 209 несовершеннолетних.

Участники мероприятий познакомились с основными рисками использования Интернета несовершеннолетними, а также способами их предупреждения. Несовершеннолетние, родители получили навыки "умного" взаимодействия с Интернетом, в результате чего у активных участников мероприятий (78 % от общего числа участников) сформирована компетентность в области медиабезопасного поведения в интернет-пространстве.

Плановый программный показатель выполнен на 100 %.

**35. Разработка и распространение информационно-методических комплектов "Безопасность** **в сети Интернет".**

Мероприятие реализуется на базе Центра профориентации.

В отчетном периоде разработан информационно-методический комплект "Безопасность в сети Интернет", который включает в том числе листовки "Безопасность в сети Интернет" и "Травля в Интернете", буклет "Кибербуллинг".

Материалы направлены для распространения в образовательные организации, учреждения социального обслуживания населения в электронном виде, информирования населения об основных рисках в сети Интернет и способах предотвращения оказания негативного воздействия на несовершеннолетних.

Информационные материалы распространены среди несовершеннолетних, родителей (законных представителей), специалистов, работающих с детьми.

**36. Разработка и реализация программы обучения детей и родителей распознаванию проявления различных видов насилия в рамках деятельности Центра общественной поддержки семьи на базе РДФ.**

Разработка программы, а также ее апробация – совместный проект РДФ и кафедры социальной педагогики и социальной работы ОмГПУ. В рамках программы для подростков и родителей проведены дискуссии, обучающие занятия, вебинары и индивидуальные консультации.

Занятия по программе направлены на повышение уровня информированности детей и родителей по распознаванию проявления различных видов насилия.

В результате проделанной работы получены следующие количественные и качественные результаты:

1. Охват участников программы составил: очно – 343 человека, вебинары – 1 500 человек, индивидуальные консультации по скайпу и телефону – 12 человек.
2. Проведена дискуссия для родителей "Виды насилия в детско-подростковой среде", а также обучающее занятие для родителей и воспитателей кадетского корпуса "Возрастные особенности подростков".

Специалисты и родители ознакомились с основами первичной профилактики жестокого обращения с детьми в семье и подростковой среде, повысили уровень знаний по данному вопросу.

1. Сотрудники Омского педагогического университета провели вебинары для наставников несовершеннолетних, находящихся в ТЖС, в рамках областного мероприятия, которое проходило 17 – 19 июня 2020 года в онлайн-формате.

Участниками вебинара стали около 1,5 тыс. человек из всех муниципальных районов Омской области. Будущим наставникам на вебинаре был представлен обучающий материал о возрастных особенностях личностного и психологического развития в подростковом возрасте, даны рекомендации по профилактике насилия в подростковой среде и взаимодействию с девиантными подростками и их родителями.

В процессе индивидуальных консультаций, которые проходили в условиях самоизоляции (по скайпу и телефону), с родителями были обсуждены причины и последствия насилия в воспитании детей, а детям даны советы по нормализации взаимоотношений с братьями и сестрами.

1. Проведенная работа широко освещалась на сайтах организатора и в социальных сетях, анонсировалась в печатных и электронных СМИ.

Всего в мероприятиях по программе в течение отчетного периода приняли участие 1 855 человек.

Исполнение программного показателя составило 100 %.

***37. Организация цикла семинаров-тренингов "Стоп, насилие!", направленных на обучение распознаванию проявления различных видов насилия на базе Центра профориентации.***

Специалистами Центра профориентации разработана программа проведения семинаров-тренингов "Стоп, насилие!".

Семинары-тренинги предназначены для несовершеннолетних, родителей (законных представителей) с целью обучения обеспечения эмоционального и психологического благополучия, а также профилактики ситуаций, связанных с насилием.

Для обеспечения эмоционального и психологического благополучия и профилактики ситуаций, связанных с насилием, для несовершеннолетних организован цикл из 48 семинаров-тренингов, в которых приняли участие 1 780 школьников из 31 образовательной организации. Мероприятия проходили в форме тренинга с использованием интерактивных методов работы (упражнения, игры и т.д.).

С целью ознакомления законных представителей несовершеннолетних с понятием насилия, осознания их ответственности за воспитание детей, отработки навыков эффективного взаимодействия с ребенком в семье, содействия пониманию причинно-следственной связи жесткого обращения с ребенком, на базе 9 общеобразовательных организаций проведено 27 семинаров-тренингов для 429 родителей (законных представителей).

Исполнение планового показателя составляет 100 %.

**38. Организация цикла тематических занятий с несовершеннолетними и взрослыми по безопасному поведению в интернет-пространстве.**

Мероприятие реализовано СОНКО в 2020 году.

СОНКО подготовлены добровольцы, принимающие участие в информационно-разъяснительной работе с населением, определена целевая группа.

С несовершеннолетними проведены тематические занятия в целях формирования навыков и компетенции у детей и взрослых по распознаванию проявления различных видов насилия, угроз жизни и здоровью в разнообразных формах контента (в офлайн- и онлайн-пространстве), в результате чего у участников сформированы навыки повышения экономической самостоятельности семьи через развитие навыков совместной ответственности при формировании семейного бюджета.

Повышена информированность несовершеннолетних и родителей (законных представителей) о формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств. Освоены приемы безопасной работы с банковскими продуктами и в социальных сетях.

Для закрепления навыков изготовлена "нарезка" материалов из некоторых пройденных тем для Youtube канала, что позволит пересмотреть и вспомнить материал, присоединиться новым участникам.

Изучены отзывы участников как несовершеннолетних, так и взрослых. Кроме положительных оценок были предложения по дальнейшему развитию тем и форматов встреч. Данные предложения включены в мероприятия нового проекта "Семейное контент-бюро "Всем и каждому", которое реализовано во втором полугодии 2020 года.

Подготовленными добровольцами как цифровыми наставниками сформирован развивающий контент для ровесников, зафиксировано 2 010 посещений представителями целевой группы.

Плановый показатель выполнен в полном объеме.

**39. Социальное проектирование "Как помочь ровеснику".**

Мероприятие реализуется СОНКО г. Омска: Ресурсным центром семьи, Ремесленной Палатой Омской области, Омским союзом деловых женщин – в 2019 году.

Для реализации данного мероприятия СОНКО используют в работе группы ВКонтакте "Дети. Общество. Финансы". Использован смешанный тип работы с подростками: в офлайн- и онлайн-форматах.

Мероприятия способствуют решению задачи, направленной на повышение информированности несовершеннолетних и родителей (законных представителей) о формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств.

Кроме того, работа в группе в рамках проекта направлена на освоение навыков социального проектирования, приобретения навыков работы в команде.

В первом полугодии 2019 года проведен подготовительный этап конкурса социальных идей и инициатив "Как помочь ровеснику", необходимых для организации дальнейшего внедрения инновационных форм профилактики жестокого обращения и преступных посягательств в отношении детей.

В работе группы приняли участие 63 подростка, пострадавших от жестокого обращения, 628 человек (родителей и подростков) приняли участие в информационно-просветительских мероприятиях, направленных на продвижение основных идей группы – как помочь ребенку, оказавшемуся в беде. Руководители проектных групп – педагоги-психологи, которые посредством обучения несовершеннолетних проектным инновационным технологиям проводили комплекс диагностических, реабилитационных мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения в среде несовершеннолетних.

Всего в отчетном периоде в рамках проекта было проведено 180 занятий проектных групп.

В среднесрочной перспективе, благодаря сформированной активной гражданскойпозиции, про-активному поведению, ожидаемо влияние через подростков на родителей.

По итогам проведенных мероприятий организаторами проекта отмечена положительная динамика:

- 35 % участников выразили желание стать добровольцами в целях оказания помощи пострадавшим сверстникам;

- у 48 % участников повысилась уверенность в своих силах противостоять жестокости;

- 96 % участников готовы обратиться за помощью в случае столкновения с жестокостью в отношении себя или других;

- у 100 % участников улучшено социальное самочувствие и состояние;

- у 100 % участников расширены конструктивные коммуникации, приобретена нацеленность на изменение психологического статуса через новые возможности взаимодействия, общественные коммуникации.

У несовершеннолетних участников проекта, а также родителей, принявших активное участие в процессе проектирования, сформированы умения и навыки, необходимые для формирования помогающего поведения и в целях обращения за помощью.

**40. Организация и проведение профилактических акций, направленных на противодействие жестокому обращению в семьях с детьми*.***

Мероприятия реализуются на базе ЦСПСД, КЦСОН города Омска, образовательных организаций Октябрьского округа города Омска, с участием волонтеров-студентов Омского государственного университета (далее – ОмГУ), ОмГПУ.

Целевая аудитория акций:

- несовершеннолетние, родители, члены семей, находящихся в СОП, ТЖС;

- воспитанники, родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений Октябрьского округа города Омска: бюджетных дошкольных образовательных учреждений – детских садов № 236, центров развития ребенка – детских садов № 306, 235, детских садов комбинированного вида № 101, 214.

В рамках акций специалисты ЦСПСД совместно с волонтерами Омского молодежного многофункционального городского центра, ОмГПУ распространили более 5 000 информационных листовок, где в доступной форме изложены советы по воспитанию детей без жестокости и насилия, а также информация о службах, готовых прийти на помощь людям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения.

Акцией были охвачены три наиболее посещаемые площадки г. Омска: торгово-развлекательный центр "Маяк-молл", центральный детский универмаг "Дружный мир" и Омский государственный цирк.

Также проведены профилактические акции, направленные на формирование нетерпимого отношения к жестокому обращению с детьми, обучение несовершеннолетних навыкам противодействия жестокому обращению:

- "Детство без жестокости и слез", в ходе которой родители (законные представители) получили листовки, где в доступной форме изложены советы по воспитанию детей без жестокости и насилия;

- "Вместе защитим права ребенка", в рамках которой несовершеннолетние из семей, находящихся в СОП, ТЖС, получили информационные памятки и буклеты: "Если вы стали жертвой или свидетелем жестокого обращения", "Что такое ювенальная юстиция", "Преступление против детей". Памятки помогают понять, как противостоять жестокости, насилию и неравенству;

- "Наши дети нуждаются в защите", в ходе которой в семьях, находящихся в СОП и ТЖС, распространены информационные листовки, направленные на противодействие жестокому обращению в семьях с детьми;

- "Когда все дома" – вручение родителям буклетов, информационных листовок и памяток о социально одобряемых навыках выстраивания детско-родительских отношений, а также недопустимости насильственных методов воспитания детей, необходимости организации их самообразования и досуга, создания эмоционального комфорта в семье в условиях самоизоляции.

В связи с действующими ограничительными мероприятиями, проводимыми в целях предотвращения распространения на территории Омской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), часть акций проведена в онлайн- и офлайн-режиме. На официальных сайтах КЦСОН, в группах КЦСОН в ВКонтакте, ОК.RU размещались информационные памятки и буклеты; представители целевых групп посредством телефона, интернет-систем мгновенного обмена сообщениями (Skype, WhatsApp, Viber) информировались о возможностях ознакомления с материалами.

Всего в профилактических акциях приняли участие более 10 000 человек, 100 волонтеров (плановый показатель выполнен в полном объеме).

**41. Разработка и реализация программы обучения безопасному поведению и формированию тактики поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.**

Мероприятие реализуется на базе Центра поддержки семьи.

Разработка и реализация программы обучения безопасному поведению и формированию тактики поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлены на реализацию мероприятий, способствующих формированию социально значимых навыков, овладению необходимыми копинг-стратегиями в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, выстраиванию безопасных форм общения, являющихся важными для динамичного и всестороннего развития психики и взросления несовершеннолетних.

Программа реализуется специалистами Центра поддержки семьи через взаимодействие с замещающими родителями и другими значимыми для детей взрослыми (кураторы, наставники, тьюторы, специалисты организаций для детей-сирот).

Разработана и внедряется система индивидуального краткосрочного наставничества над несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете. Специалистами Центра поддержки семьи проведены вебинары для координаторов муниципальных районов Омской области, а также совместно с преподавателями ОмГПУ дистанционный семинар-практикум для 78 наставников.

Для замещающих родителей и специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проведены мероприятия, направленные на повышение психологических знаний, способствующих оказанию своевременной помощи ребенку в случае возникновения трудной ситуации:

- вебинары "Конфликты в школе. Как построить взаимоотношения с педагогами и детьми";

- семинары-практикумы "Эмоциональная атмосфера в семье", "Круг доверии";

- семинар "Как избежать буллинга в образовательной среде".

Кроме того, в рамках "Семейного клуба" проведено 7 заседаний.

Осуществлено индивидуальное консультирование, проведена психолого-педагогическая диагностика и коррекционно-развивающие занятия для детей и замещающих родителей.

Специалистами Центра поддержки семьи с замещающими родителями и другими значимыми для детей взрослыми осуществлена работа, направленная на выстраивание безопасных форм общения "взрослый – ребенок", важных для динамичного и всестороннего развития психики и взросления несовершеннолетних.

Для родителей и специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проведены мероприятия, направленные на повышение психологических знаний, способствующих оказанию своевременной помощи ребенку в случае возникновения ТЖС.

Индивидуальной психолого-педагогической работой охвачено 350 замещающих семей, проведены занятия с элементами тренинга, семейная терапия, консультации, психологическая диагностика с использованием диагностического оборудования, выявляющая склонность к аддиктивному, антивитальному, деструктивному поведению несовершеннолетних. По результатам психологической диагностики осуществлена коррекционная работа.

Общее число участников занятий – более 4 000 человек,   
(несовершеннолетние, замещающие родители, кандидаты в замещающие родители).

Плановый целевой показатель выполнен в полном объеме.

В целях реализации задачи Комплекса мер "Повышение профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих деятельность с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера" запланированы и проводятся следующие мероприятия:

**42. Создание межотраслевой мобильной бригады "Профилактика в действии!" на базе ЦСПСД.**

Ресурсным центром в целях повышения профессиональных компетенций специалистов организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведены 4 семинара-практикума, в котором приняли участие 169 специалистов, а также методический час для специалистов учреждений, принимающих участие в реализации Комплекса мер в 2020 году (57 специалистов).

Проведено 16 межведомственных супервизий для 51 психолога, работающего на детском телефоне доверия, где рассмотрены вопросы работы с обращениями, связанными с наказанием в семье, особенности консультирования клиентов с признаками психических отклонений, с суицидальными тенденциями, иные актуальные вопросы работы детского телефона доверия.

В целях повышения профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих деятельность с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера,   
проведено 4 вебинара в онлайн-формате по следующим темам:

- "Формы, методы и направления работы с молодыми семьями по формированию эффективного родительства в деятельности учреждений социального обслуживания населения" (120 специалистов);

- "Применение проективного теста "Автопортрет" при диагностике самооценки несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации" (134 специалиста);

- "Применение методики "Эмоциональный рисунок" в работе с клиентами, пережившими семейное насилие" (115 специалистов);

- "Работа с женщинами, находящимися в трудной жизненной ситуации, по осознанию своего пути и поиска внутренних ресурсов" (с использованием метафорических карт) (107 специалистов).

Специалистами межотраслевой мобильной бригады осуществлено 10 выездов, проведены мероприятия по повышению профессиональных компетенций специалистов в онлайн-формате (диалоговые площадки, методические часы, тематические консультации).

В мероприятиях приняли участие 1 239 специалистов.

Плановый целевой показатель выполнен в полном объеме.

***43. Методическая копилка: организация и проведение цикла региональных межведомственных информационно-просветительских мероприятий на базе бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина" (далее – библиотека им. А.С. Пушкина).***

На базе библиотеки им. А.С. Пушкина проведены 4 семинара "Организация межведомственной работы по своевременному выявлению несовершеннолетних с отклоняющимся поведением", в которых приняли участие 860 специалистов органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних Омской области, подведомственных Министерству труда и социального развития Омской области, Министерству образования Омской области, Министерству здравоохранения Омской области, Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерству культуры Омской области, Администрации города Омска, а также сотрудники УМВД России по Омской области, общественных организаций.

Участники семинара обсудили актуальные вопросы, продемонстрировали лучшие практики по выявлению и работе с несовершеннолетними с отклоняющимся поведением, методики и технологии работы с семьей несовершеннолетних.

В целях проведения информационно-методических мероприятий библиотекой им. А.С. Пушкина закуплено компьютерное и мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук), разработана программа проведения семинаров.

Семинары сопровождались тематической выставкой, подготовленной специалистами библиотеки в соответствии с заявленной темой.

Все выступления предложены к дальнейшей трансляции и обсуждению на классных часах, родительских собраниях, методических советах для несовершеннолетних, родителей (законных представителей), педагогов, специалистов системы профилактики.

Активными слушателями отдельных выступлений семинара стали 1 604 подростка старшего школьного возраста, студентов образовательных учреждений среднего звена, 953 родителя (законных представителя), 718 специалистов.

Трансляция выступлений позволила повысить уровень информированности населения о возможностях получения экстренной психологической помощи, повысить профессиональные компетенции специалистов.

17 ноября 2020 года в рамках методической копилки состоялся вебинар "Формы и методы работы по социальной реабилитации несовершеннолетних из семей, где родители злоупотребляют алкоголем".

Психологи, а также представители организаций образования, здравоохранения обучали участников мероприятия формам работы с несовершеннолетними из семей, где родители страдают алкоголизмом, методикам отработки психологических трудностей таких детей, особенностей психоэмоционального состояния. Также был рассмотрен вопрос об основных проблемах, препятствующих нормальной социальной адаптации подростков, о вариантах построения эффективного маршрута работы с таким ребенком.

В мероприятии приняли участие 147 специалистов из 33 учреждений социального обслуживания населения Омской области. Участниками вебинара стали заведующие отделениями, психологи, специалисты по работе с семьей, специалисты по социальной работе, специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере. По итогам мероприятия во все учреждения распространена презентация, методические материалы, представленные в ходе работы.

***44. Повышение профессиональных компетенций специалистов по направлению "Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким родственникам". Стажировочная площадка Пермского края "Социально-психологические аспекты оказания помощи детям и подросткам, пострадавшим от сексуального насилия".***

Мероприятие реализовано в 2019 году.

Обучение по программе стажировочной площадки Пермского края прошли 5 специалистов.

Специалисты приобрели навыки реабилитационной работы с детьми – жертвами насилия, а том числе через овладение методами арт-терапии, телесноориентированной терапии, познакомились с особенностями психо-сексуального развития ребенка, техниками психокоррекции деструктивных убеждений несовершеннолетних – жертв насилия; с направлениями коррекционной работы в соответствии с видами сексуального насилия и подбором соответствующих методик, освоение алгоритма психологической работы с детьми – жертвами агрессии и насилия.

Специалисты освоили правовые основания участия психолога в качестве специалиста при проведении психологического исследования несовершеннолетнего в рамках доследственной проверки уголовного дела; освоили основные методы психологического исследования и применение диагностических методик для исследования несовершеннолетнего в рамках доследственной проверки и уголовного дела.

***45. Повышение профессиональных компетенций специалистов по направлению "Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким родственникам". Стажировочная площадка в г. Арзамасе "Система социально-коррекционной работы по изменению внутренней мотивации, способствующей долговременной коррекции поведения родителей, применяющих насильственные способы воспитания детей".***

Мероприятие реализовано в 2019 году.

Обучение по программе стажировочной площадки № 1 г. Арзамаса прошли 4 специалиста.

Специалисты овладели навыками социально-коррекционной работы, способствующей долговременной коррекции поведения родителей, применяющих агрессивные и насильственные методы воспитания, арт-терапии как способа обучения родителей безопасному выражению чувств; на тренинговой площадке формировались навыки подбора эффективных моделей воспитания в семье, навыки танцевально-двигательной терапии как способа снятия психо-эмоционального напряжения и состояния агрессии; ознакомление с методами работы с метафорическими ассоциативными картами для отработки искаженных представлений о способах воспитания детей.

***46. Повышение профессиональных компетенций специалистов по направлению "Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким родственникам". Стажировочная площадка в г. Арзамасе "Технология психологической и социально-коррекционной помощи детям, подверженным домашнему насилию и живущим в ситуации с домашним насилием".***

Мероприятие реализовано в 2019 году.

Обучение по программе стажировочной площадки № 2 г. Арзамаса прошли 4 специалиста:

- освоили маркеры насилия и жестокого обращения с ребенком в его поведении, внешнем виде, речи, эмоциональном состоянии;

- научились интерпретировать и распознавать конкретные виды насилия (физическое, сексуальное, пренебрежение нуждами, психологическое);

- научились профессиональному ведению беседы с несовершеннолетними на прояснение ситуации, связанной с сексуальными отношениями;

- научились распознавать признаки пережитого насилия в поведении, внешнем виде, речи, эмоциональном состоянии несовершеннолетнего;

- овладели стратегиями поведения при возникновения трудных ситуаций: сильные эмоциональные проявления (замкнутость и отказ ребенка от разговора, бурная реакция родителей ребенка);

- овладели упражнениями и навыками для оказания экстренной психологической помощи ребенку и взрослым;

- ознакомились с набором диагностических методик для выявления проблем ребенка, пострадавшего от насилия.

**47. Проведение тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работу с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств.**

В сентябре 2019 года 11 специалистов 5 учреждений социального обслуживания населения Омской области, а также 2 специалиста Центра поддержки семьи прошли подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда в г. Арзамасе и Пермском крае.

В обучающих мероприятиях, проведенных тренерами, прошедшими подготовку, приняли участие 1 369 специалистов учреждений социального обслуживания населения, педагогов образовательных учреждений, сотрудников УМВД России по Омской области.

Целевой показатель по итогам отчетного периода исполнен в полном объеме.

**48. Выставка-форум "Вместе с семьей и детьми".**

13 – 14 сентября 2019 года в г. Омске состоялась II Выставка-форум товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми".

Организаторами выставки-форума выступили Правительство Омской области, органы исполнительной власти региона, РДФ.

Основной целью ее проведения является демонстрация достижений региона по созданию комфортной, доступной и доброжелательной среды для проживания семей с детьми. На выставке-форуме были представлены инновации социальной сферы для жизни семьи и развития детей Омской области.

Выставка-форум позволила населению узнать об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми государственными и частными учреждениями региона.

Неотъемлемой частью мероприятия стали развивающие мастер-классы для детей, зоны активного творчества и отдыха, для родителей – площадки открытых диалогов, посвященные вопросам воспитания и здоровья всей семьи, а также культурная программа.

В организации выставки-форума приняли участи более 500 специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 45 представителей общественных организаций, 67 волонтеров и добровольцев.

Посетителями мероприятия стали более 20 тыс. жителей Омской области.

**49. Научно-практическая конференция "Безопасное детство".**

Научно-практическая конференция "Безопасное детство" состоялась в ноябре 2020 года.

Конференция проведена в формате виртуальной площадки Омской области   
в рамках XI Всероссийской выставки-форума "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства", организованной Фондом.

На конференции подведены итоги реализации   
в 2019 – 2020 годах Комплекса мер Омской области по формированию безопасного детства. В ходе конференции представлены наиболее эффективные технологии работы с несовершеннолетними, женщинами, пострадавшими от семейного насилия, а также с инициаторами насилия, результаты практической деятельности и взаимодействие некоммерческого сектора и организаций социальной сферы, образования, иных структур в решении социально значимых задач в формате безопасности детства.

В конференции приняли участие более 1 500 специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений Омской области, представители Пермского края, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с выступлениями в пленарной части конференции), а также представители 5 субъектов РФ (в качестве слушателей мероприятия).

Плановый показатель выполнен в полном объеме.

**50. Организация и проведение обучающих семинаров с социальной игрой симулятором "Я человек" для специалистов организаций для детей-сирот, профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных школ, социальных служб, волонтеров-наставников по вопросам социальной профилактики.**

Мероприятия реализуются на базе Центра ПМПС.

В рамках организации и проведения семинаров с социальной игрой симулятором "Я – человек" 17 января 2020 года проведен обучающий мастер-класс со студентами факультета психологии (направление – "Работа с молодежью") ОмГУ по использованию игры-навигатора в профилактике негативных явлений в молодежной и подростковой среде. Участие в мастер-классе приняли 32 человека.

19 июня 2020 года проведен вебинар "Использование игровых технологий в профилактике девиантного поведения обучающихся" для педагогов-психологов внештатных психологов муниципальных районов Омской области. Всего участие в вебинаре приняли 32 специалиста.

В период с 17 по 20 ноября 2020 года специалистами ресурсного центра совместно с автономной некоммерческой "Сибирский центр деловой карьеры, маркетинга в образовании" проведены 4 обучающих семинара по использованию социальной игры-навигатора "Я – человек". Новую форму работы освоили более 20 специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и СРЦН. Указанные специалисты провели работу с 500 несовершеннолетними группы социального риска в целях профилактики различных форм аддиктивного поведения. Модераторами (специалистами ресурсного центра) проведено более 80 игровых сеансов "Я – человек" с несовершеннолетними, склонными к различным видам правонарушений, а также оказана всесторонняя поддержка специалистам, прошедшим обучение в рамках семинара.

Плановый показатель выполнен в полном объеме.

**51. Круглый стол для специалистов профессиональных образовательных организаций по вопросам профилактики экстремизма и негативных явлений в отношении несовершеннолетних в обществе.**

Мероприятие проведено специалистами ресурсного центра сопровождения системы профилактики "Перспектива", созданного на базе Центра ПМСС в 2019 году.

Специалистами Центра "Перспектива" разработаны методические рекомендации для педагогов, родителей на тему проявлении агрессивности в поведении детей и подростков, программы тренинговых занятий для коррекции агрессивного поведения "Прогоним гнев", "Шаги навстречу", профориентационное мероприятие "Однажды и на всю жизнь" и др.

В рамках организации и проведения "круглого стола" со специалистами профессиональных образовательных организаций (педагогами-психологами, социальными педагогами) в ноябре 2019 года разработана программа мероприятия, обсуждались вопросы применения методических рекомендаций и иных материалов, планирование и реализация мероприятий по профилактике экстремизма и негативных явлений в отношении несовершеннолетних в обществе в профессиональных образовательных организациях.

Количество участников круглого стола составило 75 человек.