Приложение

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации Комплексного плана мероприятий Омской области по обеспечению поэтапного доступа

негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 – 2024 годы

по итогам 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия, срок реализации мероприятия | Выполнение | Ответственные за подготовку информации о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| ## 1 | ## Проведение анализа нормативных правовых актов Омской области и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере (ежегодно, III квартал (начиная с 2022 года)) | В сентябре 2023 года Министерством труда и социального развития Омской области, Министерством здравоохранения Омской области, Министерством образования Омской области, Министерством культуры Омской области, Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерством экономики Омской области (далее соответственно – Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры, Минспорт, Минэкономики), Администрацией города Омска проведен опрос в формате анкетирования негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере (юридических лиц, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций (далее — СОНКО), а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики). Опрос проводился в целях выявления административных барьеров (препятствий) к осуществлению деятельности в социальной сфере, создаваемых нормативными и распорядительными документами, действиями (бездействием) органов государственной власти и органов местного самоуправления. Всего обработано 96 анкет, заполненных негосударственными организациями | ## Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры, Минспорт, Минэкономики, Общественная палата Омской области (далее — ОПОО) |
| ## 2 | ## Внесение изменений в нормативные правовые акты Омской области: |  |  |
| ## 2.1 | ## внесение изменений в нормативные правовые акты Омской области, регламентирующие оказание поддержки негосударственным организациям, в целях приведения их в соответствие с федеральным законодательством (при необходимости) | В рамках выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2023 года № 1782 "Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий" органами исполнительной власти Омской области осуществляется внесение изменений в порядки предоставления субсидий СОНКО | Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры, Минспорт, Минэкономики, Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области (далее – МРП) |
| ## 2.2 | ## внесение изменений в нормативные правовые акты Омской области в целях устранения барьеров, выявленных в ходе проведения анализа нормативных правовых актов Омской области и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере (при необходимости) | Проекты нормативных правовых актов, регламентирующие предоставление субсидий негосударственным организациям (а также проекты нормативных правовых актов, которыми вносятся в них изменения), проходят процедуру оценки регулирующего воздействия в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2014 года № 69-п "Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых актов Омской области и экспертизы нормативных правовых актов Омской области" | ## Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры, Минспорт, Минэкономики, МРП |
| ## 2.3 | ## внесение изменений в государственные программы Омской области, предусматривающие включение мероприятий и целевых показателей по обеспечению доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию оказания услуг (при необходимости) | В IV квартале 2023 года в рамках выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 30 августа 2022 года № ММ-П6-14588 утверждены государственные программы Омской области (в том числе реализующиеся в социальной сфере), в которые включены мероприятия по оказанию поддержки негосударственным организациям | ## Минтруд, МРП, Минздрав, Минобразования, Минкультуры, ## Минспорт |
| ## 3 | Рассмотрение вопроса включения Омской области в перечень субъектов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 2579-р, в которых вступает в силу Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (2022 год) | 29 декабря 2022 года на заседании Координационного совета рассмотрен вопрос "Об итогах рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг (далее – рейтинг субъектов РФ) за 2021 год и об оценке значений показателей рейтинга субъектов РФ 2022 года (в том числе о реализации Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере")" | ## Минтруд, Минздрав, Минкультуры, ## Минспорт, Министерство финансов Омской области |
| ## II. Развитие инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 4 | Разработка информационных материалов по оказанию имущественной поддержки негосударственных организаций, в том числе предоставлению во временное пользование помещений, мест для хранения технических средств, оборудования, транспорта на безвозмездной основе или льготных условиях (2021 год) | Разработаны информационные материалы по оказанию имущественной поддержки некоммерческим организациям. Министерством имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество) и государственными учреждениями Омской области продолжается реализация государственной политики по имущественной поддержке СОНКО. В 2023 году с СОНКО без проведения торгов заключено 7 договоров безвозмездного пользования (в том числе 1 договор безвозмездного пользования в отношении имущества, включенного в соответствующий перечень). Всего в Минимуществе учтено 53 договора безвозмездного пользования с СОНКО, из которых 42 договора заключено в отношении недвижимого имущества общей площадью порядка 11,4 тыс. кв. м, 11 договоров заключено в отношении движимого имущества в количестве 65 единиц | Минимущество |
| 5 | Размещение в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ) материалов по развитию инфраструктуры поддержки СОНКО в Омской области (постоянно) | В СМИ Омской области организовано информирование населения о деятельности СОНКО. За 2023 год было размещено более 350 материалов. МРП во взаимодействии с органами исполнительной власти Омской области проводится информационная кампания по популяризации среди населения деятельности ресурсных центров по развитию инфраструктуры поддержки СОНКО. МРП подготовлены сюжеты и публикации о деятельности ресурсных центров на территории региона. Активно освещается работа Омской региональной общественной организации "Центр инноваций социальной сферы" (далее — ЦИСС) (в настоящее время ЦИСС осуществляет свою деятельность в 23 субъектах Российской Федерации, разработано свыше 1 400 социально-предпринимательских проектов, внедрены сотни востребованных услуг для жителей Омского области. ЦИСС сотрудничает с гражданскими активистами Луганской Народной Республики с целью развития инфраструктуры поддержки СОНКО и социального предпринимательства. Активно реализуется проект "Школа социального предпринимательства на Донбассе". Проектная организация образовательного процесса предоставляет слушателям возможность для успешного стартапа социальных предприятий, создаваемых для расширения доступности спектра социальных услуг). Омской региональной общественной организацией "Центр развития общественных инициатив" (далее — ЦРОИ) совместно с МРП ежегодно проводится областной журналистский конкурс "В фокусе НКО". Регулярно готовятся сюжеты и публикации о социальных проектах, реализуемых Омской региональной общественной организацией инвалидов "Планета друзей" | МРП |
| 6 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании ими услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчестве (волонтерстве) (постоянно) | В СМИ Омской области организовано информирование населения о поддержке благотворительности и добровольчества (волонтерства) на территории региона. За 2023 год было размещено более 550 материалов. 11 мая 2023 года подведены итоги конкурсного отбора лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел", победителями которого стали: - региональная молодежная общественная организация "Омский областной студенческий отряд"; - Фонд социальных проектов "Территория милосердия"; - Омское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики"; - Омская городская общественная организация "Военно-исторический клуб живой истории "Кованая рать-служилые люди Сибири"; - Омское региональное молодежное общественное движение "Омская молодежь"; - автономная некоммерческая организация "Культурно-образовательный центр "Сибирский характер". 29 ноября 2023 года в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной" Дом журналистов" состоялось подведение итогов VI областного конкурса журналистских работ "В фокусе НКО". Мероприятие проведено ЦРОИ в рамках реализации проекта "Региональный ресурсный центр. Объединяем усилия для укрепления некоммерческого сектора", который одержал победу во втором конкурсе 2022 года Фонда президентских грантов. В мероприятии приняли участие журналисты омских СМИ, освещающие деятельность СОНКО. На конкурс было представлено 260 работ. По итогам конкурса состоялось награждение 53 финалистов по 8 номинациям | МРП |
| 7 | Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе развитие и поддержка деятельности ресурсных центров поддержки СОНКО, в том числе в муниципальных образованиях Омской области (2021 — 2024 годы) | В 2023 году Минтрудом была оказана финансовая поддержка 3 ресурсным центрам поддержки СОНКО на общую сумму 1,5 млн руб. (местной общественной организации Исилькульского муниципального района Омской области "Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей "Гражданская инициатива", ЦРОИ, автономной некоммерческой организации "Омский центр инноваций социальной сферы" (далее – АНО "Омский ЦИСС"). Также в 2023 году субсидии на общую сумму 1,3 млн руб. были предоставлены 3 ресурсным центрам (ЦИСС, региональной общественной организации поддержки социально незащищенных семей "Омский союз деловых женщин", местной общественной организации Иртышского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области "Центр гражданской инициативы и развития "СПЕКТР"). В 2023 году с целью развития в Омской области некоммерческого сектора и поддержки гражданских инициатив Общественной палатой Омской области проведены Дни муниципальных районов (Павлоградского, Горьковского, Омского, Саргатского). В рамках инфраструктурной поддержки СОНКО на территории Омской области активно функционируют 17 ресурсных центров, которые помогают создавать новые некоммерческие организации. В 2023 году ОПОО совместно с ЦИСС продолжила работу по формированию сети муниципальных ресурсных центров. Ресурсные центры ведут активную деятельность, предоставляя базовый спектр услуг для лидеров гражданских инициатив и некоммерческих организаций: это консультационные услуги, просветительские, информационные, методические, услуги по привлечению волонтеров на мероприятия некоммерческих организаций, услуги по подготовке грантовых заявок и сопровождению проектов. Кроме предоставления базовых сервисов, 8 ресурсных центров муниципальных районов Омской области (Большеуковский, Исилькульский, Шербакульский, Калачинский, Нововаршавский, Оконешниковский) и 2 ресурсных центра города Омска работают как центры компетенций, консультируя и оказывая экспертное сопровождение проектам лидеров гражданских инициатив из различных районов Омской области. ОПОО оказывалась поддержка проектам, связанным с развитием экологического туризма в Омской области (создание экологических троп, новых туристических маршрутов внутри региона). В рамках реализации проекта "Драйверы развития сельских территорий" при поддержке Фонда Президентских грантов ЦИСС проведено 2 программы дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации): - "Школа социальных инноваций" (обучено 111 человек, в том числе представителей муниципальных ресурсных центров, лидеров гражданских инициатив, представителей бюджетных организаций Омской области, представителей органов муниципальной власти); - "Школа лидеров социальных изменений" (обучено 16 глав сельских и городских поселений Омской области). В результате реализации проекта было зарегистрировано 6 некоммерческих организаций в 4 районах Омской области (Горьковский, Исилькульский, Колосовский, Калачинский). В рамках реализации проекта "Гражданское взаимодействие: вектор развития" ЦИСС проведены: - 2 диалоговые площадки "День муниципального района Омской области", в котором приняли участие Омский и Саргатский муниципальные районы. Участие в диалоговых площадках принял 201 человек, включая представителей муниципальных ресурсных центров, органов власти, социальных предпринимателей и лидеров гражданских инициатив; - стажировочная площадка для представителей муниципальных ресурсных центров для НКО на базе АНО "РЦ "Развитие" Шербакульского района Омской области. Участие в мероприятии приняли 14 человек, включая представителей ресурсных центров, социальных предпринимателей, лидеров социальных проектов из 4 районов и города Омска. В 2023 году деятельность ЦРОИ осуществлялась по следующим направлениям: - предоставление СОНКО, органам исполнительной власти Омской области, СМИ, бизнес-сообществу, государственным учреждениям, молодежи комплекса услуг (информационных, консультационных, технических, методических, обучающих); - привлечение студентов для работы в СОНКО; - развитие и поддержку молодежных инициатив; - развитие диалога СОНКО с органами исполнительной власти Омской области, государственными учреждениями, организациями, вузами, колледжами, молодежью, СМИ, бизнесом для укрепления сотрудничества и расширения партнерства в совместном решении социальных проблем; - развитие информационного пространства для некоммерческого сектора Омской области, молодежных инициатив; - содействие развитию добровольчества и благотворительности. Для развития информационного пространства некоммерческого сектора, молодежных инициатив были подготовлены и размещены на информационных экранах в центре города Омска медиаматериалы (социальная реклама) "Общественные инициативы – на благо омичей" 15 СОНКО (показ осуществлялся круглосуточно с 22 по 30 сентября 2023 года). На 11 региональный конкурс публичных годовых отчетов СОНКО представлено 96 отчетов за 2022 год (золотой стандарт получили 16 СОНКО; серебряный стандарт – 26; бронзовый стандарт – 42; информационный стандарт – 12). Организован и проведен областной конкурс журналистских работ "В фокусе–НКО"; издана брошюра "Лица общественного сектора Омской области" (цель издания брошюры – познакомить читателей с руководителями СОНКО Омской области); создана видеотека из 12 социальных роликов и фильмов (показ осуществлялся в государственных и муниципальных учреждениях Омска и Омской области). Общее количество учреждений, где транслировались ролики, – 263, общее количество просмотров составило 111 671. Привлечение студентов для работы в СОНКО, развитие и поддержка молодежных инициатив: - проведены 15 информационных встреч и семинаров (приняли участие 526 студентов); - организована площадка "Молодежный ресурс для развития и поддержки СОНКО"; - стратегическая сессия "Сотрудничество вузов и НКО: опыт и новые возможности"; - организована практика 24 студентов вузов в ЦРОИ и др. Содействие развитию добровольчества и благотворительности: - проведение добровольческой акции "Весенняя неделя добра", в рамках которой проведено более 2,5 тыс. благотворительных мероприятий (благодарственными письмами отмечены 245 организаций, более 350 добровольцев и координаторов из Омска и 29 муниципальных районов Омской области); - торжественное подведение итогов Благотворительного сезона в Омске; - областной конкурс "Социальная звезда" и др. | Минтруд, МРП, ЦРОИ, ЦИСС, ОПОО |
| 8 | Оказание методической, информационно-консультационной поддержки СОНКО как участникам конкурсных отборов для предоставления субсидий, проводимых органами исполнительной власти Омской области (постоянно) | ## Органами исполнительной власти Омской области, ресурсными центрами на постоянной основе оказывается методическая, информационно-консультационная поддержка СОНКО, в том числе по вопросам участия в конкурсных отборах для предоставления субсидий. ## На сайтах органов исполнительной власти Омской области публикуется информация о конкурсных отборах, проводимых в целях оказания финансовой поддержки СОНКО, размещены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления субсидий из областного бюджета. ## Так, по итогам 14 проведенных Минтрудом консультаций 2 индивидуальных предпринимателя, 1 коммерческая организация были включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области. ## Негосударственные организации информировались об изменении нормативных правовых актов, в организации направлены разъяснения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области о вопросах регистрации граждан, проведено информирование о возможности участия в Международной премии "МЫВМЕСТЕ", также в негосударственные организации направлены и другие материалы, повышающие информативность работников указанных организаций. ## За отчетный период Минтрудом проведено порядка 100 консультаций. ## В течение 2023 года негосударственным организациям социального обслуживания, в том числе находящимся в процессе создания и развития, оказаны информационная, организационная поддержки, методическая поддержка как участников конкурсных отборов. ## На отраслевом сайте Минтруда размещается информация по вопросам доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере. МРП проводятся мероприятия по информационной и методической поддержке СОНКО. 31 марта 2023 года проведен информационно-методический семинар "Об актуальных вопросах деятельности некоммерческих организаций на территории Омской области" по вопросам участия в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидий СОНКО на развитие гражданского общества в 2023 году. ## В семинаре приняли участие около 80 представителей СОНКО. ## Информация о конкурсном отборе размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте МРП, в разделе "Отраслевая информация"; на сайтах Омск.гранты.рф; гранты.рф. СОНКО, действующие на территории муниципальных районов Омской области, активно участвуют в федеральных конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В 2023 году по итогам двух конкурсных отборов Фонда президентских грантов была оказана поддержка 42 СОНКО (11 СОНКО из 9 муниципальных районов Омской области), в числе которых ресурсные центры (ЦИСС, ЦРОИ), чья деятельность направлена в том числе на оказание информационной поддержки и организации работы (консультирование) с гражданскими активистами, НКО по расширению возможности оказании услуг в социальной сфере. В 2023 году Минздравом и подведомственными Минздраву учреждениями здравоохранения продолжена работа по оказанию СОНКО, волонтерским организациям методической, консультационной и информационной поддержки. Бюджетным учреждением здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" (далее – "ЦПБСИЗ") в 2023 году подготовлено 5 писем поддержки СОНКО для участия в конкурсах федеральных и региональных грантов, проведено 6 консультаций для представителей СОНКО по выполнению мероприятий в рамках государственных контрактов. Минкультуры оказывает методическую, консультационную и информационную поддержку СОНКО по запросу в течение года. На официальном сайте Минобразования размещена информация о порядке предоставления субсидий и грантов частным образовательным организациям, организована работа "горячих линий" по вопросам предоставления мер поддержки СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере образования. ## Минспорт организует и координирует проведение мероприятий по государственной поддержке детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории Омской области, содействует информационному и методическому обеспечению их деятельности. Организациям и объединениям оказана консультационная поддержка по предоставлению субсидий, проводимых органами исполнительной власти Омской области, предоставлению необходимого пакета документов, отчетности по проведению мероприятий в рамках полученной субсидии. ## Минэкономики в 2023 году предоставлена финансовая поддержка АНО "Омский ЦИСС" как некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, в размере 1,94 млн руб. ## Минэкономики на постоянной основе оказывается информационно-консультационная поддержка АНО "Омский ЦИСС" в части порядка предоставления финансовой поддержки. ## 11 апреля 2023 года Комиссия по экономическому развитию, агропромышленному комплексу и предпринимательству ОПОО провела круглый стол "О реализации НП РФ "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" на территории Омской области. Мониторинг востребованности и эффективности действующих мер поддержки предприятий МСП". Были рассмотрены доклады о реализованных мерах поддержки, в том числе для социальных предпринимателей, и даны рекомендации по усилению информированности предпринимателей о мерах поддержки в сельских районах и стимулированию развития, в том числе в Колосовском, Саргатском, Тевризском, Усть-Ишимском Называевском, Седельниковском, Одесском, Нововаршавском, Палоградском и других районах. В 2023 году ЦИСС оказано 194 консультации для представителей муниципальных ресурсных центров для НКО, лидеров гражданских инициатив, представителей бюджетных организаций Омской области, представителей органов муниципальной власти, в том числе как участников конкурсных отборов для предоставления субсидий, проводимых органами исполнительной власти Омской области. - В 2023 году ЦРОИ было проведено 8 семинаров для СОНКО, Мастерская НКО, в рамках которых обучение прошли 270 человек. В диалоговых мероприятиях приняли участие 329 человек. - ЦРОИ проведены следующие обучающие семинары, диалоговые мероприятия: - "Школа медиаактивности НКО" (2 семинара); - "Школа актива ТОС" (2 семинара); - информационно-методический семинар "Возможности Регионального ресурсного центра по развитию и поддержке СОНКО Омской области"; - "От идеи – к успешной заявке"; - - семинар по развитию информационного пространства СОНКО; - - семинар по подготовке заявки на грант. В рамках Мастерской НКО рассмотрены такие темы, как: "Отражение уровня развития НКО-сектора в рейтингах регионов РФ", "Взаимодействие НКО и государственных учреждений на примере оказания паллиативной помощи в Омской области", "Вопросы деятельности НКО", "Имиджевые мероприятия, реализованные Молодежной Ассамблеей народов России в Омской области", "Обучение служением", "Опыт сопровождения малообеспеченных семей", "Двигаться к цели, не теряя себя и мотивации", "Практика работы с детьми, подростками и молодыми людьми, имеющими ментальные и иные нарушения в здоровье", "Роль ветеранской организации в патриотическом воспитании молодого поколения", "Роль общественности в привлечении молодежи к сохранению традиционной культуры народов Прииртышья", "Проекты БФ "Российский детский фонд" в интересах детей", "Презентация межнационального и межконфессионального центра гуманитарной помощи", - "Объединяем усилия для укрепления некоммерческого сектора" | Минтруд, МРП, Минобразования, Минспорт, Минкультуры, Минздрав, Минэкономики, ЦРОИ, ЦИСС, ОПОО |
| 9 | Взаимодействие с СОНКО по вопросам участия СОНКО в федеральных, межрегиональных конкурсных отборах для предоставления финансовой поддержки, проводимых органами власти и негосударственными организациями (2021 – 2024 годы) | В Омской области значительное число СОНКО принимает участие в федеральных, межрегиональных конкурсных отборах для предоставления финансовой поддержки, проводимых органами власти и негосударственными организациями. В 2023 году по итогам двух конкурсных отборов Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив от СОНКО Омской области было подано 494 заявки, в том числе от организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере. Так, специалистами БУЗОО "ЦПБСИЗ" в 2023 году проведено 22 консультации с СОНКО по вопросам: реализации федеральной субсидии, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, расширения взаимодействия по вопросам ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, итогах работы в рамках исполнения контрактов. Минспортом направлены письма поддержки общественным организациям и объединениям Омской области для участия в федеральных, межрегиональных конкурсных отборах с целью предоставления финансовой поддержки, проводимых органами власти и негосударственными организациями. Минкультуры рассматриваются проекты СОНКО при подготовке заявок на участие в федеральных отборах, актуальные проекты получают соответствующие письма поддержки в целях повышения результативности участия в отборе | Минтруд, МРП, Минобразования, Минспорт, Минкультуры, Минздрав |
| III. Отраслевые меры |  |  |  |
| Социальная защита и социальное обслуживание |  |  |  |
| 10 | Организация предоставления гражданам социальных услуг с привлечением негосударственных и волонтерских организаций (2021 – 2024 годы) | В Омской области в 2023 году осуществляли деятельность 21 частный пансионат для престарелых и инвалидов, организованный 11 индивидуальными предпринимателями, 3 НКО и 1 коммерческой организацией, в которых проживали 711 человек, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | Минтруд |
| 11 | Консультационное сопровождение негосударственных организаций при вхождении в реестр поставщиков социальных услуг Омской области (2021 – 2024 годы) | Минтрудом в отчетном периоде: - в адрес негосударственных организаций Омской области, осуществляющих деятельность в социальной сфере, подготовлены и направлены 4 методических письма; - проведены 14 консультаций по вопросам включения в реестр, с учетом указанных консультаций 3 индивидуальных предпринимателя и 1 СОНКО высказали намерения об организации социального обслуживания граждан и включении в реестр; - подготовлена и размещена на сайте Минтруда информация о проведении отбора поставщиков социальных услуг для предоставления субсидий | Минтруд |
| 12 | Организация обучения работников поставщиков социальных услуг (2021 – 2024 годы) | Минтрудом в марте 2023 года состоялось межведомственное совещание с участием представителей МЧС по Омской области и негосударственных поставщиков по вопросу обеспечения пожарной безопасности граждан в негосударственных организациях социального обслуживания Омской области с круглосуточным пребыванием людей | Минтруд |
| 13 | Предоставление субсидий поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), в целях компенсации при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа) (2021 – 204 годы) | Минтрудом в 2023 году 18 поставщикам социальных услуг (в том числе 8 НКО), которые включены в реестр, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), в целях компенсации при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, предоставлено субсидий на общую сумму 153,079 млн руб. | Минтруд |
| 14 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики, связанных с безвозмездным оказанием реабилитационных услуг инвалидам, включая детей-инвалидов (2021 – 2024 года) | Минтрудом в 2023 году предоставлено субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 18 января 2017 года № 5-п, 4 организациям на общую сумму 14,65 млн руб. | Минтруд |
| 15 | Предоставление субсидий из областного бюджета СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Омской области, на реализацию социально значимых проектов (программ) (2021 – 2024 годы) | В 2023 году Минтрудом проведены: - 2 конкурсных отбора в целях предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ) (конкурсной комиссией поддержано 73 СОНКО на общую сумму 33,5 млн руб.); - конкурсный отбор в целях предоставления субсидий на направление работников и добровольцев СОНКО на обучение по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, для участия в образовательных проектах (по результатам конкурсного отбора поддержаны 8 СОНКО на общую сумму 0,5 млн руб.) | Минтруд |
| 16 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оказание финансовой поддержки СОНКО (при наличии финансирования) (2021 – 2024 годы) | В 2023 году Минтрудом проведен конкурсный отбор для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оказание финансовой поддержки СОНКО. Постановлением Правительства Омской области от 18 мая 2023 года № 260-п утверждено распределение субсидий 21 муниципальному району Омской области в целях софинансирования муниципальных подпрограмм по поддержке СОНКО (общая сумма – 4,0 млн руб.) | Минтруд |
| Образование |  |  |  |
| 17 | Предоставление субсидий негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере образования (2021 – 2024 годы) | Негосударственным образовательным организациям в соответствии с государственной программой Омской области "Развитие системы образования Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, в 2023 году предоставлены: - субсидия на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в размере 213,8 млн руб. (получателями субсидии стали 33 негосударственные организации); - субсидия юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере дошкольного образования, в размере 7,3 млн руб. (получателями субсидии стали 2 негосударственные организации); - субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в размере 13,3 млн руб. (получателями субсидий стали 5 негосударственных организаций); - грант в форме субсидий на поддержку организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (за исключением государственных, муниципальных) (далее – частные дошкольные организации), в целях установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в частных дошкольных организациях не выше максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, устанавливаемого нормативным правовым актом Минобразования, в размере 39,9 млн руб. (получателями гранта стали 11 негосударственных организаций); - грант в форме субсидий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 0,3 млн руб. (получателями гранта стали 5 организаций); - грант в форме субсидий на финансовое обеспечение получения образования лицами, принятыми на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях (за исключением профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Минобразования), образовательных организациях высшего образования, в размере 19,4 млн руб. (получателями гранта стали 3 негосударственные организации) | Минобразования |
| 18 | Реализация мероприятий по содействию развитию кадрового потенциала СОНКО в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников образования, в том числе руководителей образовательных организаций (2021 – 2024 годы) | БОУ ДПО "Институт развития образования Омской области" при поддержке Минобразования за счет средств юридических и (или) физических лиц в 2023 году продолжена работа по проведению курсовых мероприятий для педагогов негосударственных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также проведены семинары по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов. Средства на данные цели предусмотрены порядком предоставления субсидий на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. В рамках реализации мероприятия по организации повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, национального проекта "Демография" обучение прошел 21 педагог частных дошкольных образовательных организаций. В 2023 году обучение по программе повышения квалификации "Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями", реализуемой в рамках федерального проекта "Профессионалитет", прошли 3 человека | Минобразования |
| 19 | Расширение методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО в сфере образования (2021 – 2024 годы) | Минобразования в рамках информационно-разъяснительной работы с СОНКО предусмотрены мероприятия по оказанию методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере образования. На официальном сайте Минобразования размещена информация о порядке предоставления субсидий частным образовательным организациям, методические указания, рекомендации по порядку создания негосударственных дошкольных организаций и порядке лицензирования образовательной деятельности. В 2023 году по просьбе организаций дошкольного образования на сайте размещен раздел с нормативными правовыми актами, необходимыми для осуществления деятельности детского сада. Руководителям СОНКО оказывается информационная, правовая, методическая поддержка, предоставляются консультации. Организована работа "горячей линии" по вопросам деятельности СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере образования | Минобразования |
| 20 | Подготовка информации о практике Омской области в части дополнительного образования детей, в том числе силами негосударственных организаций (ежегодно) | В рамках реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования функционируют Региональный модельный центр дополнительного образования детей Омской области (далее – РМЦ) и 33 муниципальных опорных центра (далее – МОЦ). На сайте РМЦ, в разделе "Методический кейс по работе в государственной информационной системе Омской области "Навигатор дополнительного образования Омской области" (далее – ГИС "Навигатор")" представлен раздел "Негосударственный сектор образования", в котором размещены материалы по вопросам дополнительного образования детей, включению информации об обучающихся, реализации и размещению программ дополнительного образования детей в ГИС "Навигатор", которая является ресурсом, обеспечивающим доступность и открытость данных об организациях, реализующих программы дополнительного образования. Негосударственные образовательные организации используют указанный информационный ресурс. На конец 2023 года в ГИС "Навигатор" зарегистрировано 957 организаций, реализующих 12,3 тыс. программ дополнительного образования, по которым обучается 244,3 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. Число организаций негосударственного сектора составляет в ГИС "Навигатор" 40 единиц, из них 24 организациями размещено 137 дополнительных общеобразовательных программ. Участие в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования принимают 8 негосударственных организаций | Минобразования |
| Охрана здоровья граждан |  |  |  |
| 21 | Предоставление субсидий негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан (2021 – 2024 годы) | Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2023 году выделена субсидия на профилактику ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в размере 4,2 млн руб. На реализацию мероприятий с участием 5 СОНКО в 2023 году распределено 3,1 млн руб. (73,5 процента). СОНКО, принимающие участие в реализации мероприятий федеральной субсидии, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, — это автономная некоммерческая организация "Центр социальных услуг "Все в твоих руках"; АНО "Выбери жизнь"; АНО "Здоровье нации"; АНО "АнтиСПИДСибирь"; Омское региональное молодежное общественное движение "Омская молодежь" | Минздрав |
| 22 | Проведение консультаций для негосударственных организаций по вопросам участия в оказании услуг в сфере охраны здоровья граждан (по мере обращения) (2021 – 2024 годы) | В 2023 году специалистами БУЗОО "Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (далее – "ОЦОЗМП") проведены консультации для 8 СОНКО по вопросам оказания услуг в сфере охраны здоровья населения | Минздрав |
| 23 | Проведение анализа регионального рынка предоставления услуг в сфере здравоохранения, подготовка в рамках компетенции информации о возможности передачи на исполнение СОНКО услуг в сфере здравоохранения (ежегодно, IV квартал) | Перед заключением государственных контрактов с СОНКО, специалистами БУЗОО "ЦПБСИЗ" в 2023 году проведен мониторинг участников аукционов в Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций, сформированный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 1290 | Минздрав |
| 24 | Привлечение СОНКО к реализации мероприятий региональной программы Омской области "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 22 июля 2020 года № 142-рп (далее – региональная программа № 142-рп) (2021 – 2024 годы) | В 2023 году в качестве социальных партнеров при реализации профилактических мероприятий, организованных БУЗОО "ОЦОЗМП" выступили: Омская городская общественная организация по пропаганде здорового образа жизни "ДАР", Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" (региональное отделение), Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Омской области, Омской городской общественной организации "Совет ветеранов и пенсионеров", Фонд развития Омской области им. С.И. Манякина. С привлечением СОНКО организованы и проведены 16 массовых мероприятий, участниками которых стали 4 872 человека | Минздрав |
| 25 | Расширение методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО в сфере охраны здоровья (2021 – 2024 годы) | Организовано взаимодействие БУЗОО "ОЦОЗМП" с СОНКО по подготовке сотрудников и добровольцев, включая волонтеров "серебряного" возраста, для последующей работы с различными группами населения региона. В рамках региональной программы Омской области "Борьба с онкологическими заболеваниями", утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 1 июня 2022 года № 116-рп, проведено 2 семинара, количество участников – 56 добровольцев: - онлайн-семинар "Забота о здоровье сегодня" (в онлайн-формате, участники – 36 представителей СОНКО; - семинар "Забота о здоровье сегодня. Углубленная Диспансеризация" (бюджетное учреждение культуры "Областной дом ветеранов", участники – 20 "серебряных" добровольцев СОНКО). В рамках региональной программы № 142-рп проведен онлайн-семинар "Рекомендации по здоровому питанию", приняли участие 8 добровольцев СОНКО. С целью подготовки сотрудников и добровольцев, включая волонтеров "серебряного" возраста, для последующей работы с различными группами населения региона БУЗОО "ОЦОЗМП" в 2023 году проведено 6 обучающих семинаров по темам: "Забота о здоровье. Диспансеризация", "Профилактика когнитивных нарушений", "Признаки мозгового инсульта. Первая помощь до приезда скорой медицинской помощи", "Всемирный день борьбы с сахарным диабетом – 2023", количество участников – 437 человек. С целью обеспечения информационно-методического сопровождения реализации муниципальных программ на территории Омской области на официальном сайте БУЗОО "ОЦОЗМП" обновляется страница "Муниципальные программы по укреплению здоровья населения" с размещением информационно-методических материалов для специалистов структурных подразделений органов местного самоуправления, специалистов учреждений и ведомств, представителей СОНКО и волонтерских организаций муниципалитетов. Обучающие семинары к проведению профилактических мероприятий, акций с участием волонтеров, представителей СОНКО освещались на сайте БУЗОО "ОЦОЗМП", информационном портале "ЗОЖ55", в группах социальных сетей: Telegram, VKontakte, "Одноклассники". БУЗОО "ЦПБСИЗ" в 2023 году подготовлено 5 писем поддержки СОНКО для участия в конкурсах федеральных и региональных грантов, проведено 6 консультаций для представителей СОНКО по выполнению мероприятий в рамках государственных контрактов, роздано более 300 экземпляров информационно-методической и просветительской литературы для проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С среди населения и ключевых групп | Минздрав |
| 26 | Подготовка информации о практике Омской области в части информирования граждан о факторах риска развития заболеваний и мотивирования к ведению здорового образа жизни, в том числе силами негосударственных организаций (ежегодно) | Региональной программой № 142-рп, а также региональными программами Омской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 27 июня 2019 года № 113-рп, "Борьба с онкологическими заболеваниями", утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 12 июня 2019 года № 112-рп, национальными проектами "Демография", "Здравоохранение" предусмотрены мероприятия, соисполнителями которых являются СОНКО: - мероприятия, направленные на проведение информационно-коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни (далее — ЗОЖ); - массовые профилактические мероприятия по вопросам укрепления общественного здоровья; - мероприятия в рамках реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья. Муниципальные районы Омской области приняли активное участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья. Основными направлениями информационно-коммуникационных мероприятий стали снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, репродуктивное здоровье, мотивирование населения к ведению ЗОЖ. В 2023 году в рамках федеральной субсидии, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, издано 15 видов информационно-просветительских материалов, общим тиражом 10 828 экземпляров. Разработана практика "Декады здоровья и долголетия" для добровольческих объединений, районных общественных организаций ветеранов (пенсионеров) и инвалидов, целью которой является содействие здоровьесбережению пожилых людей, в том числе людей с инвалидностью, посредством привлечения СОНКО | Минздрав |
| Физическая культура, спорт, молодежная политика |  |  |  |
| 27 | Предоставление субсидий негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики (2021 – 2024 годы) | Реализуется комплекс мер по созданию условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области. В 2023 году оказана поддержка в размере 1,5 млн руб. 11 общественным организациям. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях финансового обеспечения затрат (части затрат), связанных с реализацией проектов в сфере государственной молодежной политики на территории Омской области детскими и молодежными общественными объединениями | Минспорт |
| 28 | Расширение методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики (2021 – 2024 годы) | Минспорт осуществляет формирование областного реестра детских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее – реестр), на основании приказа Минспорта от 4 июня 2012 года № 27 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по формированию областного реестра детских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой". По состоянию на 31 декабря 2023 года в реестр включено 30 детских и молодежных общественных объединения | Минспорт |
| 29 | Подготовка информации о практике Омской области по предоставлению услуг в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных организаций (ежегодно) | С целью расширения практик предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта с участием негосударственных организаций Омской области проводится конкурс на предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики. В 2023 году в конкурсном отборе на предоставление субсидии приняли участие 11 организаций, из них 5 из муниципальных районов. 6 детских и молодежных общественных объединений получили господдержку в размере 150 тыс. руб., общий объем составил 1,5 млн руб. Среди них Тарская районная общественная организация "Молодежный центр "Здоровый образ жизни", Местная Азовская районная общественная детско-молодежная организация "Азовские ребята", Местная молодежная общественная организация Любинского муниципального района Омской области по работе с молодежью "Будь в ритме", Местная детская общественная организация "Содружество" Одесского муниципального района Омской области, Оконешниковская местная детско-юношеская общественная организация "Детское содружество Бригантина" | Минспорт |
| 30 | Подготовка информации о практике Омской области по предоставлению услуг в сфере молодежной политики, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных организаций (ежегодно) | Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант" в 2023 году на территории Омской области прошла под наименованием "Сибирский десант". Акция направлена на создание и укрепление системы по привлечению учащейся молодежи к социально значимой деятельности на территории Омской области, патриотическое и нравственное воспитание, развитие профессионального и творческого потенциала молодежи, популяризацию ЗОЖ и популяризацию деятельности российских студенческих отрядов. На территории Омской области реализация акции началась 15 декабря 2022 года с сезона "преддесанта", когда 4 из 7 отрядов десанта уезжали на 1 день в Любинский, Омский и Калачинский муниципальные районы Омской области для очистки снега и проведения культмассовой деятельности с местным населением. Основной период акции прошел с 25 января по 17 февраля 2023 года, в данный период 7 отрядов десанта посетили следующие муниципальные районы Омской области: Омский, Шербакульский, Исилькульский; Кормиловский, Калачинский; Усть-Ишимский, Тарский; Большеуковский, Любинский. Отрядами была оказана бытовая помощь следующего характера: уборка снега с придомовых территорий и территорий объектов социальной инфраструктуры (детские сады, больницы, школы и т.д.) и крыш, починка заборов и мелкий ремонт на придомовых территориях и территориях объектов социальной инфраструктуры, рубка дров. Благополучатели акции: пожилые и маломобильные граждане, ветераны труда и Великой Отечественной войны и семьи мобилизованных граждан, коллективы учреждений социальной инфраструктуры. Всего помощь получили более 500 граждан, проживающих в 9 муниципальных районах Омской области. Помимо бытовой помощи гражданам бойцы отрядов сибирского десанта осуществляли профориентационную и просветительскую деятельность в образовательных организациях муниципальных районов Омской области. Всего мастер-классы прошли в 38 образовательных организациях Омской области. Закрытие акции прошло 17 февраля 2023 года в рамках празднования Дня российских студенческих отрядов. На сегодняшний день сформировано 7 отрядов сибирского десанта и 7 школьных отрядов сибирского десанта. Акция состоялась при грантовой поддержке МРП, организационной и методической поддержке Минспорта, Минтруда, акционерного общества "Омск-пригород". Систематическое проведение акции на территории Омской области позволило выстроить эффективный механизм взаимодействия общественных организаций с органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области в вопросах оказания волонтерской помощи нуждающимся | Минспорт |
| Культура |  |  |  |
| 31 | Предоставление субсидий негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры (2021 – 2024 годы) | В рамках государственной программы Омской области "Развитие культуры и туризма", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п, Минкультуры в 2023 году поддержано 19 проектов СОНКО на общую сумму 21,8 млн руб. | Минкультуры |
| 32 | Расширение методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО в сфере культуры (2021 – 2024 годы) | Минкультуры оказывает методическую, консультационную и информационную поддержку СОНКО по запросу в течение года | Минкультуры |
| 33 | Подготовка информации о практиках Омской области по предоставлению услуг в сфере культуры силами негосударственных организаций (ежегодно) | Информация о практиках Омской области по предоставлению услуг в сфере культуры силами негосударственных организаций подготавливается по запросу. Кроме того, ежегодно Минкультуры размещает информацию в базе данных лучших практик НКО в культуре (http://dev.roskultproekt.ru:8080/art_types/) | Минкультуры |
| IV. Расширение возможностей предоставления негосударственными организациями услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 34 | Оказание поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, включая финансовую поддержку, предоставление налоговых преференций в соответствии с законодательством (2021 – 2024 годы) | Минэкономики в целях поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" государственной программы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п, в 2023 году предоставлялась финансовая поддержка по следующим направлениям: 1) предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), осуществляющим социально ответственную деятельность, направленную на решение социальных проблем, в том числе путем создания частных детских садов (субсидии предоставлены 6 СМСП в объеме 2,4 млн руб.); 2) предоставление грантов в форме субсидий СМСП, включенным в реестр социальных предпринимателей (признанным в установленном законодательством порядке социальными предприятиями) на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов (гранты предоставлены 67 социальным предприятиям в объеме 33 млн руб.). Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в социальной сфере, имеют возможность получить финансовую поддержку по направлению – предоставление субсидий СМСП в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Социальные предприятия, осуществляющие деятельность в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг культуры, спорта, организации досуга и развлечений могли воспользоваться в 2023 году налоговыми преференциями в соответствии со статьей 3.3 Закона Омской области от 25 мая 2020 года № 2270-ОЗ "Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" – пониженными налоговыми ставками по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения "доходы" до 1 % и с объектом налогообложения "доходы минус расходы" до 5 % при условии получения не менее 70 % дохода за соответствующий отчетный (налоговый) период от осуществления деятельности по виду экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД. Социальные предприятия – юридические лица могли воспользоваться в 2023 году налоговыми преференциями в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 4 Закона Омской области от 20 ноября 2022 года № 2514-ОЗ "О налоге на имущество организаций", освобождены от уплаты налога на имущество в отношении зданий и сооружений, являющихся объектами спорта и имеющих ледовые площадки с искусственным льдом, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Социальные предприятия – образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, могли воспользоваться в 2023 году налоговыми преференциями в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Закона Омской области от 20 ноября 2022 года № 2514-ОЗ "О налоге на имущество организаций" – льготой в отношении имущества, введенного в эксплуатацию не ранее 1 января 2013 года, предназначенного и используемого образовательными организациями для реализации образовательной программы дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Социальные предприятия – образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 4 Закона Омской области от 20 ноября 2022 года № 2514-ОЗ "О налоге на имущество организаций" освобождены от уплаты налога в отношении имущества, введенного в эксплуатацию не ранее 1 января 2014 года. Аналогичные налоговые преференции в 2023 году распространялись на СОНКО | Минэкономики |
| 35 | Оказание имущественной поддержки СОНКО, в том числе в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (2021 – 2024 годы) | В соответствии с действующим федеральным и областным законодательством СОНКО могут быть оказаны следующие виды имущественной поддержки: 1) заключение с СОНКО договоров пользования в отношении государственного и муниципального имущества без проведения торгов (статья 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции"); 2) передача СОНКО имущества Омской области в безвозмездное пользование (статья 46 Закона Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ "Об управлении и распоряжении собственностью Омской области"); 3) формирование перечней имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). Включенное в указанные перечни имущество предоставляется в пользование на долгосрочной основе исключительно НКО; 4) постановлением Правительства Омской области от 8 декабря 2010 года № 243-п "Об особенностях аренды объектов, находящихся в собственности Омской области" для СОНКО установлен льготный размер арендной платы в размере 50% от рыночного размера арендной платы (при аренде имущества, включенного в соответствующий перечень). В ходе реализации вышеуказанных мер имущественной поддержки в 2023 году с СОНКО без проведения торгов заключено 7 договоров безвозмездного пользования (в том числе 1 договор безвозмездного пользования в отношении имущества, включенного в соответствующий перечень). Всего в Минимуществе учтено 53 договора безвозмездного пользования с СОНКО, из которых 42 договора заключено в отношении недвижимого имущества общей площадью порядка 11,4 тыс. кв. м, 11 договоров заключено в отношении движимого имущества в количестве 65 единиц | Минимущество |
| V. Координация деятельности органов власти по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 36 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при органах исполнительной власти Омской области (2021 – 2024 годы) | На заседаниях общественных советов при органах исполнительной власти Омской области в течение первого полугодия 2023 года рассматривались вопросы поддержки СОНКО. Так, в составе Общественного совета при Минспорте 12 человек – руководители молодежных и спортивных общественных объединений, молодые предприниматели, руководители образовательных учреждений, ветераны спорта. В первом полугодии 2023 года на заседании Общественного совета при Минспорте рассмотрен вопрос "Об опыте работы Омской городской общественной организации по пропаганде здорового образа жизни "Дар" по организации физкультурно-оздоровительной работы с людьми среднего и старшего возраста", также в 2023 году рассмотрены отчет о работе Омской региональной общественной организации "Омская областная лига КВН" по развитию КВН на территории Омской области, вопрос о деятельности Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". 8 ноября 2023 года на заседании Общественного совета при МРП рассмотрен вопрос "О социальном эффекте реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета". 23 ноября 2023 года на заседании Общественного совета при Минтруде рассмотрен вопрос "О реализации Комплексного плана мероприятий Омской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетному финансированию оказания услуг в социальной сфере". Рассмотрение вопроса "О мерах поддержки негосударственного сектора в сфере образования на территории Омской области", запланированное к рассмотрению на заседании общественного совета при Минобразования в IV квартале 2023 года, перенесено на I квартал 2024 года | МРП, Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры Минспорт, ОПОО |
| 37 | Формирование рейтинга органов местного самоуправления Омской области (далее – ОМС) по реализации механизмов поддержки СОНКО, социального предпринимательства и обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере (ежегодно, II квартал) | ## 4 июля 2023 года вопрос "Об итогах рейтинга органов местного самоуправления Омской области по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства и обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере" рассмотрен на заседании Координационного совета | Минтруд, МРП |
| VI. Меры по поддержке негосударственных организаций, оказываемые в муниципальных образованиях Омской области |  |  |  |
| 38 | Принятие муниципальных программ (подпрограмм) по поддержке СОНКО, содержащих мероприятия по поддержке СОНКО, по поддержке ресурсных центров, по обучению работников и добровольцев СОНКО (внесение изменений в действующие муниципальные программы (подпрограмм) по поддержке СОНКО) (2021 – 2024 годы) | ## По информации ОМС, в 2023 году в Омской области реализуются 29 муниципальных подпрограмм по поддержке СОНКО (28 – в муниципальных районах и 1 – в городе Омске) | ОМС |
| 39 | Внесение в муниципальные программы (подпрограммы) изменений, предусматривающих включение мер по поддержке социальных предпринимателей (2021 – 2024 годы) | По информации ОМС, в Омской области 22 муниципальные программы содержат меры поддержки социального предпринимательства | ОМС |
| 40 | Оказание имущественной поддержки СОНКО, в том числе в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (2021 – 2024 годы) | По информации ОМС, имущественная поддержка СОНКО оказывается практически во всех муниципальных районах и городе Омске. Помимо предоставления СОНКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование, ОМС на безвозмездной основе осуществляется предоставление помещений для проведения СОНКО различных мероприятий, предоставление транспорта для участия в районных и региональных мероприятиях | ОМС |
| 41 | Информационная и консультативная поддержка СОНКО, оказание содействия СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО (2021 – 2024 годы) | Практически всеми муниципальными районами и городом Омском оказывается информационная и консультативная поддержка СОНКО. Поддержка оказывается некоммерческим организациям и инициативным группам граждан. Информация, связанная с деятельностью некоммерческих организаций размещается на сайтах администраций, ведется работа по наполнению информацией групп в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте". Для представителей НКО и инициативных групп граждан проводятся индивидуальные консультации по вопросам подготовки пакета документов на получение субсидий и грантов различных уровней | ОМС |
| 42 | Утверждение комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 – 2024 годы (2021 год) | По информации ОМС, в 27 муниципальных районах утверждены комплексные планы мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | ОМС |
| 43 | Рассмотрение вопросов поддержки негосударственных организаций на заседаниях общественных советов при администрациях муниципальных районов Омской области (2021 – 2024 годы) | В течение 2023 года на заседаниях общественных советов при администрациях муниципальных районов Омской области рассматривались вопросы поддержки негосударственных организации, в частности: - "Об организации работы по поддержке доступа СОНКО к реализации социально значимых проектов в социальной сфере на территории Омского муниципального района Омской области в 2022 году"; - "О роли Общественного Совета при Администрации Омского муниципального района в развитии инициатив гражданского общества"; - "Внедрение новых проектов, технологий социального обслуживания жителей Омского района и возможностях участия в совместных социальных проектах"; - "Об участии Омского муниципального района в международном форуме ИННОСИБ-2023"; - "О проведении Дня Омского муниципального района на площадке форума "ИННОСИБ-2023"; - "Развитие социальной среды сельских территорий в центре которой благополучие человека и его семьи"; - "Оказание поддержки СОНКО и социальным предпринимателям на территории Черлакского муниципального района"; - "Поддержки СОНКО осуществляющих свою деятельность на территории Шербакульского муниципального района" | ОМС |
| 44 | Актуализация состава совещательного органа (совета), созданного в целях формирования условий для расширения доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере, в части включения в их состав представителей социального предпринимательства (при необходимости) | Соответствующая работа проводится районами по мере необходимости | ОМС |