Приложение

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации Комплексного плана мероприятий Омской области по обеспечению поэтапного доступа

негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 – 2024 годы

по итогам первого полугодия 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия, срок реализации мероприятия | Выполнение | Ответственные за подготовку информации о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| ## 1 | ## Проведение анализа нормативных правовых актов Омской области и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере (ежегодно, III квартал (начиная с 2022 года)) | Срок выполнения мероприятия не наступил. Мероприятие будет исполнено в соответствии с установленными сроками. Информацию о выполнении мероприятия планируется рассмотреть на заседании Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к оказанию социальных услуг в Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 5 сентября 2016 года № 156 (далее – Координационный совет) | Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд), Министерство здравоохранения Омской области (далее – Минздрав), Министерство образования Омской области (далее – Минобразования), Министерство культуры Омской области (далее – Минкультуры), Министерство спорта Омской области (далее – Минспорт), Главное управление молодежной политики Омской области (далее – ГУМП), Министерство экономического развития Омской области (далее – Минэкономразвития), Общественная палата Омской области (далее – ОПОО) |
| ## 2 | ## Внесение изменений в нормативные правовые акты Омской области: |  |  |
| ## 2.1 | ## внесение изменений в нормативные правовые акты Омской области, регламентирующие оказание поддержки негосударственным организациям, в целях приведения их в соответствие с федеральным законодательством (при необходимости) | В рамках выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2023 года № 1782 "Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий" органами исполнительной власти Омской области осуществлено внесение изменений в порядки предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО). В первом полугодии 2024 года актуализированы: - постановление Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере"; - постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 106-п "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества" (далее – постановление № 106-п); - постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2016 года № 90-п "Об утверждении Порядка выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг"; - постановление Правительства Омской области от 18 января 2017 года № 5-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям" (далее – постановление № 5-п); - постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 251-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта" | Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры, Минспорт, Минэкономразвития, Министерство внутренней политики Омской области (далее – МВП), ГУМП |
| ## 2.2 | ## внесение изменений в нормативные правовые акты Омской области в целях устранения барьеров, выявленных в ходе проведения анализа нормативных правовых актов Омской области и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере (при необходимости) | Проекты нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий негосударственным организациям (а также проекты нормативных правовых актов, которыми вносятся в них изменения), проходят процедуру оценки регулирующего воздействия в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2014 года № 69-п "Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых актов Омской области и экспертизы нормативных правовых актов Омской области" | ## Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры, Минспорт, Минэкономразвития, МВП, ГУМП |
| ## 2.3 | ## внесение изменений в государственные программы Омской области, предусматривающие включение мероприятий и целевых показателей по обеспечению доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию оказания услуг (при необходимости) | В 2024 году Минтрудом в постановление Правительства Омской области от 23 октября 2023 года № 570-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения" внесены изменения в части обеспечения распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета на оказание финансовой поддержки СОНКО в соответствии с законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; уточнены целевые показатели, объемы финансирования процессных мероприятий государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения" (постановление Правительства Омской области от 11 июля 2024 года № 387-П) | ## Минтруд, МВП, Минздрав, Минобразования, Минкультуры, ## Минспорт, ГУМП |
| ## 3 | Рассмотрение вопроса включения Омской области в перечень субъектов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 2579-р, в которых вступает в силу Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (2022 год) | Выполнено | ## Минтруд, Минздрав, Минкультуры, ## Минспорт, Министерство финансов Омской области |
| ## II. Развитие инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 4 | Разработка информационных материалов по оказанию имущественной поддержки негосударственных организаций, в том числе предоставлению во временное пользование помещений, мест для хранения технических средств, оборудования, транспорта на безвозмездной основе или льготных условиях (2021 год) | Разработаны информационные материалы по оказанию имущественной поддержки некоммерческим организациям (далее – НКО). Министерством имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество) и государственными учреждениями Омской области продолжается реализация государственной политики по имущественной поддержке СОНКО | Минимущество |
| 5 | Размещение в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ) материалов по развитию инфраструктуры поддержки СОНКО в Омской области (постоянно) | С начала 2024 года в региональных СМИ зафиксировано более 200 сообщений о деятельности СОНКО. В ходе мониторинга можно выделить следующие ключевые темы: 1. Международная премия #МЫВМЕСТЕ (далее – Премия) теперь принимает заявки от меценатов и наставников. Ежегодно Премия помогает лидерам общественно значимых инициатив развивать их социальные проекты и поощряет за значимые общественные поступки, волонтерскую и наставническую деятельность. Старт национального трека премии был дан 2 марта 2024 года на Всемирном фестивале молодежи. Участниками Премии являются НКО, государственные и муниципальные учреждения, волонтеры, коммерческие кампании, а также муниципальные образования, реализующие программу развития волонтерства, благотворительных и гражданских инициатив. Заявочная кампания продлилась на сайте: премия.мывместе.рф до 3 июня 2024 года. 2. Лидеры проекта "Драйверы развития сельских территорий" рассказали, как оживить омскую глубинку. Руководитель Омской областной общественной организации "Центр инноваций социальной сферы" (далее – ЦИСС) И.В. Сербина разъяснила, что суть проекта "Драйверы развития сельских территорий", поддержанного в 2023 году Фондом президентских грантов, заключается в обучении глав сельских поселений социальному проектированию, формированию под их руководством лидерских команд, разработке и реализации проектов по повышению качества жизни земляков. В результате эксперимента были разработаны проекты, получившие субсидии и гранты на сумму около 124 млн руб. на развитие сельских территорий. Главы поселений разработали карты ресурсов, определили точки роста за счет гражданской активности населения. В ходе реализации проекта было зарегистрировано 10 НКО, подготовлены документы на создание еще 8 НКО, внедрено более 70 новых социальных услуг с учетом пожеланий жителей | МВП |
| 6 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании ими услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчестве (волонтерстве) (постоянно) | В региональных СМИ нашла отражение тема добровольчества. С начала 2024 года вышло более 300 материалов. В распространении новостей на территории региона участвовали основные СМИ Омской области: телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы. 4 марта 2024 года в концертном зале автономного учреждения культуры Омской области "Омская филармония" прошла торжественная церемония X конкурса среди представителей добровольческого движения "Хрустальное Сердце Омска". Всего подано 169 заявок от омских волонтеров. Лучших определили в 11 номинациях. 5 апреля 2024 года стартовал прием заявок на получение Премии 2024. Основной целью Премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России. Ежегодно Премия помогает найти новых партнеров, масштабировать свои практики на всю страну, повысить узнаваемость благодаря информационной поддержке, а также дает возможность авторам проектов пройти образовательные программы в ведущих научных центрах России и поучаствовать в крупнейших мероприятиях федерального уровня. Марина и Виктория Белавины стали новыми героями проекта "Семейные истории" регионального Минтруда. Победительница кадрового проекта "Омская область: ПРОдвижение" и ее дочь рассказали, сколько пользы приносит совместное добровольчество. 50 омичей-волонтеров примут участие во Всемирном фестивале молодежи (далее – ВФМ-2024). В Омске начали обучать кандидатов в волонтеры для ВФМ-2024, рассказали в Минспорте. Так, добровольцы знакомятся со своими будущими обязанностями и правилами работы с гостями ВФМ-2024. Представители добровольческого движения омских колледжей помогают подшефному городу Стаханову. На начало 2024 года на базе омских колледжей и техникумов функционирует более 100 волонтерских отрядов, численность активных членов отрядов составляет около 8 тыс. человек. В образовательных организациях продолжают работу волонтерские отряды по таким направлениям, как: патриотическое, гражданско-правовое, социальное, профилактическое, экологическое. В образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, на постоянной основе размещаются материалы на официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" об участии в мероприятиях федерального и регионального значения по поддержке добровольчества. Омские волонтеры будут обмениваться лучшими практиками с добровольцами из Башкортостана и Узбекистана. Как сообщили в Минспорте, трехстороннее соглашение было подписано на встрече делегаций. Участники встречи отметили, что сотрудничество России со странами СНГ основано на уникальной культуре межнациональных отношений и общей истории, формировавшейся десятилетиями | МВП |
| 7 | Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе развитие и поддержка деятельности ресурсных центров поддержки СОНКО, в том числе в муниципальных образованиях Омской области (2021 – 2024 годы) | В 2024 году Минтрудом проведен конкурсный отбор в целях предоставления субсидий на осуществление мероприятий, направленных на информационно-методическое и ресурсное сопровождение СОНКО, осуществляющих деятельность в интересах населения Омской области. Всего конкурсной комиссией поддержано 5 СОНКО – ресурсных центра на общую сумму 1,5 млн руб.: - Омская региональная общественная организация "Центр развития общественных инициатив" (далее – ЦРОИ) (743,5 тыс. руб.); - Местная общественная организация Исилькульского муниципального района Омской области "Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей "Гражданская инициатива" (75,0 тыс. руб.); - Местная общественная организация Полтавского района Омской области "Ресурсный центр информационного и организационного сопровождения некоммерческих организаций, социальных предпринимателей и гражданских инициатив "Продвижение (63,1 тыс. руб.); - Местная общественная организация Называевского муниципального района Омской области "Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей "Вектор" (59,6 тыс. руб.); - Автономная некоммерческая организация "Омский центр инноваций социальной сферы" (далее – АНО "Омский ЦИСС") (645,5 тыс. руб.). МВП на постоянной основе оказывается информационная, финансовая, методическая поддержка СОНКО. Предоставление финансовой поддержки СОНКО осуществляется МВП в соответствии с постановлением № 106-п. На конкурсный отбор по предоставлению грантов в форме субсидий СОНКО Омской области на развитие гражданского общества в 2024 году было подано 214 заявок. Заседание конкурсной комиссии по определению победителей отбора прошло 11 июля текущего года. Информация о результатах конкурсного отбора размещена на сайте: омск.гранты.рф, а также на официальном сайте МВП в июле текущего года. За последние годы наблюдается активность общественных организаций из муниципальных районов Омской области, которые активно участвуют в федеральных конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. По итогам двух конкурсных отборов Фонда президентских грантов за 2024 год от НКО подано 272 заявки (из них 74 из муниципальных районов Омской области), поддержано – 40 проектов в размере 51,3 млн руб. (из них 9 из муниципальных районов Омской области в размере 10,7 млн руб.), в числе которых ресурсные центры (ЦИСС, ЦРОИ). В рамках инфраструктурной поддержки СОНКО на территории Омской области активно функционируют 20 ресурсных центров, которые помогают создавать новые НКО. Ресурсные центры ведут активную деятельность, предоставляя базовый спектр услуг для лидеров гражданских инициатив и НКО: это консультационные услуги, просветительские, информационные, методические, услуги по привлечению волонтеров на мероприятия некоммерческих организаций, услуги по подготовке грантовых заявок и сопровождению проектов. Представители муниципальных ресурсных центров для НКО приняли участие в работе социального онлайн-канала "ЦИСС ЛАЙФ 55": - в качестве экспертов в 16 коворкинговых площадках (в рамках проекта "Драйверы развития сельских территорий", поддержанного Фондом президентских грантов); - созданы и размещены 9 новостных онлайн-программ "Вести с территорий" о деятельности муниципальных ресурсных центров (в рамках проекта "Гражданское взаимодействие: вектор развития", поддержанного МВП); - были привлечены и приняли активное участие в организации этапов онлайн-марафона "Россия – это мы!" (эстафета "Танцующая страна", литературная гостиная "Слава Защитникам Отечества") (в рамках проекта "Фестиваль "Россия – это мы!", поддержанного Президентским Фондом культурных инициатив); - приняли активное участие в организации гала-концерта "Россия – это мы!". Была организована и проведена стажировочная площадка на базе муниципального Ресурсного центра сопровождения деятельности СОНКО Калачинского муниципального района Омской области (на базе Центра традиционной культуры "Радовесть"). Участниками стали 20 представителей ресурсных центров Калачинского, Омского и Шербакульского районов Омской области и города Омска. Представители ресурсных центров Омской области вместе с творческими коллективами Омской области и Донбасса приняли участие в итоговом гала-концерте "Россия – это мы!". 16 февраля 2024 года в ОПОО состоялось заседание с представителями СОНКО в экспертном клубе "Драйверы развития сельских территорий", где рассматривались вопросы развития институтов гражданского общества и их роль в развитии региона. На сайте ОПОО и в социальных сетях "ВКонтакте", "Телеграм" для СОНКО размещается информация о проводимых конкурсах и грантах, сроках и времени подачи документов. В первом полугодии 2024 года деятельность ЦРОИ была направлена на: - предоставление СОНКО, органам исполнительной власти Омской области, СМИ, государственным учреждениям, молодежи комплекса услуг (информационных, консультационных, технических, методических, обучающих); - привлечение студентов для работы в СОНКО; - развитие и поддержку молодежных инициатив; - развитие диалога СОНКО с органами исполнительной власти Омской области, государственными учреждениями, организациями, вузами, колледжами, молодежью, СМИ, бизнесом для укрепления сотрудничества и расширения партнерства в совместном решении социальных проблем; - развитие информационного пространства для некоммерческого сектора Омской области, молодежных инициатив; - содействие развитию добровольчества и благотворительности. В первом полугодии 2024 года ЦРОИ было проведено 24 семинара и информационные встречи, на которых прошли обучение 1 123 человека (в том числе онлайн), среди них были представители СОНКО, обучающиеся в образовательных учреждениях (студенты вузов, колледжей) города Омска. Среди итогов работы ЦРОИ можно отметить проведение добровольческой акции "Весенняя неделя добра", в ходе которой проведено более 2 тыс. благотворительных мероприятий (688 благодарственных писем, отмечены организации, учреждения, добровольцы и координаторы из Омска и 29 муниципальных районов Омской области); - торжественное подведение итогов Благотворительного сезона в Омске (отмечено 117 номинантов "Благотворитель года", "Доброволец года", "Лучшая НКО" и др. по 14 номинациям); - организована акция общественного признания "Социальная звезда": 120 активных граждан (в возрасте от 8 до 83 лет) из Омска и 17 районов Омской области отмечены в 7 номинациях: "Нам года – не беда!", "Я - гражданин России", "Омская звездочка", "Щедрая душа", "Зажечь сердца людей", "Живи как хозяин", "От всей души". В представлении указывалось, что именно сделал человек, что позволяет считать его Социальной звездой (в чем проявились его социальная активность, помощь, поддержка другим людям, его бескорыстие, вовлечение в добрые дела других, какова конкретная польза от его деятельности и т.д.) | Минтруд, МВП, ЦРОИ, ЦИСС, ОПОО |
| 8 | Оказание методической, информационно-консультационной поддержки СОНКО как участникам конкурсных отборов для предоставления субсидий, проводимых органами исполнительной власти Омской области (постоянно) | ## Органами исполнительной власти Омской области, ресурсными центрами на постоянной основе оказывается методическая, информационно-консультационная поддержка СОНКО, в том числе по вопросам участия в конкурсных отборах для предоставления субсидий. ## На сайтах органов исполнительной власти Омской области публикуется информация о конкурсных отборах, проводимых в целях оказания финансовой поддержки СОНКО, размещены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления субсидий из областного бюджета. Минкультуры оказывает методическую, консультационную и информационную поддержку СОНКО по запросу в течение года. Минтрудом на постоянной основе осуществляется новостная и информационная рассылка СОНКО, проводятся консультации по вопросам организации предоставления социальных услуг, подготовлена и размещена на сайте Минтруда информация о проведении отбора поставщиков социальных услуг для предоставления субсидий. Так, по итогам проведенных Минтрудом 35 консультаций 1 коммерческая организация была включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области. Негосударственные организации информировались об изменении нормативных правовых актов, в организации направлены разъяснения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области вопросов регистрации граждан и другие материалы повышающих информативность работников организаций, проведено информирование о возможности участия в Международном инклюзивном форуме "Территория Ритма". ## За отчетный период Минтрудом проведено порядка 50 консультаций. В первом полугодии 2024 года негосударственным организациям социального обслуживания, в том числе находящимся в процессе создания и развития, оказаны информационная, организационная, методическая поддержки как участников конкурсных отборов. На отраслевом сайте Минтруда размещается информация по вопросам доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере. МВП на постоянной основе проводит мероприятия по информационной и методической поддержке СОНКО. 29 марта 2024 года был проведен информационно-методический семинар "Грантовая поддержка Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области социально ориентированных некоммерческих организаций в 2024 году". В семинаре приняли участие около 100 представителей СОНКО. Информация о конкурсном отборе размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте МВП, в разделе "Отраслевая информация"; на сайте: омск.гранты.рф, в разделе "Конкурсы"; на сайте: гранты.рф, в разделе "Конкурсы". ГУМП организует и координирует проведение мероприятий по государственной поддержке детских и молодежных общественных объединений на территории Омской области, содействует информационному и методическому обеспечению их деятельности. Организациям и объединениям оказана консультационная поддержка в предоставлении субсидий органами исполнительной власти Омской области, предоставлении необходимого пакета документов, отчетности по проведению мероприятий в рамках полученной субсидии. В первом полугодии 2024 года бюджетным учреждением здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" (далее – "ЦПБСИЗ") подготовлены 3 письма поддержки СОНКО для участия в конкурсах федеральных и региональных грантов, проведено 7 консультаций для представителей СОНКО по выполнению мероприятий в рамках государственных контрактов. На официальном сайте Минобразования размещена информация о порядке предоставления субсидий и грантов частным образовательным организациям, организована работа "горячих линий" по вопросам предоставления мер поддержки СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере образования. Минэкономразвития в рамках государственной программы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 579-п, предоставляется финансовая поддержка АНО "Омский ЦИСС" как НКО, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в Омской области. Минэкономразвития в постоянном режиме оказывается информационно-консультационная поддержка АНО "Омский ЦИСС". В первом полугодии 2024 года за счет средств областного бюджета АНО "Омский ЦИСС" предоставлена субсидия в размере 2,14 млн рублей. В 2024 году ЦИСС оказано 60 консультаций для представителей СОНКО, в том числе с разъяснениями видов поддержки СОНКО (в рамках деятельности Школы социального предпринимательства). А также 25 консультаций для представителей некоммерческих организаций и ресурсных центров для НКО в рамках проекта "Драйверы развития сельских территорий". ЦРОИ проведены следующие обучающие семинары, диалоговые мероприятия: - "Возможности Регионального ресурсного центра по развитию и поддержке СОНКО Омской области"; - семинар по отчетности Омскстат и Минюст - "Как подготовить публичный годовой отчет"; - "3-й сектор – новые возможности для молодежи"; - "Возможности НКО в самореализации молодежи"; - "Как подготовить социальный проект"; - "От идеи к проекту. Как подготовить социальный проект"; - диалоговая площадка СОНКО с Уполномоченным Омской области по правам человека. Члены ОПОО входят в состав конкурсных комиссий по определению победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета СОНКО на развитие гражданского общества. ОПОО оказывает всестороннюю помощь и поддержку общественным организациям как участникам конкурсных отборов для предоставления субсидий, направляет письма поддержки СОНКО в соответствующие органы исполнительной власти. В течение первого полугодия были подготовлены и направленны 8 писем поддержки от ОПОО для получения грантов региональными СОНКО | Минтруд, МВП, Минобразования, Минспорт, Минкультуры, Минздрав, ГУМП, Минэкономразвития, ЦРОИ, ЦИСС, ОПОО |
| 9 | Взаимодействие с СОНКО по вопросам участия СОНКО в федеральных, межрегиональных конкурсных отборах для предоставления финансовой поддержки, проводимых органами власти и негосударственными организациями (2021 – 2024 годы) | В Омской области значительное число СОНКО принимает участие в федеральных, межрегиональных конкурсных отборах для предоставления финансовой поддержки, проводимых органами власти и негосударственными организациями. В 2024 году по итогам конкурсных отборов Фонда президентских грантов от НКО Омской области было подано 272 заявки, победителями признаны 40 СОНКО. Минтрудом в целях оказания содействия СОНКО были подготовлены письма поддержки для повышения результативности участия в отборе. В первом полугодии 2024 года специалистами БУЗОО "ЦПБСИЗ" проведено 14 консультаций СОНКО по вопросам о реализации федеральной субсидии, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, о расширении взаимодействия по вопросам ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, об итогах работы в рамках исполнения контрактов. Минкультуры рассматриваются проекты СОНКО при подготовке заявок на участие в федеральных отборах, актуальные проекты получают соответствующие письма поддержки в целях повышения результативности участия в отборе. СОНКО принимают участие в федеральных конкурсных отборах Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. По итогам двух федеральных конкурсных отборов 2024 года от СОНКО Омской области была подана 421 заявка, в том числе от организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере. ГУМП направлены письма поддержки общественным организациям и объединениям Омской области для участия в федеральных, межрегиональных конкурсных отборах с целью предоставления финансовой поддержки, проводимых органами власти и негосударственными организациями | Минтруд, МВП, Минобразования, Минспорт, Минкультуры, Минздрав, ГУМП |
| III. Отраслевые меры |  |  |  |
| Социальная защита и социальное обслуживание |  |  |  |
| 10 | Организация предоставления гражданам социальных услуг с привлечением негосударственных и волонтерских организаций (2021 – 2024 годы) | В Омской области в первом полугодии 2024 года осуществляли деятельность 23 частных пансионата для престарелых и инвалидов, организованных 10 индивидуальными предпринимателями, 3 НКО и 1 коммерческой организацией, в которых проживали 667 человек, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Также активно осуществляли свою деятельность 6 негосударственных центров социальной адаптации, созданных 3 НКО и 1 коммерческой организацией, в которых временный приют (сроком до 6 месяцев) был организован для 95 бездомных граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Лицам с инвалидностью, в том числе детям-инвалидам, 2 СОНКО и 1 коммерческой организацией предоставлялись социально-реабилитационные услуги в полустационарной форме социального обслуживания. В первом полугодии 2024 года у негосударственных поставщиков получили социальное обслуживание 707 человек | Минтруд |
| 11 | Консультационное сопровождение негосударственных организаций при вхождении в реестр поставщиков социальных услуг Омской области (2021 – 2024 годы) | Минтрудом в отчетном периоде: - в адрес негосударственных организаций Омской области, осуществляющих деятельность в социальной сфере, подготовлены и направлены 4 информационных письма; - проведены 35 консультаций по вопросам включения в реестр, с учетом указанных консультаций 3 СОНКО и 1 коммерческая организация высказали намерения об организации социального обслуживания граждан и включении в реестр; - подготовлена и размещена на сайте Минтруда информация о проведении отбора поставщиков социальных услуг для предоставления субсидий | Минтруд |
| 12 | Организация обучения работников поставщиков социальных услуг (2021 – 2024 годы) | Специалистами Минтруда проведено 4 мероприятия с выездом в негосударственные пансионаты. Во время визита работникам пансионатов были разъяснены вопросы организации социального обслуживания в стационарной форме | Минтруд |
| 13 | Предоставление субсидий поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), в целях компенсации при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа) (2021 – 204 годы) | Минтрудом в первом полугодии 2024 года 18 поставщикам социальных услуг (в том числе 8 НКО), которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), в целях компенсации при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, предоставлено субсидий на общую сумму 67,28 млн руб. | Минтруд |
| 14 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики, связанных с безвозмездным оказанием реабилитационных услуг инвалидам, включая детей-инвалидов (2021 – 2024 года) | Минтрудом в первом полугодии 2024 года в соответствии с постановлением № 5-п предоставлено субсидий 5 организациям на общую сумму 7,9 млн руб. | Минтруд |
| 15 | Предоставление субсидий из областного бюджета СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Омской области, на реализацию социально значимых проектов (программ) (2021 – 2024 годы) | В 2024 году Минтрудом проведены: - 2 конкурсных отбора в целях предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ) (конкурсной комиссией поддержано 78 СОНКО на общую сумму 40,5 млн руб.); - конкурсный отбор в целях предоставления субсидий на направление работников и добровольцев СОНКО на обучение по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, для участия в образовательных проектах (по результатам конкурсного отбора поддержаны 12 СОНКО на общую сумму 0,5 млн руб.) | Минтруд |
| 16 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оказание финансовой поддержки СОНКО (при наличии финансирования) (2021 – 2024 годы) | Законом Омской области от 21 декабря 2023 года № 2650-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" на реализацию мероприятия по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях оказания финансовой поддержки СОНКО были предусмотрены средства областного бюджета в размере 5,0 млн руб. В июне 2024 года лимиты бюджетных обязательств на указанные цели были отозваны в полном объеме | Минтруд |
| Образование |  |  |  |
| 17 | Предоставление субсидий негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере образования (2021 – 2024 годы) | Государственной программой Омской области "Развитие системы образования Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 569-п, в 2024 году негосударственным образовательным организациям предусмотрено: - субсидия на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в размере 235,0 млн руб.; - субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в размере 12,0 млн руб.; - грант в форме субсидий на поддержку организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (за исключением государственных, муниципальных) (далее – частные дошкольные организации), в целях установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в частных дошкольных организациях не выше максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, устанавливаемого нормативным правовым актом Минобразования, в размере 72,1 млн руб.; - грант в форме субсидий на финансовое обеспечение получения образования лицами, принятыми на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях (за исключением профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Минобразования), образовательных организациях высшего образования, в размере 33,0 млн руб. | Минобразования |
| 18 | Реализация мероприятий по содействию развитию кадрового потенциала СОНКО в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников образования, в том числе руководителей образовательных организаций (2021 – 2024 годы) | БОУ ДПО "Институт развития образования Омской области" при поддержке Минобразования за счет средств юридических и (или) физических лиц в 2024 году продолжена работа по проведению курсовых мероприятий для педагогов негосударственных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также проведены семинары по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов. Средства на данные цели предусмотрены порядком предоставления субсидий на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 5-п "О мерах по реализации пункта 6 части 1 статьи 8 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". В рамках реализации мероприятия по организации повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, национального проекта "Демография" обучение прошли 8 педагогов частных дошкольных образовательных организаций | Минобразования |
| 19 | Расширение методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО в сфере образования (2021 – 2024 годы) | Минобразования в рамках информационно-разъяснительной работы с СОНКО предусмотрены мероприятия по оказанию методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере образования. На официальном сайте Минобразования размещена информация о порядке предоставления субсидий частным образовательным организациям, методические указания, рекомендации по порядку создания негосударственных дошкольных организаций, а также о порядке лицензирования образовательной деятельности. В 2023 году по просьбе организаций дошкольного образования на сайте размещен раздел с нормативными правовыми актами, необходимыми для осуществления деятельности детского сада. Руководителям СОНКО оказывается информационная, правовая, методическая поддержка, предоставляются консультации. Организована работа "горячей линии" по вопросам деятельности СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере образования | Минобразования |
| 20 | Подготовка информации о практике Омской области в части дополнительного образования детей, в том числе силами негосударственных организаций (ежегодно) | В рамках реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования функционируют Региональный модельный центр дополнительного образования детей Омской области (далее – РМЦ) и 33 муниципальных опорных центра (далее – МОЦ). На сайте РМЦ, в разделе "Методический кейс по работе в государственной информационной системе Омской области "Навигатор дополнительного образования Омской области" (далее – ГИС "Навигатор") представлен раздел "Негосударственный сектор образования", в котором размещены материалы по вопросам дополнительного образования детей, включения информации об обучающихся, реализации и размещения программ дополнительного образования детей в ГИС "Навигатор", которая является ресурсом, обеспечивающим доступность и открытость данных об организациях, реализующих программы дополнительного образования. Негосударственные образовательные организации используют указанный информационный ресурс. По состоянию на 2024 год в ГИС "Навигатор" зарегистрировано 972 организации, реализующие 12,5 тыс. программ дополнительного образования, по которым обучается 223,1 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. Число организаций негосударственного сектора составляет в ГИС "Навигатор" 46 единиц, из них 29 организациями размещено 153 дополнительные общеобразовательные программы. Участие в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования принимают 8 негосударственных организаций | Минобразования |
| Охрана здоровья граждан |  |  |  |
| 21 | Предоставление субсидий негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан (2021 – 2024 годы) | Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2024 году выделена субсидия на профилактику ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в размере 4,1 млн руб. На реализацию мероприятий с участием 4 СОНКО распределено 1,9 млн руб. (46,3 процента). В процессе заключения находится контракт на оказание услуг по выполнению комплекса мероприятий в рамках оказания медико-социальной помощи подросткам, живущим с ВИЧ-инфекцией, на территории Омска и Омской области на сумму 292 850,00 руб. СОНКО, принимающие участие в реализации мероприятий федеральной субсидии, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С: - автономная некоммерческая организация (далее – АНО) "Центр социальных услуг "Все в твоих руках"; - АНО "Выбери жизнь"; - АНО "Здоровье нации"; - Омское региональное молодежное общественное движение "Омская молодежь" | Минздрав |
| 22 | Проведение консультаций для негосударственных организаций по вопросам участия в оказании услуг в сфере охраны здоровья граждан (по мере обращения) (2021 – 2024 годы) | В первом полугодии 2024 года специалистами БУЗОО "Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (далее – "ОЦОЗМП") проведены консультации для 4 СОНКО по вопросам оказания услуг в сфере охраны здоровья населения. Специалистами БУЗОО "ЦПБСИЗ" проведен круглый стол "Организация профилактической работы и оказание специализированной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам на территории Омской области. Роль общественных организаций в профилактики ВИЧ" при участии СОНКО | Минздрав |
| 23 | Проведение анализа регионального рынка предоставления услуг в сфере здравоохранения, подготовка в рамках компетенции информации о возможности передачи на исполнение СОНКО услуг в сфере здравоохранения (ежегодно, IV квартал) | Срок выполнения мероприятия не наступил. Мероприятие будет исполнено в соответствии с установленными сроками. | Минздрав |
| 24 | Привлечение СОНКО к реализации мероприятий региональной программы Омской области "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 22 июля 2020 года № 142-рп (далее – региональная программа № 142-рп) (2021 – 2024 годы) | В первом полугодии 2024 года в качестве социальных партнеров при реализации профилактических мероприятий, организованных БУЗОО "ОЦОЗМП", выступили: Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" (региональное отделение), региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Омской области, Омская городская общественная организация "Совет ветеранов и пенсионеров". С привлечением СОНКО организованы и проведены 6 массовых мероприятий, участниками которых стали 379 человек | Минздрав |
| 25 | Расширение методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО в сфере охраны здоровья (2021 – 2024 годы) | С целью подготовки сотрудников и добровольцев, включая волонтеров "серебряного" возраста, для последующей работы с различными группами населения региона БУЗОО "ОЦОЗМП" в первом полугодии 2024 года проведено 3 обучающих семинара по темам: "Контроль артериального давления в домашних условиях", "Вопросы проведения мероприятий, способствующих повышению мотивации молодежи к отказу от курения", "Организация и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья "Мое здоровье – мое право", количество участников составило 51 человек. С целью обеспечения информационно-методического сопровождения реализации муниципальных программ на территории Омской области на официальном сайте БУЗОО "ОЦОЗМП" обновляется страница "Муниципальные программы по укреплению здоровья населения", доступная по ссылке: http://centrpro.omskzdrav.ru/index.php/en/mpr, с размещением информационно-методических материалов для специалистов структурных подразделений Администрации города Омска, специалистов учреждений и ведомств, представителей СОНКО и волонтерских организаций муниципалитетов. Обучающие семинары перед проведением профилактических мероприятий, акций с участием волонтеров, представителей СОНКО освещались на сайте БУЗОО "ОЦОЗМП", информационном портале "ЗОЖ55", в группах социальных сетей: "Телеграм", "ВКонтакте", "Одноклассники". БУЗОО "ЦПБСИЗ" в феврале – мае 2024 года подготовлено 3 письма поддержки СОНКО для участия в конкурсах федеральных и региональных грантов, проведено 7 консультаций для представителей СОНКО по выполнению мероприятий в рамках государственных контрактов, роздано более 250 экземпляров информационно-методической и просветительской литературы по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С среди населения и ключевых групп | Минздрав |
| 26 | Подготовка информации о практике Омской области в части информирования граждан о факторах риска развития заболеваний и мотивирования к ведению здорового образа жизни, в том числе силами негосударственных организаций (ежегодно) | Разработаны сборники (Сборник методических материалов для проведения массовых мероприятий, направленных на формирование приверженности населения к ведению ЗОЖ, Сборник лучших практик по реализации мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни) с целью оказания информационно-методической помощи при проведении мероприятий и внедрения в практику работы немедицинских специалистов, в том числе негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в данном направлении и способствующих формированию приверженности населения к ведению здорового образа жизни, мотивации к снижению рисков развития хронических неинфекционных заболеваний | Минздрав |
| Физическая культура, спорт, молодежная политика |  |  |  |
| 27 | Предоставление субсидий негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики (2021 – 2024 годы) | Реализуется комплекс мер по созданию условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области. В 2024 году оказана поддержка в размере 1 792,5 тыс. руб. 17 общественным организациям. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях финансового обеспечения затрат (части затрат), связанных с реализацией проектов в сфере государственной молодежной политики на территории Омской области детскими и молодежными общественными объединениями. В первом полугодии 2024 года Минспортом были предоставлены субсидии НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах физической культуры и спорта: некоммерческому партнерству "Омский областной гандбольный клуб", АНО "Футбольный клуб "Иртыш" | Минспорт, ГУМП |
| 28 | Расширение методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики (2021 – 2024 годы) | Формируется областной реестр детских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее – реестр), на основании приказа Минспорта от 4 июня 2012 года № 27 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по формированию областного реестра детских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой". По состоянию на 9 июля 2024 года в реестр включено 32 детских и молодежных общественных объединения | Минспорт, ГУМП |
| 29 | Подготовка информации о практике Омской области по предоставлению услуг в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных организаций (ежегодно) | Минспортом в первом полугодии 2024 года мероприятия не реализовывались, подготовка информации не осуществлялась | Минспорт |
| 30 | Подготовка информации о практике Омской области по предоставлению услуг в сфере молодежной политики, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных организаций (ежегодно) | Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант РСО" в 2024 году на территории Омской области прошла под названием "Снежный десант". Акция направлена на создание и укрепление системы по привлечению учащейся молодежи к социально значимой деятельности на территории Омской области, патриотическое и нравственное воспитание, развитие профессионального и творческого потенциала молодежи, популяризацию здорового образа жизни и популяризацию деятельности российских студенческих отрядов. На территории Омской области реализация акции началась 20 декабря 2023 года с сезона "преддесанта", когда 7 из 9 отрядов десанта уезжали на 1 день в Калачинский и Исилькульский муниципальные районы Омской области. Основной период акции прошел с 25 января по 16 февраля 2024 года, в данный период 9 отрядов десанта посетили следующие муниципальные районы Омской области: Омский, Шербакульский, Исилькульский, Кормиловский, Калачинский, Усть-Ишимский, Тарский, Большеуковский, Любинский, но в срок до 14 марта 2024 года помощь была оказана всем 32 муниципальным районам Омской области. Отрядами была оказана бытовая помощь следующего характера: уборка снега с придомовых территорий и территорий объектов социальной инфраструктуры (детские сады, больницы, школы и т.д.) и крыш, починка заборов и мелкий ремонт на придомовых территориях и территориях объектов социальной инфраструктуры, рубка дров. Благополучатели акции: пожилые и маломобильные граждане, ветераны труда и Великой Отечественной войны, семьи мобилизованных граждан, коллективы учреждений социальной инфраструктуры. Всего помощь получили более 5 тыс. граждан, проживающих в 32 муниципальных районах Омской области. Помимо бытовой помощи гражданам бойцы отрядов Сибирского десанта осуществляли профориентационную и просветительскую деятельность в образовательных организациях муниципальных районов Омской области. Всего мастер-классы прошли в 51 образовательной организации Омской области. Закрытие акции состоялось 16 февраля 2024 года в рамках празднования Дня российских студенческих отрядов. На сегодняшний день сформировано 9 студенческих отрядов снежного десанта и 6 школьных отрядов снежного десанта. Акция состоялась при организационной и методической поддержке Минспорта, Минтруда, акционерного общества "Омск-пригород". Систематическое проведение акции на территории Омской области позволило выстроить эффективный механизм взаимодействия общественных организаций с органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области в вопросах оказания волонтерской помощи нуждающимся | Минспорт, ГУМП |
| Культура |  |  |  |
| 31 | Предоставление субсидий негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры (2021 – 2024 годы) | Минкультуры в первом полугодии 2024 года поддержано 14 проектов СОНКО на общую сумму 22,5 млн руб. | Минкультуры |
| 32 | Расширение методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО в сфере культуры (2021 – 2024 годы) | Минкультуры оказывает методическую, консультационную и информационную поддержку СОНКО по запросу в течение года | Минкультуры |
| 33 | Подготовка информации о практиках Омской области по предоставлению услуг в сфере культуры силами негосударственных организаций (ежегодно) | Информация о практиках Омской области по предоставлению услуг в сфере культуры силами негосударственных организаций подготавливается по запросу. Кроме того, ежегодно Минкультуры размещает информацию о лучших практиках НКО в культуре на сайте: http://dev.roskultproekt.ru:8080/art_types/ | Минкультуры |
| IV. Расширение возможностей предоставления негосударственными организациями услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 34 | Оказание поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, включая финансовую поддержку, предоставление налоговых преференций в соответствии с законодательством (2021 – 2024 годы) | I. Минэкономразвития в целях поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в рамках государственной программы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 579-п, предоставляется финансовая поддержка по следующим направлениям: 1) субсидии СМСП на возмещение части затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности СМСП, направленной на решение социальных проблем (в мае 2024 года субсидии предоставлены 4 СМСП в объеме 1,6 млн руб.); 2) субсидии СМСП – участникам (резидентам) Омского кластера социальных инноваций на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией совместных проектов (планируются во втором полугодии 2024 года); 3) субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми; 4) гранты в форме субсидий СМСП, включенным в реестр социальных предпринимателей (признанным в установленном законодательством порядке социальными предприятиями), и (или) СМСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов (планируются во втором полугодии 2024 года). Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в социальной сфере, имеют возможность получения субсидий на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Органами местного самоуправления Омской области предоставляется финансовая поддержка начинающих предпринимателей (осуществляющих предпринимательскую деятельность менее 1 года) и граждан, желающих открыть собственное дело. При этом субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъектам социального предпринимательства, являются одной из приоритетных целевых групп. II. Социальные предприятия, осуществляющие деятельность в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг культуры, спорта, организации досуга и развлечений могут воспользоваться налоговыми преференциями в соответствии со статьей 3.3 Закона Омской области от 25 мая 2020 года № 2270-ОЗ "Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" – пониженными налоговыми ставками по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения "доходы" до 1 % и с объектом налогообложения "доходы минус расходы" до 5 % при условии получения не менее 70 % дохода за соответствующий отчетный (налоговый) период от осуществления деятельности по виду экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД. Социальные предприятия – юридические лица в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 4 Закона Омской области от 20 ноября 2022 года № 2514-ОЗ "О налоге на имущество организаций" освобождены от уплаты налога на имущество в отношении зданий и сооружений, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" объектами спорта и имеющих ледовые площадки с искусственным льдом. Социальные предприятия – образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, могут воспользоваться налоговыми преференциями в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Закона Омской области от 20 ноября 2022 года № 2514-ОЗ "О налоге на имущество организаций" – льготой в отношении имущества, введенного в эксплуатацию не ранее 1 января 2013 года, предназначенного и используемого образовательными организациями для реализации образовательной программы дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Социальные предприятия – образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 4 Закона Омской области от 20 ноября 2022 года № 2514-ОЗ "О налоге на имущество организаций" освобождены от уплаты налога в отношении имущества, введенного в эксплуатацию не ранее 1 января 2014 года. Аналогичными налоговыми преференциями могут воспользоваться и СОНКО | Минэкономразвития |
| 35 | Оказание имущественной поддержки СОНКО, в том числе в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (2021 – 2024 годы) | В соответствии с действующим федеральным и областным законодательством СОНКО могут быть оказаны следующие виды имущественной поддержки: 1) заключение с СОНКО договоров пользования в отношении государственного и муниципального имущества без проведения торгов (статья 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции"); 2) передача СОНКО имущества Омской области в безвозмездное пользование (статья 46 Закона Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ "Об управлении и распоряжении собственностью Омской области"); 3) формирование перечней имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав НКО). Включенное в указанные перечни имущество предоставляется в пользование на долгосрочной основе исключительно НКО; 4) постановлением Правительства Омской области от 8 декабря 2010 года № 243-п "Об особенностях аренды объектов, находящихся в собственности Омской области" для СОНКО установлен льготный размер арендной платы в размере 50 % от рыночного размера арендной платы (при аренде имущества, включенного в соответствующий перечень). По состоянию на 25 июня 2024 года в Минимущество учтено 56 договоров безвозмездного пользования с СОНКО, из которых 46 договоров заключено в отношении недвижимого имущества общей площадью порядка 19,7 тыс. кв.м, 10 договоров заключено в отношении движимого имущества в количестве 64 единиц. Переданное в безвозмездное пользование имущество находится в казне Омской области либо закреплено за государственными учреждениями Омской области на праве оперативного управления. Распоряжением Минимущества от 9 января 2017 года № 2-р утвержден перечень имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав НКО), предоставляемого в пользование СОНКО на долгосрочной основе | Минимущество |
| V. Координация деятельности органов власти по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 36 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при органах исполнительной власти Омской области (2021 – 2024 годы) | Вопрос "О мерах поддержки, оказываемых Минобразования негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере образования" рассмотрен на Общественном совете при Минобразования. В III квартале 2024 года на заседании Общественного совета при МВП запланировано рассмотрение вопроса "Лучшие практики работы ресурсных центров для некоммерческих организаций". Во втором полугодии 2024 года на заседании Общественного совета при Минтруде запланирован к рассмотрению вопрос "О реализации в 2024 году Комплексного плана мероприятий Омской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетному финансированию оказания услуг в социальной сфере". В 2024 году продолжена деятельность Общественного совета при Минздраве, в который входят 15 представителей СОНКО, и Общественного совета при Минздраве по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в который входят 5 представителей СОНКО. В первом полугодии 2024 года в рамках заседаний вопросы участия СОНКО в оказании услуг в сфере здравоохранения не рассматривались | МВП, Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минкультуры Минспорт, ОПОО, ГУМП |
| 37 | Формирование рейтинга органов местного самоуправления Омской области (далее – ОМС) по реализации механизмов поддержки СОНКО, социального предпринимательства и обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере (ежегодно, II квартал) | МВП совместно с Минтрудом сформирован рейтинг органов местного самоуправления Омской области по реализации механизмов поддержки СОНКО, социального предпринимательства и обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. ## 30 мая 2024 года вопрос "Об итогах рейтинга органов местного самоуправления Омской области по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства и обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере" рассмотрен на заочном заседании Координационного совета | Минтруд, МВП |
| VI. Меры по поддержке негосударственных организаций, оказываемые в муниципальных образованиях Омской области |  |  |  |
| 38 | Принятие муниципальных программ (подпрограмм) по поддержке СОНКО, содержащих мероприятия по поддержке СОНКО, по поддержке ресурсных центров, по обучению работников и добровольцев СОНКО (внесение изменений в действующие муниципальные программы (подпрограмм) по поддержке СОНКО) (2021 – 2024 годы) | ## По информации органов местного самоуправления Омской области (далее –ОМС), в 2024 году в Омской области реализуется 31 муниципальная подпрограмма по поддержке СОНКО (30 – в муниципальных районах, 1 – в городе Омске) | ОМС |
| 39 | Внесение в муниципальные программы (подпрограммы) изменений, предусматривающих включение мер по поддержке социальных предпринимателей (2021 – 2024 годы) | По информации ОМС, в Омской области 27 муниципальных программ содержат меры поддержки социального предпринимательства | ОМС |
| 40 | Оказание имущественной поддержки СОНКО, в том числе в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (2021 – 2024 годы) | По информации ОМС, имущественная поддержка СОНКО оказывается практически во всех муниципальных районах и городе Омске. Помимо предоставления СОНКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование, ОМС на безвозмездной основе осуществляется предоставление помещений для проведения СОНКО различных мероприятий, предоставление транспорта для участия в районных и региональных мероприятиях | ОМС |
| 41 | Информационная и консультативная поддержка СОНКО, оказание содействия СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО (2021 – 2024 годы) | Практически всеми муниципальными районами и городом Омском оказывается информационная и консультативная поддержка СОНКО (в том числе ресурсными центрами). Поддержка оказывается НКО и инициативным группам граждан. Информация, связанная с деятельностью НКО размещается на сайтах администраций, ведется работа по наполнению информацией групп в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте". Для представителей НКО и инициативных групп граждан проводятся индивидуальные консультации по вопросам подготовки пакета документов на получение субсидий и грантов различных уровней, проводятся семинары, круглые столы по актуальным вопросам. В Омском муниципальном районе в феврале – мае 2024 года реализована обучающая часть проекта "Грантовый акселератор "GrantMasterOMR", в результате сформированы навыки и компетенции проектных команд НКО Омского муниципального района в области подготовки грантовых заявок через внедрение системы ускоренной практико-ориентированной подготовки к январю 2025 года, 45 участников-добровольцев СОНКО защитили проекты и получили документы о повышении квалификации | ОМС |
| 42 | Утверждение комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 – 2024 годы (2021 год) | По информации ОМС, в 27 муниципальных районах утверждены комплексные планы мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | ОМС |
| 43 | Рассмотрение вопросов поддержки негосударственных организаций на заседаниях общественных советов при администрациях муниципальных районов Омской области (2021 – 2024 годы) | В 2024 году на заседаниях общественных советов при администрациях Большереченского, Большеуковского, Горьковского, Черлакского муниципальных районов Омской области и города Омска запланированы к рассмотрению вопросы поддержки негосударственных организации во втором полугодии 2024 года. В Знаменском, Любинском, Нововаршавском, Москаленском, Павлоградском муниципальных районах Омской области указанные вопросы рассмотрены на заседании общественных советов в первом полугодии 2024 года. На заседаниях общественного совета рассматриваются вопросы о деятельности СОНКО на территории Марьяновского района, о подготовке проведения районного Форума общественных инициатив, о порядке предоставления субсидий из районного бюджета, о подготовке заявочной документации для участия в конкурсном отборе, о требованиях, предъявляемых к оформлению первичных документов. В план работы общественных советов при администрациях Колосовского, Нижнеомского, Одесского, Русско-Полянского, Тюкалинского муниципальных районов Омской области ежегодно включаются вопросы для рассмотрения на заседаниях по поддержке СОНКО, действующих на территории муниципального района. Члены общественных советов при администрациях Называевского, Седельниковского, Таврического муниципальных районов Омской области участвуют в обсуждении проектов СОНКО, претендующих на предоставление финансовой поддержки | ОМС |
| 44 | Актуализация состава совещательного органа (совета), созданного в целях формирования условий для расширения доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере, в части включения в их состав представителей социального предпринимательства (при необходимости) | Соответствующая работа проводится районами по мере необходимости | ОМС |