Приложение

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении решений Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных

организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области

(далее – Координационный совет)

| № п/п | Пункт протокола | Содержание поручения | Ответственные | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол заседания Координационного совета от 10 октября 2023 года |  |  |  |  |
|  | пункт 5 вопроса № 4 | Обеспечить проведение анкетирования (в срок до 30 августа 2024 года) | Министерство труда и социального развития Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство образования Омской области, Министерство культуры омской области, Министерство спорта Омской области, Министерство экономического развития Омской области, Главное управление молодежной пполитики Омской области (далее соответственно – МТСР, МЗДР, МОБР, МКТ, МСОО, МЭК, ГУМП), Администрация города Омска | Выполнено. МТСР, МЗДР, МОБР, МКТ, МСОО, ГУМП, МЭК, Администрацией города Омска проведено анкетирование 128 негосударственных организаций. Подготовлена информация к заседанию Координационного совета по вопросу "Об анализе нормативных правовых актов Омской области и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере" |
| - Протокол заседания Координационного совета от 27 декабря 2023 года |  |  |  |  |
|  | пункт 3 вопроса № 3 | Внести изменения в технологическую основу для проведения конкурсного отбора в 2024 году (порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета СОНКО на развитие гражданского общества, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 106-п) | Министерство внутренней политики Омской области | Выполнено. Постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 106-п "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества" приведено в соответствие с федеральным законодательством путем подготовки и принятия постановления Правительства Омской области от 8 февраля 2024 года № 57-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 106-п" |
|  | пункт 2 вопроса № 5 | Органам исполнительной власти Омской области и Администрации города Омска провести с участниками анкетирования, указавшими на недостатки в организации оказания услуг в социальное сфере, встречи, консультации (по вопросу принятых мер, направленных на устранение недостатков, перечисленных участниками анкетирования (негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере)) | МТСР, МЗДР, МОБР, МКТ, МСОО, МЭК, ГУМП, Администрация города Омска | Выполнено. Консультирование СОНКО осуществляется в постоянном режиме по мере поступления обращений представителей организаций. Результаты анкетирования учтены при проведении консультаций, встреч |
| - Протокол заседания Координационного совета от 4 апреля 2024 года |  |  |  |  |
|  | пункт 2 вопроса № 1 | Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области в срок до 1 июля 2024 года провести работу по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности получения статуса социального предприятия | Органы местного самоуправления муниципальных районов Омской области (далее – ОМСУ) | Выполнено. ОМСУ проведена работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности получения статуса социального предприятия (посредством размещения информации на официальном сайте муниципального района в сети "Интернет", адресной рассылки по электронной почте, социальных сетей) |
|  | пункт 2 вопроса № 2 | Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области, Министерству имущественных отношений Омской области в целях выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 1290 "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций" направлять в Министерство труда и социального развития Омской области сведения об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям) | Министерство имущественных отношений Омской области, ОМСУ | Выполняется. В случае оказания имущественной поддержки СОНКО информация направляется в Минтруд в установленные законодательством сроки |
|  | пункт 2 вопроса 3 | Разместить на отраслевом сайте Министерства труда и социального развития Омской области информацию о ходе реализации в 2023 году Комплексного плана мероприятий Омской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 – 2024 годы | МТСР | Выполнено. На отраслевом сайте МТСР размещена информация о ходе реализации в 2023 году Комплексного плана мероприятий Омской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 – 2024 годы |
| - Протокол заседания Координационного совета от 31 мая 2024 года |  |  |  |  |
|  | пункты 2,3 вопроса № 3 | - В срок до 12 июля 2024 года направить в муниципальные районы Омской области итоги рейтинга за 2023 год; - В срок до 1 августа 2024 года подготовить и направить письма в муниципальные районы Омской области, набравшие низкие баллы в рейтинге, в целях проработки и принятия мер по улучшению значений показателей рейтинга | МТСР | Выполнено. Согласно установленному сроку в муниципальные районы Омской области направлены результаты рейтинговой оценки органов местного самоуправления Омской области по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, за 2023 год (далее – рейтинг), а также письмо в Крутинский муниципальный район Омской области как муниципальному образованию, набравшему наименьшее количество баллов в рейтинге, в целях проработки и принятия мер по улучшению значений и показателей рейтинга |