- Приложение

к распоряжению Правительства Омской области

от 23 июля 2014 года № 94-рп

- ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Омской области 
"Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)"

за 2013 год

- Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области (далее – Программа)

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Испол-нители* | Источник финансирования | Объем средств на реализацию Программы, рублей |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предус- мотрено на реали- зацию меро-приятия Программы | Фактическое поступление средств | Кассовое исполнение |  | Неисполненные обязательства отчетного года |  | процент исполнения |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе использовано муни-ципальными образованиями Омской области | исполнителя мероприятия Программы | муниципального образования Омской области |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация присуждения ежегодной премии Губернатора Омской области "Семья года" | Минис-терство труда и социаль-ного развития Омской области (далее – Мин-труд) | 1. Всего, в том числе за счет: | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Пропаганда семейных ценностей в средствах массовой информации Омской области, в том числе | Главное управление по делам печати, телерадиове-щания и средств массо-вых комму-никаций Омской области (далее – ГУ печати) | 1. Всего, в том числе за счет: | 1 800 000,0 | 1 800 000,0 | 1 799 679,6 | - | - | - | 99,9 | Остаток средств в размере 320,4 руб., выделенных на реализацию мероприятий, указанных в п.п. 2.1, 2.3 |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1 800 000,0 | 1 800 000,0 | 1 799 679,6 | - | - | - | 99,9 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | размещение в печатных изданиях материалов, пропагандирующих семейные ценности | ГУ печати | 1. Всего, в том числе за счет: | 500 000,0 | 500 000,0 | 499 989,6 | - | - | - | 99,9 | Остаток средств в размере 10,4 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 500 000,0 | 500 000,0 | 499 989,6 |  | - | - | 99,9 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | организация постоянных передач (рубрик) в электронных средствах массовой информации о роли семьи и семейных ценностях | ГУ печати | 1. Всего, в том числе за счет: | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | организация телевизионных марафонов, посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери | ГУ печати | 1. Всего, в том числе за счет: | 900 000,0 | 900 000,0 | 899 690,0 | - | - | - | 99,9 | Остаток средств в размере 310 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 900 000,0 | 900 000,0 | 899 690,0 | - | - | - | 99,9 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формирование семейных ценностей, в том числе |  | 1. Всего, в том числе за счет: | 2 513 000,0 | 2 513 000,0 | 2 455 999,7 | - | 45 000,0 | - | 99,5 | Остаток средств в размере 57 000,3 руб., выделенных на реализацию мероприятий, указанных в п.п. 3.1, 3.4 |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 2 513 000,0 | 2 513 000,0 | 2 455 999,7 | - | 45 000,0 | - | 99,5 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Международного дня семьи, Международного дня защиты детей, Дня матери | Минтруд, Министерство образования Омской области (далее – Мин-образования) | 1. Всего, в том числе за счет: | 736 000,0 | 736 000,0 | 690 999,7 | - | 45 000,0 | - | 99,9 | Остаток средств в размере 45 000,3 руб., выделенных на реализацию мероприятий, указанных в п.п. 3.1.1, 3.1.2 |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 736 000,0 | 736 000,0 | 690 999,7 | - | 45 000,0 | - | 99,9 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | Международного дня семьи, Международного дня защиты детей, Дня матери | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 680 000,0 | 680 000,0 | 635 000,0 | - | 45 000,0 | - | 100,0 | По состоянию на 31 декабря 2013 года имелась задолженность в размере 45 000,0 руб. (договор от 6 ноября 2013 года № 312 Минтруда с бюджетным учреждением культуры Омской области "Омский областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола") |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 680 000,0 | 680 000,0 | 635 000,0 | - | 45 000,0 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Международного дня семьи, Международного дня защиты детей, Дня матери | Миноб-разова-ния | 1. Всего, в том числе за счет: | 56 000,0 | 56 000,0 | 55 999,7 | - | - | - | 99,9 | Остаток средств в размере 0,3 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 56 000,0 | 56 000,0 | 55 999,7 | - | - | - | 99,9 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Дня семьи, любви и верности | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 530 000,0 | 530 000,0 | 530 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 530 000,0 | 530 000,0 | 530 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | областного конкурса "Лучшая спортивная семья" | Минобразования | 1. Всего, в том числе за счет: | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | областной выставки портретов воспитанников государственных учреждений Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Верим, надеемся, ждем" | Миноб-разова-ния | 1. Всего, в том числе за счет: | 142 000,0 | 142 000,0 | 130 000,0 | - | - | - | 91,5 | Остаток средств в размере 12 000 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 142 000,0 | 142 000,0 | 130 000,0 | - | - | - | 91,5 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | конкурса программ (проектов) поддержки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей | Минис-терство по делам моло-дежи, физи-ческой куль-туры и спорта Омской области (далее – Мин-спорт) | 1. Всего, в том числе за счет: | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | фестиваля молодых семей | Мин-спорт | 1. Всего, в том числе за счет: | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | областного фестиваля семейного художественного творчества "Семья России" | Министерство куль-туры Омской области (далее – Мин-культуры) | 1. Всего, в том числе за счет: | 245 000,0 | 245 000,0 | 245 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 245 000,0 | 245 000,0 | 245 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | ежегодной благотворительной акции "Семья помогает семье" | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Проведение концертных программ "Субботние вечера" духового оркестра бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская филармония" на площади у Тарских ворот | Мин-культуры | 1. Всего, в том числе за счет: | 90 175,04 | 90 175,04 | 90 175,04 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 90 175,04 | 90 175,04 | 90 175,04 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Организация и проведение целевых кинопоказов, направленных на формирование идеологии семейных ценностей и пропаганду здорового образа жизни | Мин-культуры | 1. Всего, в том числе за счет: | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Проведение научно-практических конференций и семинаров, в том числе |  | 1. Всего, в том числе за счет: | 198 000,0 | 155 000,0 | 150 000,0 | - | - | - | 75,8 | Остаток средств в размере 5 000,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия, указанного в п. 6.3; финансирование мероприятий, указанных в п.п. 6.1, 6.2, не осуществлялось |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 198 000,0 | 155 000,0 | 150 000,0 | - | - | - | 75,8 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | семинаров "Уроки нравственности" с обучающимися в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования | Мин- образования | 1. Всего, в том числе за счет: | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | Мероприятие не профинансировано |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | семинаров по правовому и финансовому просвещению обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования | Мин- образования | 1. Всего, в том числе за счет: | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |  | Мероприятие не профинансировано |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | методических семинаров и конференций, программ повышения квалификации "Организация работы с молодой семьей" для специалистов органов и учреждений по делам молодежи, представителей общественных объединений | Мин-спорт | 1. Всего, в том числе за счет: | 155 000,0 | 155 000,0 | 150 000,0 | - | - | - | 96,8 | Остаток средств в размере 5 000,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 155 000,0 | 155 000,0 | 150 000,0 | - | - | - | 96,8 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Организация и проведение акции "Школа здоровой семьи" среди учащихся общеобразовательных учреждений | Мин-спорт | 1. Всего, в том числе за счет: | 50 000,0 | 50 000,0 | 49 950,0 | - | - | - | 99,9 | Остаток средств в размере 50,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 50 000,0 | 50 000,0 | 49 950,0 | - | - | - | 99,9 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Организация оздоровления и отдыха молодых семей в условиях палаточного лагеря | Мин-спорт | 1. Всего, в том числе за счет: | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Проведение реконструкции объектов, капитального ремонта и ремонта в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области, в том числе | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 5 200 000,0 | 5 200 000,0 | 4 592 300,8 | - | - | - | 88,3 | Остаток средств 607 699,2 руб., выделенных на реализацию мероприятий, указанных в п.п. 9.1, 9.2 |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 5 200 000,0 | 5 200 000,0 | 4 592 300,8 | - | - | - | 88,3 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | реконструкция корпуса № 2 с устройством дополнительных помещений постирочной в казенном учреждении Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района" | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 4 392 387,56 | - | - | - | 87,8 | Остаток средств в размере 607 612,44 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 4 392 387,56 | - | - | - | 87,8 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | реконструкция нежилого одноэтажного помещения под пищевой блок в казенном учреждении Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тарского района" | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 200 000,0 | 200 000,0 | 199 913,24 | - | - | - | 99,9 | Остаток средств в размере 86,76 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 200 000,0 | 200 000,0 | 199 913,24 | - | - | - | 99,9 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Организация и проведение фестиваля творчества детей-инвалидов "Искорки надежды" | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Организация присуждения премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей" | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 290 000,0 | 290 000,0 | 288 472,0 | - | - | - | 99,5 | Остаток средств в размере 1 528,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 290 000,0 | 290 000,0 | 288 472,0 | - | - | - | 99,5 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Проведение семинаров-практикумов по вопросам формирования и развития кадрового потенциала Омской области | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Проведение кампаний в средствах массовой информации для организации информационного взаимодействия субъектов управления кадровым потенциалом, развитие социального партнерства учреждений системы профессионального образования и работодателей Омской области | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 35 500,0 | 35 500,0 | 35 500,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 35 500,0 | 35 500,0 | 35 500,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Разработка автоматизированной информационной системы "Прогноз потребности в кадрах" для проведения мониторинга текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 214 500,0 | 214 500,0 | 214 500,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 214 500,0 | 214 500,0 | 214 500,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Проведение ремонта здания казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Знаменского района" | Главное управле-ние государ-ственной службы занятос-ти насе-ления Омской области (далее – ГУ заня-тости) | 1. Всего, в том числе за счет: | 1 209 494,0 | 1 209 494,0 | 1 209 493,01 | - | - | - | 99,9 | Остаток средств в размере 0,99 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1 209 494,0 | 1 209 494,0 | 1 209 493,01 | - | - | - | 99,9 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Приобретение нежилых помещений для казенных учреждений службы занятости населения Омской области, в том числе | ГУ заня-тости | 1. Всего, в том числе за счет: | 12 300 981,0 | 12 300 981,0 | 12 300 981,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 12 300 981,0 | 12 300 981,0 | 12 300 981,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.1 | приобретение нежилых помещений для казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Полтавского района" | ГУ заня-тости | 1. Всего, в том числе за счет: | 5 500 000,0 | 5 500 000,0 | 5 500 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 5 500 000,0 | 5 500 000,0 | 5 500 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 17.2 | приобретение нежилых помещений для казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Тевризского района" | ГУ заня-тости | 1. Всего, в том числе за счет: | 6 800 981,0 | 6 800 981,0 | 6 800 981,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 6 800 981,0 | 6 800 981,0 | 6 800 981,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Поощрение администраций муниципальных районов Омской области за лучшую организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | ГУ заня-тости | 1. Всего, в том числе за счет: | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 100,0 | Мероприятие не профинансировано, в связи с этим денежные средства муниципальным образованиям не перечислены |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 100,0 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по основным мероприятиям Программы |  | 1. Всего, в том числе за счет: | 26 161 650,04 | 25 218 650,04 | 24 547 051,15 | - | 45 000,0 | - | 94,0 | Остаток средств в размере 671 598,89 руб., выделенных на реализацию мероприятий |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 26 161 650,04 | 25 218 650,04 | 24 547 051,15 | - | 45 000,0 | - | 94,0 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Проведение реконструкции и ремонта зданий в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области, в том числе | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 8 000 000,0 | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 | - | 2 569 084,0 | - | 88,4 | Мероприятие профинансировано не в полном объеме |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 8 000 000,0 | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 | - | 2 569 084,0 | - | 88,4 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.1 | ремонта административного здания с изолятором казенного учреждения Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Забота" города Омска" | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 7 000 000,0 | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 | - | 1 790 284,0 | - | 89,9 | По состоянию на 31 декабря 2013 года кредиторская задолженность казенного учреждения Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Забота" города Омска" по государственному контракту № 2013.161403 от 23 сентября 2013 года, заключенного с ООО "Сибстройресурс", составила 1 320 463,06 руб., по государственным контрактам № 2013.218270 от 7 декабря 2013 года, № 2013.199847 от 19 ноября 2013 года, заключенных с ООО "Мейкерз", – 197 646,14 руб. и 172 215,1 руб. соответственно, по договору № 110 от 13 декабря 2013 года, заключенного с ООО "Мистраль плюс", – 99 959,7 руб. |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 7 000 000,0 | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 | - | 1 790 284,0 | - | 89,9 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.2 | капитального ремонта здания детского сада № 149 для нужд бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних "Надежда" города Омска" в целях устройства социальной гостиницы для несовершеннолетних, в том числе разработки проектной документации на капитальный ремонт здания | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | 778 800,0 | - | 77,9 | По состоянию на 31 декабря 2013 года кредиторская задолженность бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних "Надежда" города Омска" по договорам №1 от 1 октября 2013 года, № 2 от 25 сентября 2013 года, № 3 от 21 октября 2013 года, заключенных с ООО "Альянс СтройПроект", составила 579 800,0; 99 500,0; 99 500,0 руб. соответственно |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | 778 800,0- | - | 77,9 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - Создание социальной гостиницы для несовершеннолетних, находящихся - в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, на 10 койко-мест на базе бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной адаптации для несовершеннолетних "Надежда" города Омска" | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 639 600,0 | 639 600,0 | 639 600,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 639 600,0 | 639 600,0 | 639 600,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Внедрение комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, допускающих насильственные методы воспитания детей, на базе бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" Ленинского административного округа" | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 500 000,0 | 500 000,0 | 495 200,0 | - | - | - | 99,0 | Остаток средств в размере 4 800,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 500 000,0 | 500 000,0 | 495 200,0 | - | - | - | 99,0 | Остаток средств в размере 4 800,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Внедрение новых технологий и методов оказания помощи детям, оставившим семью и занимающихся бродяжничеством, в результате жестокого обращения и насилия в семье | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 995 800,0 | 995 800,0 | 888 125,0 | - | - | - | 89,2 | Остаток средств в размере 107 675,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 995 800,0 | 995 800,0 | 888 125,0 | - | - | - | 89,2 | Остаток средств в размере 107 675,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Коррекция проявлений социальной дезадаптации у детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на базе бюджетного учреждения Омской области "Омский областной центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи" | Мин-спорт | 1. Всего, в том числе за счет: | 650 000,0 | 650 000,0 | 650 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 650 000,0 | 650 000,0 | 650 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Издание сборника методических материалов о профилактике социального сиротства, проблемах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождения замещающих семей | Минобразования | 1. Всего, в том числе за счет: | 30 000,0 | 30 000,0 | 20 200,0 | - | - | - | 67,3 | Остаток средств в размере 9 800,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 30 000,0 | 30 000,0 | 20 200,0 | - | - | - | 67,3 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Внедрение технологии оказания социально-психологической помощи семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации (в плановом и экстренных режимах) | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 248 970,0 | 248 970,0 | 237 093,7 | - | - | - | 95,2 | Остаток средств в размере 11 876,3 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 248 970,0 | 248 970,0 | 237 093,7 | - | - | - | 95,2 | Остаток средств в размере 11 876,3 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия, направленных на формирование эффективной комплексной системы профилактической работы с неблагополучными семьями, путем создания сети социальных участковых во всех муниципальных районах Омской области | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Внедрение технологий оказания поддержки семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, оказание социально-психологической помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, путем создания социальных служб экстренного реагирования в муниципальных районах Омской области | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 1 405 450,0 | - | - | - | 87,8 | Остаток средств в размере 194 550,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 1 405 450,0 | - | - | - | 87,8 | Остаток средств в размере 194 550,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Создание ресурсного центра по профилактике социального сиротства, жестокого обращения и насилия над детьми на базе бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 500 008,0 | 500 008,0 | 500 008,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 500 008,0 | 500 008,0 | 500 008,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Организация и проведение межведомственных семинаров по вопросам предупреждения семейного неблагополучия и профилактики социального сиротства, с изданием методической литературы для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Мин-спорт | 1. Всего, в том числе за счет: | 160 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Х | 119 994,9 | - | 93,7 | По состоянию на 31 декабря 2013 года размер кредиторской задолженности составил 119 994,9 руб. (договор купли-продажи от 17 октября 2013 года № ОФ-196 на поставку концелярских принадлежностей с ИП Фаистов В.В., договор от 30 сентября 2013 года без номера на изготовление печатной продукции с ООО "Печатный двор ФИЛИПП", договор от 23 октября 2013 года без номера на оказание информационных консультационных услуг с Г.А. Шлегель) |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 160 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Х | 119 994,9 | - | 93,7 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Приобретение и оснащение оборудованием автотранспорта для перевозки несовершеннолетних для государственных учреждений социального обслуживания Омской области | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 1 490 000,0 | 1 490 000,0 | 1 465 790,0 | - | - | - | 98,4 | Остаток средств в размере 24 210,0 руб., выделенных на реализацию мероприятия |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1 490 000,0 | 1 490 000,0 | 1 465 790,0 | - | - | - | 98,4 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по подпрограмме "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми" |  | 1. Всего, в том числе за счет: | 15 514 378,0 | 11 884 378,0 | 11 531 466,7 | - | 2 689 078,9 | - | 91,7 | Остаток средств в размере 352 911,3 руб., выделенных на реализацию мероприятий |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 10 830 000,0 | 7 200 000,0 | 7 165 990,0 | - | 2 689 078,9 | - | 91,0 | Остаток средств в размере 34 010,0 руб., выделенных на реализацию мероприятий |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 4 684 378,0 | 4 684 378,0 | 4 365 476,7 | - | - | - | 93,2 | Остаток средств в размере 318 901,3 руб., выделенных на реализацию мероприятий |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия подпрограммы "Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Размещение информационных стендов по вопросам жизнеустройства лиц без определенного места жительства и занятий и лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | Мероприятие не профинансировано в сумме 100 000,0 руб. |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Развитие бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной адаптации", в том числе | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 994 000,0 | 994 000,0 | 994 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 994 000,0 | 994 000,0 | 994 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.1 | приобретение оборудования для оснащения прачечной | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 170 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 170 000,0 | 170 000,0 | 170 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.2 | приобретение оборудования для оснащения пищеблока | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 54 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 54 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.3 | приобретение автотранспорта | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 520 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 520 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.4 | приобретение мебели, оргтехники | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.5 | установка системы видеонаблюдения, разработка и внедрение программного обеспечения деятельности бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной адаптации" | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Развитие бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", в том числе | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 1 077 000,0 | 1 077 000,0 | 1 077 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 1 077 000,0 | 1 077 000,0 | 1 077 000,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.1 | приобретение оборудования для оснащения прачечной | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 220 300,0 | 220 300,0 | 220 300,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 220 300,0 | 220 300,0 | 220 300,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.2 | приобретение автотранспорта | Минтруд | 1. Всего, в том числе за счет: | 856 700,0 | 856 700,0 | 856 700,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 856 700,0 | 856 700,0 | 856 700,0 | - | - | - | 100,0 | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по подпрограмме "Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий" |  | 1. Всего, в том числе за счет: | 2 171 000,0 | 2 071 000,0 | 2 071 000,0 | - | - | - | 95,4 | Мероприятие, указанное в п. 32, не профинансировано в сумме 100 000,0 руб. |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 2 171 000,0 | 2 071 000,0 | 2 071 000,0 | - | - | - | 95,4 |  |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе |  | 1. Всего, в том числе за счет: | 43 847 028,04 | 39 174 028,04 | 38 149 517,85 | - | 2 734 078,9 | - | 93,2 | Остаток средств в размере 1 024 510,19 руб., выделенных на реализацию мероприятий |
|  |  |  | 1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 39 162 650,04 | 34 489 650,04 | 33 784 041,15 | - | 2 734 078,9 | - | 93,2 | Остаток средств в размере 705 608,89 руб., выделенных на реализацию мероприятий |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2) поступлений целевого характера | 4 684 378,0 | 4 684 378,0 | 4 365 476,7 | - | - | - | 93,2 | Остаток средств в размере 318 901,3 руб., выделенных на реализацию мероприятий |
|  |  |  | из них остаток средств на начало отчетного года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2. Средства местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 3. Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

* В графе "Исполнители" указаны исполнители, являющиеся распорядителями бюджетных средств по каждому мероприятию.

2. Результат проведенных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы |  |  |  |
| 1 | Организация присуждения ежегодной премии Губернатора Омской области "Семья года" | Минтруд | Органами государственной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области были представлены материалы на 103 семьи соискателей ежегодной указанной премии. Торжественная церемония вручения премии Губернатора Омской области организована 8 июля 2013 года в рамках проведения мероприятия, посвященного празднованию Дня семьи, любви и верности. Лауреатами премии стали (распоряжение Губернатора Омской области от 3 июля 2013 года № 118-р "О присуждении ежегодной премии Губернатора Омской области "Семья года"): - в номинации "Многодетная семья" – семья Шабановых (Шербакульский муниципальный район); - в номинации "Молодая семья" – семья Ивасюта (Крутинский муниципальный район); - в номинации "Династия" – семья Худорожковых (Усть-Ишимский муниципальный район); - в номинации "Приемная семья" – семья Султановых (Павлоградский муниципальный район); - в номинации "Преодоление" – семья Панасюк (г. Омск) |
| 2 | Пропаганда семейных ценностей в средствах массовой информации Омской области, в том числе | ГУ печати, Минтруд |  |
| 2.1 | размещение в печатных изданиях материалов, пропагандирующих семейные ценности |  | В газете "Омская правда" размещено 12 материалов, пропагандирующих семейные ценности |
| 2.2 | организация постоянных передач (рубрик) в электронных средствах массовой информации о роли семьи и семейных ценностях |  | На телеканале "ОРТРК-12 канал" осуществлен выпуск передач, в том числе: - передачи, посвященной различным аспектам воспитания детей в семье (хронометраж – 40 мин.); - ток-шоу (с сурдопереводом) с привлечением медиков, психологов, родителей с детьми (хронометраж – 50 мин.); - передачи, рассказывающей о приемных семьях (хронометраж – 30 мин.); - 2 передач "Я иду искать" (хронометраж – 30 мин.); - 2 передач "Открытый педсовет" (хронометраж – 30 мин.); - 3 передач "Новое утро", посвященных Дню матери (хронометраж – 40 мин.) |
| 2.3 | организация телевизионных марафонов, посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери |  | На ГТРК "Омск" проведены: - 15 – 16 мая 2013 года – телевизионный марафон, посвященный Международному дню семьи; - 1 июня 2013 года – телевизионный марафон, посвященный Международному дню защиты детей; - 24 – 25 ноября 2013 года – телевизионный марафон, посвященный Дню матери в России |
| 3 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формирование семейных ценностей, в том числе |  |  |
| 3.1 | Международного дня семьи, Международного дня защиты детей, Дня матери | Минтруд, Мин-образования | 15 мая 2013 года в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных Международному дню семьи, в Минтруде проведена презентация Книги родительской славы Омской области. В презентации приняли участие представители органов исполнительной власти Омской области, учреждений социального обслуживания, общественных организаций и семей, очерки о которых вошли в указанную книгу (общее число участников – 100 человек). В книге представлены очерки о 63 семьях, проживающих в Омской области, в числе которых семьи, удостоенные медалей "За любовь и верность", а также номинанты и лауреаты ежегодной премии Губернатора Омской области "Семья года". В учреждениях социального обслуживания Омской области проведены праздничные мероприятия, посвященные Международному дню семьи, заседания "круглых столов", клубов, тренинги, выставки, консультации, а также благотворительные кинопоказы, спектакли и акции. В рамках празднования Международного дня семьи Минобразования совместно с казенным учреждением Омской области "Центр поддержки семьи" для замещающих семей проведено областное мероприятие "Мир детства", в котором приняли участие 70 детей из 10 муниципальных районов Омской области. 29 ноября 2013 года в Омском академическом театре драмы проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, в котором приняли участие более 450 человек (многодетные матери, матери, воспитывающие детей-инвалидов, семейные династии, представители общественных организаций). В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония вручения медалей "Материнская слава" многодетным матерям, достойно воспитавшим пятерых и более детей. Государственные награды получили 11 многодетных матерей. Для участников мероприятия Омским академическим театром драмы представлен показ спектакля "Лес". Кроме того, праздничные мероприятия, посвященные этому празднику, проведены во всех муниципальных образованиях Омской области (концерты, конкурсные программы, поэтические вечера, выставки детских рисунков, плакатов, поделок, фотовыставки, экскурсии и др.). В ноябре 2013 года проведен областной конкурс детских рисунков "Мама, милая моя" в конкурсе приняли участие 265 детей из замещающих семей из 29 муниципальных районов Омской области. В 8 муниципальных районах Омской области и г. Омске проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню матери. В декабре 2013 года состоялся конкурс приемных семей "Самая дружная семья", в котором приняли участие 56 семей из 20 муниципальных районов Омской области |
| 3.2 | Дня семьи, любви и верности | Минтруд | 8 июля 2013 года проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности. В нем приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти Омской области, общественных организаций, семьи-лауреаты ежегодной премии Губернатора Омской области "Семья года", супружеские пары, награжденные медалями "За любовь и верность" (всего – 250 человек). Традиционно в День семьи, любви и верности вручены медали "За любовь и верность". В 2013 году к награждению медалью "За любовь и верность" представлены 70 супружеских пар, состоящих в браке более 25 лет и получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, достойно воспитавших детей. В программу мероприятия были включены концертные номера творческих коллективов Омской области |
| 3.3 | областного конкурса "Лучшая спортивная семья" | Минобразования | В сентябре 2013 года в р.п. Таврическое Омской области проведено областное мероприятие для замещающих семей "Лучшая спортивная семья", в котором приняли участие 29 приемных семей из 25 муниципальных районов Омской области (общее число участников – 150 человек) |
| 3.4 | областной выставки портретов воспитанников государственных учреждений Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Верим, надеемся, ждем" | Минобразования | В 2013 году организована V областная выставка портретов воспитанников государственных учреждений Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Верим, надеемся, ждем". В октябре 2013 года выставка портретов детей была размещена в Торговом центре "Омский", в ноябре 2013 года – в галерее торгового комплекса "Континент", в декабре 2013 года – январе 2014 года – в СТЦ "МЕГА-Омск" |
| 3.5 | конкурса программ (проектов) поддержки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей | Минспорт | Проведен конкурс программ (проектов) поддержки молодой семьи, пропаганды семейных ценностей среди учреждений органов по делам молодежи муниципальных районов Омской области. Всего участвовало в конкурсе 19 программ. Победителями конкурса стали программы центров по работе с детьми и молодежью Москаленского, Нововаршавского, Нижнеомского, Калачинского, Саргатского муниципальных районов Омской области. Программы, занявшие призовые места, получили частичное финансирование за счет средств областного бюджета в размере 20 тыс. руб. (всего – 100 тыс. руб.). Все программы, получившие финансовую поддержку, реализованы |
| 3.6 | фестиваля молодых семей | Минспорт | В июне 2013 года на базе бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Березовая роща" проведен фестиваль молодых семей. Участие в мероприятии приняли молодые семьи из муниципальных районов Омской области и города Омска, добившиеся успехов в профессиональной, общественной деятельности, специалисты учреждений для молодежи (всего более 30 семей, 200 участников). В рамках фестиваля проведены мастер-классы по вопросам детско-родительских отношений, организации семейного досуга и отдыха, организованы досуговые мероприятия, для детей работали детские игровые площадки, состоялась конкурсная программа среди клубов молодых семей. Победителями конкурсной программы стали клуб молодых семей "Оберег" Черлакского муниципального района (1 место), клуб молодых семей "Очаг" Оконешниковского муниципального района (2 место), клуб молодых семей "Роза" Муромцевского муниципального района (3 место). В целях обмена опытом организации работы клубов молодых семей специалисты приняли участие в работе "круглого стола". Все семьи, участвовавшие в фестивале, награждены дипломами и памятными призами |
| 3.7 | областного фестиваля семейного художественного творчества "Семья России" | Минкультуры | С 9 по 26 октября 2013 года проведен областной фестиваль семейного художественного творчества "Семья России" (число участников – 235 человек, зрителей – 1224 человека) |
| 3.8 | ежегодной благотворительной акции "Семья помогает семье" | Минтруд | С 12 по 23 августа 2013 года организована и проведена благотворительная акция "Семья помогает семье" по сбору вещей и школьных принадлежностей в поддержку семей с детьми, находящихся в сложном материальном положении, в том числе многодетных семей, неполных семей, имеющих ограниченные возможности здоровья и др. В благотворительной акции приняли участие более 1150 участников (граждане, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации Омской области и города Омска). В 39 пунктах приема, организованных на базе учреждений социального обслуживания Омской области, принимались школьные и канцелярские принадлежности, сумки, рюкзаки, одежда, учебники и т.п. За период акции помощь была оказана 1379 семьям, в которых воспитывается более 3000 детей. Проведение акции было широко освещено в средствах массовой информации, размещены по указанной теме статьи в районных газетах, информационные объявления на телевидении, радио, интернет-порталах, телевизионные репортажи и др. Акция позволила привлечь внимание общественности к проблемам указанных семей, оказать им конкретную адресную помощь в подготовке детей к учебному году |
| 4 | Проведение концертных программ "Субботние вечера" духового оркестра бюджетного учреждения культуры Омской области "Омская филармония" на площади у Тарских ворот | Минкультуры | С мая по август 2013 года бюджетным учреждением культуры Омской области "Омская филармония" проведены концертные программы "Субботние вечера" духового оркестра на площади у Тарских ворот (число зрителей – около 14 тыс. человек) |
| 5 | Организация и проведение целевых кинопоказов, направленных на формирование идеологии семейных ценностей и пропаганду здорового образа жизни | Минкультуры | Бюджетным учреждением культуры Омской области "Киновидеоцентр" приобретены неисключительные права на использование 7 новых художественных фильмов: "Первоклашка", "Три дня с придурком", "Зверюшки – добрюшки", "Возвращение Буратино", "Марко Макако", "Болт и Блип спешат на помощь", "Три богатыря на Дальних берегах". С 1 мая по 31 августа 2013 года на киноустановках Омской области, пришкольных площадках проходила киноакция "Я и Семья" в целях формирования идеологии семейных ценностей, укрепления престижа семьи, создания благоприятных условий для семейного досуга и воспитания духовно-нравственной культуры. Программу киноакции составили новые художественные, анимационные фильмы для семейного просмотра. Проведен 141 сеанс, число зрителей – 8037 человек |
| 6 | Проведение научно-практических конференций и семинаров, в том числе |  |  |
| 6.1 | семинаров "Уроки нравственности" с обучающимися в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования | Минобразования | В ноябре 2013 года на базе ФГБОУ ВПО "Омский государственный педагогический университет" проведен семинар, на котором рассмотрены проблемы современного студенчества и нравственности. Участники семинара отметили, что проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобретает особое значение, потеря моральных ориентиров приводит к негативным последствиям в обществе: социальному сиротству, усилению криминогенности и наркомании среди подростков, потере позитивной мотивации к учению |
| 6.2 | семинаров по правовому и финансовому просвещению обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования | Минобразования | В октябре 2013 года на базе ФГБОУ ВПО "Омский государственный педагогический университет" в целях воспитания правовой культуры обучающихся, повышения правовой грамотности проведен семинар, на котором рассмотрены вопросы по защите прав и интересов детей, развития правового поля разрешения конфликтов, развития толерантности и гражданского самосознания обучающихся |
| 6.3 | методических семинаров и конференций, программ повышения квалификации "Организация работы с молодой семьей" для специалистов органов и учреждений по делам молодежи, представителей общественных объединений | Минспорт | В мае 2013 года на базе Центра делового образования ФГБОУ ВПО "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" для специалистов учреждений органов по делам молодежи организована программа повышения квалификации "Организация работы с молодой семьей". В рамках программы специалистам дан обзор основных направлений и содержания государственной молодежной политики в отношении молодой семьи. По окончании обучения слушателям выдан документ установленного образца, подтверждающий повышение квалификации. Участие в программе приняли 40 специалистов, работающих с молодежью. В декабре 2013 года проведен цикл выездных методических семинаров по вопросам организации работы с молодой семьей для специалистов по работе с молодежью. В семинарах приняло участие 120 специалистов |
| 7 | Организация и проведение акции "Школа здоровой семьи" среди учащихся образовательных учреждений | Минспорт | В феврале 2013 года организовано проведение акции "Школа здоровой семьи" среди учащихся общеобразовательных учреждений. В рамках акции проведены дискуссии по вопросам влияния здоровья на семейные отношения, важности сохранения собственного здоровья, тренинги, направленные на формирование мотивации сохранения собственного репродуктивного здоровья (всего более 30 мероприятий). Мероприятия акции прошли на территории 17 муниципальных районов Омской области и г. Омска, участие в мероприятия приняло более 3000 несовершеннолетних в возрасте 14 –18 лет |
| 8 | Организация оздоровления и отдыха молодых семей в условиях палаточного лагеря | Минспорт | В июне 2013 года на базе бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Березовая роща" организованы отдых и оздоровление молодых семей. Участие в мероприятии приняли молодые семьи из муниципальных районов Омской области и г. Омска (всего более 30 семей). Цель мероприятия – создание условий для популяризации и развития семейного отдыха, обучения представителей молодых семей основам туризма. В рамках мероприятия проведены мастер-классы по овладению навыками обустройства туристического лагеря, обучение основам ориентирования и безопасного отдыха. Среди участников состоялись соревнования на скалодроме и туристической полосе. Победители соревнований награждены дипломами и ценными призами |
| 9 | Проведение реконструкции объектов, капитального ремонта в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области, в том числе | Минтруд |  |
| 9.1 | реконструкция корпуса № 2 с устройством дополнительных помещений постирочной в казенном учреждении Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района" |  | В рамках выполнения мероприятия выполнены ремонт системы канализации (с установкой сантехники), пола, потолка, системы вентиляции, отделочные работы, замена дверей и осветительных приборов |
| 9.2 | реконструкция нежилого одноэтажного помещения под пищевой блок в казенном учреждении Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тарского района" |  | Выполнены работы по геологическим изысканиям |
| 10 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | Минтруд | 2 декабря 2013 года проведено праздничное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, в котором приняли участие более 500 граждан с ограниченными возможностями из г. Омска и районов Омской области, в том числе победители областного конкурса творчества детей-инвалидов "Искорки надежды", лауреаты премии Губернатора Омской области "Семья года" в номинации "Преодолении", спортсмены-паралимпийцы |
| 11 | Организация и проведение фестиваля творчества детей-инвалидов "Искорки надежды" | Минтруд, Минкультуры | На базе бюджетного учреждения Омской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" с 15 августа по 20 августа 2013 года проведен областной фестиваль творчества детей-инвалидов "Искорки надежды" (далее – фестиваль). Всего в фестивале приняли участие более 150 детей с ограниченными возможностями здоровья из каждого муниципального района Омской области и города Омска. В рамках фестиваля были организованы посещение детьми картографической фабрики, Омской областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, выставки микроминиатюр Анатолия Коненко, участие детей в спортивном турнире "На равных", а также проведение конкурсных испытаний по различным номинациям. - Лауреатами стали: - в номинации "Песня" – Митина Кристина (г. Омск); - в номинации "Инструментальное исполнительство"– Михалев Петр (г. Омск); - в номинации "Танец" – Бонапартовы Александр и Николай (г. Омск); - в номинации "Художественное слово" – Иост Валерия (Тарский муниципальный район); - в номинации "Рисунок" – Сиволапов Николай (Омский муниципальный район); - в номинации "Фотография" – Кошкин Николай (г. Омск); - в номинации "Декоративно-прикладное творчество"– Гайдюченко Алиса (г. Омск); - в номинации "Пластика" – Агеенко Артем (Москаленский муниципальный район). Дополнительно специальные номинации за многогранность таланта, авторское исполнение, активное участие в конкурсах фестиваля были присуждены Крупиной Анастасии (г. Омск), Домрачеву Егору (г. Омск), Шандер Виктории (Саргатский муниципальный район), Ломовцевой Алене (Азовский немецкий национальный муниципальный район), Рукосуевой Кристине (г. Омск), Семеряку Роману (г. Омск), Ермолину Андрею (Большеуковский муниципальный район) |
| 12 | Организация присуждения премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей" | Минтруд | В рамках присуждения премии Губернатора Омской области "Мир открытых возможностей" в конкурсную комиссию были представлены материалы на 49 детей, в том числе по номинациям "Образование и наука" – 10 материалов, "Художественное творчество" – 21, "Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство" – 7, "Спортивные достижения" – 11. В торжественной обстановке 18 июня 2013 года в Правительстве Омской области прошло награждение лауреатов премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей". Лауреатами конкурса стали: - в номинации "Образование и наука" – Бахшиева Лейла (Любинский муниципальный район); - в номинации "Художественное творчество" – Белолобов Илья (г. Омск); - в номинации "Спортивные достижения" – Макаров Александр (г. Омск); - в номинации "Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство" – Эрлих Карина (Шербакульский муниципальный район) |
| 13 | Проведение семинаров-практикумов по вопросам формирования и развития кадрового потенциала Омской области | Минтруд | В сентябре – октябре 2013 года семинары-практикумы прошли в формате муниципального форума "День труда – 2013" (далее – форум) в Калачинском, Саргатском, Исилькульском, Черлакском муниципальных районах Омской области. Форум проходит одновременно на нескольких площадках: 1) семинар-совещание "Кадры решают все" с участием представителей администрации муниципального района, Министерства труда и социального развития Омской области, Министерства образования Омской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Главного управления государственной службы занятости населения Омской области, представителей работодателей муниципальных районов, профессиональных образовательных организаций. На совещании подробно рассмотрены существующие проблемы кадрового обеспечения работодателей муниципальных районов и обозначены пути их решения; 2) тематическая площадка "Мой профессиональный путь" для учащихся старших классов образовательных организаций и выпускных курсов профессиональных образовательных организаций в Калачинском и Саргатском районах. БОУ "Омский центр профориентации" организовал для старшеклассников и родителей информационные семинары о выборе профессии и поведении на рынке труда для успешной профессиональной реализации будущих выпускников, компьютерную психолого-профориентационную диагностику подростков, групповые профориентационные занятия и профессиональные пробы на базе работодателей и профессиональных образовательных организаций; 3) тематическая площадка "Занятость и карьера" для безработных граждан, незанятого и ищущего работу населения, инвалидов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, граждан предпенсионного и пожилого возраста. В рамках работы тематической площадки состоялись: ярмарка вакансий и рабочих мест с привлечением работодателей муниципального района, групповые занятия и консультации по профессиональной ориентации и психологической поддержке граждан |
| 14 | Проведение кампаний в средствах массовой информации для организации информационного взаимодействия субъектов управления кадровым потенциалом, развитие социального партнерства учреждений системы профессионального образования и работодателей Омской области | Минтруд, ГУ занятости, ГУ печати | С 27 по 29 марта 2013 года в г. Омске проведен X кадровый форум "Управление человеческими ресурсами: глобальный взгляд на развитие" (далее – форум), в котором приняли участие представители органов исполнительной власти, малого, среднего и крупного бизнеса, структур поддержки предпринимательства, общественные (профессиональные) объединения, образовательные учреждения. В рамках подготовки проведения форума проведена кампания в средствах массовой информации (на сайтах Минтруда, ОАО "Агентство по рекламно-выставочной деятельности" размещена реклама о проведении форума) |
| 15 | Разработка автоматизированной информационной системы "Прогноз потребности в кадрах" для проведения мониторинга текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области | Минтруд | Разработана автоматизированная информационная система "Прогноз потребности в кадрах", которая будет внедрена в эксплуатацию в 2014 году |
| 16 | Проведение ремонта здания казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Знаменского района" | ГУ занятости | В здании казенного учреждения Омской области "Центра занятости населения Знаменского района" выполнены следующие виды ремонтных работ: - замена окон и дверей; - ремонт стен, полов, входных групп, системы отопления; - электромонтажные работы; - устройство перегородки ПВХ |
| 17 | Приобретение нежилых помещений для казенных учреждений службы занятости населения Омской области, в том числе | ГУ занятости |  |
| 17.1 | приобретение нежилых помещений для казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Полтавского района" | ГУ занятости, казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения Полтавского района" | Для казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Полтавского района" приобретено нежилое здание площадью 261,4 кв.м, расположенное по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Комсомольская, д. 6 |
| 17.2 | приобретение нежилых помещений для казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Тевризского района" | ГУ занятости, казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения Тевризского района" | Для казенного учреждения Омской области "Центр занятости населения Тевризского района" приобретены: - нежилое здание площадью 325,4 кв.м, расположенное по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Калинина, д. 9; - нежилое здание площадью 36,1 кв.м, расположенное по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Калинина, д. 9 |
| 18 | Поощрение администраций муниципальных районов Омской области за лучшую организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | ГУ занятости | Проведен областной конкурс на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, победителями которого стали: - Администрация Исилькульского муниципального района; - Администрация Называевского муниципального района; - Администрация Омского муниципального района; - Администрация Павлоградского муниципального района; - Администрация Русско-Полянского муниципального района; - Администрация Таврического муниципального района; - Администрация Черлакского муниципального района; - Администрация Шербакульского муниципального района |
| Мероприятия подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми" |  |  |  |
| 19 | - Проведение реконструкции и ремонта зданий в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области, в том числе | Минтруд |  |
| 19.1 | - ремонта административного здания с изолятором казенного учреждения Омской области "Социально-реабилитацион-ный центр для несовершеннолетних "Забота" города Омска" |  | В рамках выполнения мероприятия выполнены капитальный ремонт двух кабинетов специалистов, помещения архива, двух раздевальных комнат, изолятора, крыльца и тамбура изолятора, отмостки здания, ремонт выходов из техподполья, коридора, усилен фундамент здания |
| 19.2 | - капитального ремонта здания детского сада № 149 для нужд бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних "Надежда" города Омска" в целях устройства социальной гостиницы для несовершеннолетних, в том числе разработки проектной документации на капитальный ремонт здания |  | - Бюджетным учреждением Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних "Надежда" города Омска" осуществлялись мероприятия по организации деятельности социальной гостиницы для несовершеннолетних, разработана проектная документация на проведение капитального ремонта здания |
| 20 | - Создание социальной гостиницы для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, на 10 койко-мест на базе бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной адаптации для несовершеннолетних "Надежда" города Омска" | Минтруд | - Приобретены мебель и компьютерная техника для организации рабочих мест специалистов службы, комплекс психодиагностических и коррекционных программ для кабинета психологической службы, прибор для психокоррекции (аудиовизуальный стимулятор) с использованием биологически обратной связи, спортивное оборудование и инвентарь. Проведено обучение 4 специалистов в Инновационно-образовательном центре "Северная столица" (г. Санкт-Петербург) по теме "Профилактика и предотвращение жестокого обращения с детьми. Оказание медико-психолого-юридической помощи жертве насилия и ее семье" |
| 21 | - Внедрение комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, допускающих насильственные методы воспитания детей, на базе бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" Ленинского административного округа" | Минтруд | Сущностью реабилитационной работы с родителями, употребляющими алкогольные напитки, является целенаправленный социально-психолого-педагогический процесс, в результате которого создаются благоприятные условия для реализации потенциальных возможностей каждого индивида через использование многообразных технологий социально-педагогической и психологической деятельности. В ходе реализации используются различные формы и методы работы для формирования у участников процесса представлений о здоровом образе жизни, выработки умения противостоять давлению негативной среды. Специалисты учреждения оказывают комплексную помощь алкоголезависимым родителям в группе "Возрождение". Численность группы "Возрождение" составляет 27 человек, из них 14 человек являются авангардом группы, имеют стойкий положительный результат и привлекают к участию в группе своих знакомых и родственников, имеющих вредные привычки. В ходе проведения групповых тренинговых занятий и индивидуальных консультаций, промежуточной диагностики у 10 родителей сформировалась стойкая ремиссия, у 8 человек – представление о здоровом образе жизни, выработано умение противостоять давлению негативной среды |
| 22 | - Внедрение новых технологий и методов оказания помощи детям, оставившим семью и занимающихся бродяжничеством, в результате жестокого обращения и насилия в семье | Минтруд | Специалистами казенного учреждения Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония" в рамках мероприятия "Внедрение новых технологий и методов оказания помощи детям, оставившим семью и занимающихся бродяжничеством, в результате жестокого обращения и насилия в семье" осуществляется реализация проекта "Дети улиц", в рамках которого проводится реабилитация несовершеннолетних в условиях учреждения: - адаптация несовершеннолетнего в новых (изменяющихся) условиях; - реализация реабилитационных программ для несовершеннолетних и их семей; - проведение индивидуальных и групповых занятий с элементами тренинга с несовершеннолетними; - коррекция последствий различных форм насилия над ребенком в семейной, школьной или иной среде, ставшей причиной его ухода на улицу; - определение содержания и способов реализации культурно-эстетического, интеллектуального развития и восстановительного образования ребенка; - коррекция системы нравственных ценностей, стереотипов поведения и мировосприятия, коммуникативных свойств и форм общения, а также других социально-педагогических проблем; - проведение индивидуальной работы с родителями несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию; - восстановление утраченных социальных связей, социального статуса, устранение или возможно полная компенсация ограничений жизнедеятельности; - повышение компетентности родителей, создание благоприятной психологической атмосферы в семье; - педагогическая и коррекционная работа с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) по изменению поведенческого стереотипа; - организация досуга несовершеннолетних. За период реализации проекта выявлено 42 несовершеннолетних, из них 38 – включено в реабилитационный процесс. В результате работы 16 несовершеннолетних возвращены в семьи |
| 23 | - Коррекция проявлений социальной дезадаптации у детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, на базе бюджетного учреждения Омской области "Омский областной центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи" | Минспорт | Специалистами бюджетного учреждения Омской области "Омский областной центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи" реализована программа коррекции проявлений социальной дезадаптации у детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2013 году в мероприятиях приняли участие 109 несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. С подростками, их родителями, школьными коллективами (педагоги и одноклассники) работали психологи. Всего в ходе реализации программы проведено 800 индивидуальных психологических консультаций и 12 психологических тренингов для детей, состоящих на учете в комиссиях. Родители участников программы посетили 100 семейных консультаций и 6 тренингов детско-родительских отношений. Состоялось 200 тренинговых занятий для учебных коллективов, в которых обучаются участники программы. Для педагогов, организующих образовательный процесс несовершеннолетних, участвующих в программе, проведено 12 групповых консультаций. Специалисты учреждения, участвующие в реализации программы, приняли участие в методических семинарах "Проблемы поведения у детей и подростков. Креативные методы краткосрочной психотерапии", "Психологическое консультирование подростков и молодежи", "Поведенческие расстройства у детей и подростков: беда или симптом? Психологическая работа с семьей", проводимых институтом практической психологии "Иматон" (г. Санкт-Петербург). Изданы брошюра "Актуальные методы социально-психологической помощи родителям", методическое пособие "Молодежный экстремизм: теория, технологии профилактики", методическое пособие "Семейный фактор в формировании девиантного поведения подростков" (общий тираж – 1,4 тыс. экземпляров). В целях материально-технического обеспечения программы приобретены канцелярские принадлежности, настольные игры, книжная продукция, методическая литература, компьютеры, мебель |
| 24 | Издание сборника методических материалов о профилактике социального сиротства, проблемах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождения замещающих семей | Минобразования | Подготовлен и издан сборник методических материалов "Организация работы по раннему выявлению и сопровождению семей, попавших в трудную жизненную ситуацию" (тираж – 100 экземпляров) |
| 25 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей | Минтруд | Проведены следующие мероприятия для различных категорий детей: - 31 мая 2013 года – региональный этап фестиваля "Дитя Вселенной" (основной целью проведения фестиваля было привлечение внимания общества к проблемам детей с аутизмом, синдромом Дауна, психическими заболеваниями, выраженными нарушениями передвижения и самообслуживания, создание единого социального пространства, в котором такие дети могут жить, расти, учиться, свободно взаимодействовать с социумом); - 18 июня 2013 года – мероприятие по вручению премии детям-инвалидам, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования; - с 27 июня по 3 июля 2013 года – экскурсии в бюджетное учреждение культуры Омской области "Государственный Большереченский зоопарк" и историко-культурный комплекс "Старина Сибирская"; - 4 июля 2013 года – военно-патриотическая игра "Зарница" для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации" в целях пропаганды физической культуры и спорта как важного средства укрепления здоровья подрастающего поколения, ведения активного образа жизни, воспитания командного духа, атмосферы взаимовыручки и товарищества, изучения подростками истории |
| 26 | - Внедрение технологии оказания социально-психологической помощи семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации (в плановом и экстренных режимах) | Минтруд | Технология оказания социально-психологической помощи семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, внедрена на базе бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Седельниковского района" и направлена на урегулирование внутрисемейных отношений в целях предотвращения повторных случаев жестокого обращения с детьми, вывода семьи из кризисной ситуации. На базе учреждения создана междисциплинарная команда социально-психологической помощи семье с детьми, в которую вошли представители разных организаций и учреждений системы профилактики. Проводится профилактическая работа среди подростков, родителей, педагогов школ. Выявляются дети, которые имеют трудности в обучении, проблемы в поведении и признаки эмоциональных расстройств. В 2013 году подготовлены и распространены более 10 видов информационных материалов: брошюр, листовок, буклетов. В период реализации проекта случаев обращения, выявления несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, в Седельниковском муниципальном районе выявлено не было |
| 27 | - Внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия, направленных на формирование эффективной комплексной системы профилактической работы с неблагополучными семьями, путем создания сети социальных участковых во всех муниципальных районах Омской области | Минтруд | Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения с 1 января 2014 года организована деятельность социальных участковых в поселениях муниципальных районов с неблагоприятной социально-демографической ситуацией. Согласно распоряжению Минтруда от 3 октября 2013 года № 755-р "Об утверждении рекомендуемой нормативной и предельной штатной численности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области" в штатные расписания учреждений внесены соответствующие изменения |
| 28 | - Внедрение технологий оказания поддержки семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, оказание социально-психологической помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, путем создания социальных служб экстренного реагирования в муниципальных районах Омской области | Минтруд | Проблемы социального сиротства, безнадзорности, жестокого обращения с детьми не могут быть решены без усиления профилактической направленности социальной работы. Для решения указанных проблем в муниципальных районах Омской области создаются службы экстренного реагирования. За период их работы (с 2010 года) предотвращено более 100 прямых угроз жизни и здоровью несовершеннолетних. Особое внимание уделяется случаям, требующим незамедлительного комплексного вмешательства в ситуацию, связанную с угрозой жизни и здоровью детей. Количество обращений граждан и организаций о нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних, а также количество выездов специалистов социальной службы экстренного реагирования с 2010 года увеличивается ежегодно в среднем на 10 процентов. В 2013 году созданы социальные службы экстренного реагирования в Калачинском и Тарском муниципальных районах Омской области. С учетом эффективности работы данной социальной технологии Минтрудом планируется открытие социальных служб экстренного реагирования в 2014 году в Исилькульском и Тюкалинском муниципальных районах Омской области |
| 29 | - Создание ресурсного центра по профилактике социального сиротства, жестокого обращения и насилия над детьми на базе бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" | Минтруд | Ресурсный центр по профилактике социального сиротства, жестокого обращения и насилия над детьми создан на базе бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)". Целью создания ресурсного центра является обеспечение координации и научно-методической поддержки учреждений социального обслуживания населения Омской области, способствующей повышению эффективности их деятельности по профилактике социального сиротства, жестокого обращения и насилия над детьми. В 2013 году методисты учреждения создали медиатеку методических ресурсов, которая включает справочную, методическую и научную литературу, в том числе на электронных носителях, для оказания помощи специалистам по внедрению и пропаганде передового опыта и инноваций в профилактической, просветительской и социально-реабилитационной работе. Специалистами разработаны более 10 методических программ, методических разработок, организовано и проведено 7 семинаров-практикумов, в которых приняли участие 273 специалиста из 48 учреждений социального обслуживания города Омска и Омской области |
| 30 | - Организация и проведение межведомственных семинаров по вопросам предупреждения семейного неблагополучия и профилактики социального сиротства, с изданием методической литературы для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Минспорт | В июле и октябре 2013 года организованы и проведены межведомственные семинары по вопросам предупреждения семейного неблагополучия и профилактики социального сиротства для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изготовлены сборники методической литературы (число участников – более 300 специалистов) |
| 31 | - Приобретение и оснащение оборудованием автотранспорта для перевозки несовершеннолетних для государственных учреждений социального обслуживания Омской области | Минтруд | Для казенных учреждений Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония", "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тарского района" приобретены автомобили для перевозки несовершеннолетних |
| Мероприятия подпрограммы "Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий" |  |  |  |
| 32 | - Размещение информационных стендов по вопросам жизнеустройства лиц без определенного места жительства и занятий и лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Минтруд | Изготовлено 39 информационных стендов с информацией по вопросам жизнеустройства лиц без определенного места жительства и занятий и лиц, освободившихся мест лишения свободы, которые размещены в 38 комплексных центрах социального обслуживания населения Омской области (по одному в каждом муниципальном районе Омской области и административном округе г. Омска), бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной адаптации" |
| 33 | - Развитие бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной адаптации", в том числе | Минтруд |  |
| 33.1 | приобретение оборудования для оснащения прачечной |  | Приобретены стиральная машина, промышленный утюг |
| 33.2 | приобретение оборудования для оснащения пищеблока |  | Приобретена линия раздачи пищи |
| 33.3 | приобретение автотранспорта |  | Приобретен автомобиль (УАЗ санитарный) |
| 33.4 | приобретение мебели, оргтехники |  | Приобретена оргтехника (3 компьютера в сборе с программным обеспечением, принтер, веб-камера) |
| 33.5 | установка системы видеонаблюдения, разработка и внедрение программного обеспечения деятельности бюджетного учреждения Омской области "Центр социальной адаптации" |  | Приобретены 4 видеокамеры, 16-канальный видеорегистратор, накопитель для хранения информации |
| 34 | Развитие бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", в том числе | Минтруд |  |
| 34.1 | приобретение оборудования для оснащения прачечной |  | Приобретены сушильная машина, стеллажи |
| 34.2 | приобретение автотранспорта |  | Приобретены легковой автомобиль Mitsubishi Lancer, самосвальный прицеп |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица изме- рения | Предусмотрено Програм- мой | Фактически дости- гнуто | Отклонение (гр.5 – гр.4) | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие целевые индикаторы Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Естественный прирост (убыль) населения Омской области | тысяч человек | 0,1 | 2,7 | 2,6 | В 2013 году положительная тенденция демографического развития Омской области продолжилась (по итогам 2013 года число родившихся (29 072 человека) превысило число умерших (26 408 человек) на 2664 человек) |
| 2 | Число родившихся | тысяч человек | 27,2 | 29,1 | 1,9 | В 2013 году в Омской области родилось 29 072 человека (фактическое значение целевого показателя больше планового значения целевого показателя на 7,0 процента) |
| 3 | Число многодетных семей | единиц | 18 164 | 20 413 | 2 249 | Своевременно принятые дополнительные меры по социальной поддержке многодетных семей создали условия для увеличения их числа. По состоянию на 1 января 2014 года на территории Омской области зарегистрировано 20 328 многодетных семей (в них 65 711 детей), получающих меры социальной поддержки, из них в сельской местности проживают 14 420 семей, в г. Омске – 5908 семей |
| 4 | Число разводов на 100 браков | единиц | 57 | 56,5* | - 0,5 | Фактическое значение целевого индикатора меньше планового значения на 0,9 процента. По сравнению с 2012 годом число разводов на 100 браков (51,6) увеличилось на 9,5 процента. В целях снижения значения целевого индикатора проводились мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, укрепление института семьи |
| 5 | Уровень общей безработицы в Омской области | процентов | 6,7 | 6,8 | -0,1 | Плановое значение целевого индикатора не достигнуто. В целом, тенденции на рынке труда в 2013 году сохранились на уровне 2012 года. Однако в IV квартале 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года значительно снизилась численность занятых в экономике (на 21 тыс. человек). Учитывая, что в 2013 году прогнозировалось увеличение численности занятых в экономике Омской области, в том числе путем реализации инвестиционных проектов, развития приоритетных кластеров экономики Омской области, значительного роста данного показателя по итогам года не произошло. По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, рост числа занятого населения в целом в 2013 году составил 0,8 процента по сравнению с 2012 годом. Вместе с тем по отдельным показателям удалось достичь значительной положительной динамики. Так, численность безработных в IV квартале 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года снизилась почти на 11 тыс. человек. Кроме того, проведенные в течение 2013 года высвобождения работников не привели к ухудшению ситуации на рынке труда. В сравнении с 2012 годом численность высвобожденных работников уменьшилась почти в 1,5 раза. Таким образом, показатель уровня общей безработицы в 2013 году (6,7 процента) не достигнут в связи со значительным снижением численности занятых в экономике в конце 2013 года (в Плане действий Правительства Омской области по социально-экономическому развитию Омской области на 2013 год установлено плановое значение показателя "Уровень безработицы в среднем за год (по методологии Международной организации труда)" в размере 6,8 процента от численности экономически активного населения). В целях достижения планируемого уровня общей безработицы Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд Омской области) с участием иных органов исполнительной власти Омской области осуществлялась реализация комплекса мер по обеспечению занятости населения и поэтапному снижению уровня общей безработицы в Омской области, в том числе в муниципальных районах: - Концепции развития отношений в сфере труда и занятости населения Омской области до 2020 года (утверждена Указом Губернатора Омской области от 30 августа 2013 года № 121); - Плана мероприятий по снижению уровня общей безработицы Омской области на 2013 – 2014 годы (утвержден первым заместителем Председателя Правительства Омской области Ю.В. Гамбургом). Указанный комплекс мер включает как мероприятия, направленные на стимулирование привлечения дополнительных инвестиций в Омскую область, обеспечение благоприятных условий для создания новых хозяйствующих субъектов и увеличение количества рабочих мест, так и мероприятия, осуществляемые Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области, по содействию трудоустройству незанятого и безработного населения Омской области. Кроме того, в 2013 году была продолжена реализация комплекса мер, позволяющих управлять процессами стабилизации ситуации в сфере занятости: 1) проводился мониторинг ситуации на региональном рынке труда Омской области; 2) осуществлялась реализация ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Омской области" на 2011 – 2013 годы; 3) принимались меры по сокращению масштабов заявленных массовых высвобождений, определению внутренних возможностей предприятий, предупреждению и устранению угрозы массового увольнения работников |
| 6 | Уровень профессиональной подготовки кадров в организациях, расположенных на территории Омской области | процентов | 23,8 | 26,1 | 2,3 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение показателя на 2,3 процента, что соответствует тенденциям рынка труда, при дефиците трудовых ресурсов, работодатели больше внимания уделяют профессиональному обучению своих работников |
| Целевые индикаторы подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми" |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью | человек | 27 | 32 | 5 | Фактическое число детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью, выше установленного показателя (на 18,5 процента). В настоящее время число кризисных семей (семей, в которых родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью) увеличивается, в зону риска попадают дети из данной категории семей |
| 8 | Число родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми | человек | 6 | 3* | -3 | В 2013 году отмечена тенденция снижения уровня жестокого обращения с детьми в семьях, что является результатом реализации межведомственных профилактических мероприятий, направленных на снижение риска жестокого обращения родителей с детьми и укрепление семейных связей |
| 9 | Число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств | человек | 903 | 1 184 | 281 | Фактическое число несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, выше установленного показателя (на 31,1 процента). Основной группой риска среди несовершеннолетних, которые с большой вероятностью становятся жертвами преступлений, являются социально не защищенные дети: безнадзорные и беспризорные, дети из неблагополучных семей, не имеющие должного контроля со стороны взрослых, лишенные любви и понимания близких). В целях понижения риска преступлений в отношении несовершеннолетних разрабатываются профилактические мероприятия, в которых приоритет отдан мерам неправового характера – психологическим, педагогическим. Детям и подросткам в доступной форме доводится информация о вариантах возможного поведения при возникновении криминальных ситуаций. В целях выявления социального неблагополучия семей на ранних стадиях осуществляется более тесное взаимодействие между учреждениями дошкольного образования, социальными службами, субъектами системы профилактики |
| 10 | Число выявленных случаев жестокого обращения с детьми в семье | единиц | 50 | 11* | -39 | В 2013 году наблюдалась тенденция снижения уровня жестокого обращения с детьми в семьях, что является результатом реализации межведомственных профилактических мероприятий, направленных на снижение риска жестокого обращения родителей с детьми и укрепление семейных связей |
| 11 | Доля социально неблагополучных семей с детьми, получивших социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в общем числе неблагополучных семей | процентов | 50 | 82,9 | 32,9 | Социальные услуги оказываются неблагополучным семьям, нуждающимся в материальной, морально-психологической, юридической или иной социальной помощи. В 2013 году социальные услуги получили 57 тыс. семей, которым в течение года оказано 650 тыс. социальных услуг. На социальном патронаже находилось 7142 семьи |
| 12 | Количество служб социальных участковых, созданных в отдаленных сельских поселениях Омской области | единиц | 16 | 32 | 16 | В целях организации социального обслуживания семей с детьми, проживающих в сельских поселениях, в настоящее время на базе комплексных центров социального обслуживания населения создаются службы социальных участковых. Участковая служба осуществляет свою деятельность на территории поселений, не являющихся административными центрами муниципальных районов. Службы социальных участковых, созданные в отдаленных сельских поселениях Омской области, в 2013 году были сформированы во всех муниципальных районах Омской области |
| 13 | Число специалистов, работающих с детьми, повысивших квалификацию | человек | 390 | 552 | 162 | В 2013 году квалификацию повысили специалисты, работающие с детьми в 49 учреждениях социального обслуживания населения, находящихся в ведении Минтруда, а также 49 специалистов учреждений, находящихся в ведении Минспорта |
| 14 | Доля семей с детьми, снятых с учета в едином банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в общем числе семей, состоящих на учете едином банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | процентов | 43,7 | 26,9 | -16,8 | Плановое значение целевого индикатора не достигнуто в связи с увеличением числа семей с детьми, поставленных на учет в едином банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (далее – банк данных). В 2013 году из банка данных исключены сведения о 1039 семьях (2012 год – 1159 семей), из них 437 семей с детьми сняты с учета в связи с положительной динамикой |
| 15 | Доля получивших социально-психологическую реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, в общем числе несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения | процентов | 100,0 | 100,0 | 0,0 | В 2013 году все несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения в семье (11 человек), получили социально-психологическую реабилитацию в учреждениях, находящихся в ведении Минтруда (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, комплексные центры социального обслуживания населения, центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей), центр социальной адаптации несовершеннолетних). Дети, которые пострадали от той или иной формы насилия, нуждались в психологической помощи в связи с эмоциональными и поведенческими нарушениями. Одновременно оказание психологической помощи было направлено на вторичную профилактику жестокого обращения с детьми (снижение риска повторного совершения насильственных действий в отношении пострадавшего ребенка, предупреждение возможности возникновения насилия в семье со стороны взрослого человека, ставшего в детском возрасте жертвой жестокого обращения, над собственными детьми) |
| Целевые индикаторы подпрограммы "Формирование условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий" |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля граждан, восстановивших социальный статус, в общем числе граждан, утративших социально полезные связи, обратившихся в государственные учреждения социального обслуживания Омской области | процен-тов | 12,2 | 13,2 | 1,0 | Мероприятия, направленные на ресоциализацию дезадаптированных граждан, проведенные в 2013 году, позволили повысить качество предоставляемых услуг по восстановлению социального статуса дезадаптированных граждан. По сравнению с 2012 годом доля граждан, восстановивших социальный статус, увеличилась до 13,2 процента (в 2012 году – 12,8 процента) |

* Меньшее по сравнению со 100-процентным значение показателя свидетельствует о положительной динамике, поскольку данный индикатор имеет обратный порядок рейтингования (меньшее значение показателя свидетельствует об улучшении ситуации).

- 4. Реализация Программы в 2013 году являлась эффективной (за исключением трех пунктов).

Министр труда и социального развития 
Омской области 																								               М.Ю. Дитятковский